ՀՀ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ

ՓԱՐԱՔԱՐ ՀԱՄԱՅՆՔ

Համայնքի 2018 թվականի

ՏԱՐԵԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԼԱՆ



Կազմել է՝ համայնքի ղեկավար Սամվել Վարդանյանը

Հաստատվել է համայնքի ավագանու 14.02.2018 թվականի N 2-Ա որոշմամբ

գ. Փարաքար 2018 թ.

Բովանդակություն

[Ներածություն 3](#_Toc500774758)

[1. Համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները 4](#_Toc500774759)

[2. Համայնքի 2018 թ. ծրագրերի ցանկը և տրամաբանական հենքերը (ըստ ոլորտների)](#_Toc500774760) 10

[3. Համայնքային գույքի կառավարման 2018թ. ծրագիրը 26](#_Toc500774761)

[4. Համայնքի ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը 28](#_Toc500774762)

[5. Համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի և գնահատման պլանը 31](#_Toc500774763)

# Ներածություն

ՏԱՊ-ը համայնքում առկա ֆինանսական, վարչական, մարդկային և սոցիալական ռեսուրսները կամ կապիտալները կառավարելու գործիք է, այն փաստաթուղթ է, ուր հստակորեն ներկայացվում են սոցիալական, տնտեսական, մարդկային, բնական և այլ ռեսուրսների ներդրման միջոցով համայնքի զարգացմանն ուղղված՝ տվյալ տարվա համար ՏԻՄ-երի ռազմավարությունները, ծրագրերը և միջոցառումները։[[1]](#footnote-2)

Փարաքար համայնքի ՏԱՊ-ը մշակվել է հետևյալ հիմնական նպատակներով՝

* համակարգել ՏԻՄ-երի տվյալ տարվա անելիքները,
* սահմանել սոցիալ-տնտեսական զարգացման առաջնահերթությունները, գնահատելհամայնքի ներքին ռեսուրսները, հաշվառել համայնքում ներդրվող արտաքին ռեսուրսները, հաշվարկել համախառն ռեսուրսները և բացահայտել պակասուրդը (դեֆիցիտը),
* համախմբել համայնքում տվյալ տարվա համար նախատեսվող բոլոր ծրագրերը և միջոցառումները ՀՀԶԾ-ով սահմանված՝ համայնքի տեսլականի և հիմնական նպատակների իրականացման շուրջ,
* շաղկապել նախատեսվող ծրագրերը և միջոցառումները դրանց իրականացման արդյունքների հետ՝ կիրառելով ՀՀԶԾ-ի ոլորտային ծրագրի «Տրամաբանական հենքը»,
* որոշակիացնել նախատեսվող ծրագրերի և միջոցառումների իրականացման ֆինանսական աղբյուրները և միջոցները, պատասխանատուները և ժամկետները, մշակել տվյալ տարվա ՏԱՊ-ի իրականացման ՄԳՊ-ը։

Փարաքար համայնքի 2018թ. տարեկան աշխատանքային պլանը բաղկացած է 5 բաժիններից.

1-ին բաժնում սահմանվում է համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները։

2-րդ բաժնում ներկայացվում է համայնքի 2018 թվականի ծրագրերի ցանկը և տրամաբանական հենքերը (ըստ ոլորտների)։

3-րդ բաժնում ներկայացվում է համայնքային գույքի կառավարման 2018 թվականի ծրագիրը։

4-րդ բաժնում ներկայացվում է համայնքի ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը։

5-րդ բաժնում ներկայացվում է համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի և գնահատման պլանը։

# **Համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները**

Համայնքի տեսլականը՝

Փարաքարը բարեկարգ, մաքուր համայնք է՝ հագեցած ժամանակակից ենթակառուցվածքներով, «ծաղկում» է փոքր և միջին ձեռներեցությունը: Համայնքի բնակչությանը մատուցվում են բարձրակարգ հանրային ծառայություններ, իսկ բնակիչները ձևավորել են ամուր քաղաքացիական հասարակություն:

Աղյուսակ 1.Համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշները

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ցուցանիշ | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեք |
| Աղքատության շեմից ցածր գտնվող ընտանիքների թվի տեսակարար կշիռը համայնքի ընտանիքների ընդհանուր թվի մեջ (%) | 3.8 | 3.2 |
| Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռն ընդհանուր եկամուտների մեջ (%) | 47 | 55.5 |
| Բնակչության զբաղվածության աճ և գործազրկության մակարդակի նվազում | 30 | 35 |
| Զբոսաշրջության զարգացում, ոլորտին առնչվող ծառայությունների աստիճանական ընդլայնում(%) | 0 | 5 |
| Համայնքում հաշվառված բնակիչների ընդհանուր թիվը (մարդ) | 9029 | 9079 |

Աղյուսակ 2.Համայնքի ոլորտային նպատակները

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ոլորտային նպատակ | Վերջնական արդյունքի՝ | | |
| Ցուցանիշ | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեք |
| Ոլորտ 1. Ընդհանուր |  |  |  |
| Ապահովել տեղական ինքնակառավարման իրականացումը Փարաքար համայնքում, ունենալ բնակչությանը համայնքային ծառայությունների մատուցման արդյունավետ, մասնագիտացված, նպատակային և թափանցիկ համակարգ | Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը (հարցումների հիման վրա) ՏԻՄ-երի գործունեությունից, մատուցվող հանրային ծառայություններից, % | 80 | 85 |
| Համայնքի բնակիչների մասնակցությամբ ՏԻՄ-երի (համայնքի ղեկավարի, համայնքի ավագանու) կողմից կայացված որոշումների թվի տեսակարար կշիռը կայացված որոշումների ընդհանուր թվի մեջ, % | 2 | 3 |
| Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռը համայնքի բյուջեի ընդհանուր եկամուտների կազմում, % | 47 | 55.5 |
| Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում |  |  |  |
| 2018 թվականին պաշտպանության կազմակերպման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել | - | - | - |
| Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում |  |  |  |
| 2018 թվականին արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանության և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել | - | - | - |
| Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն |  |  |  |
| Քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության ոլորտում ապահովել որակյալ ծառայությունների մատուցումը | Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության ոլորտում մատուցվող ծառայություններից, % | 35 | 45 |
| Ոլորտ 5. Հողօգտագործում |  |  |  |
| 2018 թվականին հողօգտագործման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել | - | - | - |
| Ոլորտ 6. Տրանսպորտ |  |  |  |
| Բարելավել համայնքային ենթակայության ճանապարհների և ինժեներական կառույցների սպասարկման, շահագործման և պահպանման ծառայությունների որակը | Բարեկարգ ներբնակավայրային փողոցների մակերեսի տեսակարար կշիռն ընդհանուրի կազմում, % | 5 | 50 |
| Զբոսաշրջությունից եկամուտ ստացող տնային տնտեսությունների աճը նախորդ տարվա համեմատ, % | 0 | 5 |
| Ոլորտ 7.Առևտուր և ծառայություններ |  |  |  |
| 2018 թվականին առևտրի և ծառայությունների ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել |  | - | - |
| Ոլորտ 8. Կրթություն |  |  |  |
| Ապահովել համայնքում կրթական ծառայությունների արդյունավետ մատուցումը | Համյնքի բնակիչների համար կրթական ծառայությունների հասանելիության մակարդակի բարձրացում, % | 62 | 67 |
| Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայությունից, % | 90 | 95 |
| Մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայության հասանելիությունը համայնքի բնակիչներին, % | 80 | 85 |
| Արտադպրոցական դաստիարակության խմբակներում ընդգրկված երեխաների թվի տեսակարար կշիռը դպրոցական տարիքի երեխաների ընդհանուր թվի մեջ, % | 15 | 20 |
| Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ |  |  |  |
| Ապահովել ՏԻՄ-երի կողմից համայնքի բնակչությանը մշակույթի և երիտասարդության հետ տարվող որակյալ և մատչելի ծառայությունների մատուցումը | Մատուցվող մշակութային ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի կենտրոն չհանդիսացող բնակավայրերի բնակիչներին, % | 70 | 80 |
| Գրադարանից օգտվողների թվի տարեկան աճը , % | 1 | 2 |
| Համայնքում մշակութային հիմնարկ հաճախող երեխաների տեսակարար կշիռն դպրոցահասակ երեխաների ընդհանուր թվի մեջ, % | 35 | 40 |
| Ոլորտ 10. Առողջապահություն |  |  |  |
| 2018 թվականին առողջապահության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել | - | - | - |
| Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ |  |  |  |
| Ապահովել Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի բնագավառում որակյալ ծառայությունների մատուցումը | Մարզական խմբակներում ընդգրկված երեխաների թվի տեսակարար կշիռը համապատասխան տարիքի երեխաների թվի կազմում, % | 9.5 | 11 |
| Մատուցվող մարզական ծառայությունների մատչելիությունը համայնքի կենտրոն չհանդիսացող բնակավայրերի բնակիչներին, % | 40 | 43 |
| Ոլորտ 12.Սոցիալական պաշտպանություն |  |  |  |
| Օգնել համայնքի կարիքավոր, վիրավոր և զոհված ազատամարտիկների ընտանիքներին՝ բարելավելու նրանց սոցիալական վիճակը | Սոցիալական ծրագրի շահառուների բավարարվածությունը իրականացվող ծրագրից, % | 80 | 85 |
| Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն |  |  |  |
| 2018 թվականի ընթացքում գյուղատնտեսության  ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել | Նախատեսվում է լիզինգային ծրագրով ձեռք բերել տրակտոր | 10 | 12 |
| Ոլորտ 14.Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա |  |  |  |
| Նպաստել համայնքում անասնապահության զարգացմանը | Անասնապահության բնագավառում զբաղվածության աճը նախորդ տարվա համեմատ, % | 8 | 10 |
| Ոլորտ 15.Շրջակա միջավայրի պահպանություն |  |  |  |
| Ապահովել համայնքի բնակիչների առողջության և շրջակա միջավայրի վրա աղբի բացասական ներգործության նվազեցումը և չեզոքացումը, ստեղծել բնակության համար հարմարավետ և էկոլոգիապես անվտանգ պայմաններ | Աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների մատուցումից բնակչության բավարարվածության աստիճանի բարձրացումը (հարցումների հիման վրա), %-ով | 5 | 7 |
| Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն |  |  |  |
| Նպաստել զբոսաշրջության զարգացմանը՝ համայնքը դարձնելով առավել հայտնի և ճանաչված | Համայնք այցելած զբոսաշրջիկների թվի աճը նախորդ տարվա համեմատ, % | 1 | 2 |
| Ոլորտ 17. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն |  |  |  |
| 2018 թվականի ընթացքում տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների  մասնակցության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել |  | - | - |

# 

# **Համայնքի 2018 թ. ծրագրերի ցանկը և տրամաբանական հենքերը (ըստ ոլորտների)**

Աղյուսակ 3․ՏԱՊ-ի ծրագրերը, որոնք ապահովված են համապատասխան ֆինանսական միջոցներով

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Հ/հ | Ծրագրի անվանումը | Ծրագրի արժեքը (հազ. դրամ) | ԲԲՀ-ի բնակավայրը |
| Ոլորտ 1. Ընդհանուր | |  |  |
|  | Համայնքային ծառայությունների արդյունավետ, թափանցիկ կառավարում, ենթակառուցվածքների գործունեության պահպանում | 57 338.6 | ընդհանուր համայնքային |
| Ընդամենը | | 57 338.6 | - |
| Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում | |  |  |
|  | 2018 թվականին պաշտպանության կազմակերպման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում։ | - | - |
| Ընդամենը | | - | - |
| Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում | |  |  |
|  | 2018 թվականին արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանության և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում։ | - | - |
| Ընդամենը | | - | - |
| Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն | |  |  |
|  | Թաիրով բնակավայրի բնակելի շենքերի տանիքների,մանկապարտեզի 2-րդ հարկ հիմնանորոգում, Փարաքար բնակավայրում խաղահրապարակի ստեղծում | 13 000.0 | Փարաքար |
|  | Փարաքար ևԹաիրով բնակավայրի գերեզմանատների մուտքերը գնացող ճանապարհի բարեկարգում | 600.0 | Փարաքար |
|  | Փողոցային լուսավորության իրականացում | 700.0 | Փարաքար, Թաիրով |
| Ընդամենը | | 14 300.0 |  |
| Ոլորտ 5. Հողօգտագործում | |  |  |
|  | 2018 թվականին հողօգտագործման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | - | - |
| Ոլորտ 6. Տրանսպորտ | |  |  |
|  | Խողովակաշարային տրանսպորտային ծառայությունների մատուցում, ներհամայնքային ճանապարհային տնտեսության պահպանություն  Կանգառներում կահավորված սպասասրահների ստեղծում | 800.0  600.0 | ընդհանուր համայնքային |
| Ընդամենը | | 1 400.0 | - |
| Ոլորտ 7.Առևտուր և ծառայություններ | |  |  |
|  | 2018 թվականին առևտրի և ծառայությունների ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում։ | - | - |
| Ընդամենը | | - | - |
| Ոլորտ 8.Կրթություն | |  |  |
|  | Նախադպրոցական և արտադպրոցական կրթության կազմակերպում | 116 100.0 | Փարաքար,  Թաիրով |
| Ընդամենը | | 116 100.0 | - |
| Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ | |  |  |
|  | Մշակութային, մարզական և հոգևոր կյանքի բարելավում | 15 038 .0 | ընդհանուր համայնքային |
| Ընդամենը | | 15 038 .0 | - |
| Ոլորտ 10. Առողջապահություն | |  |  |
|  | 2018 թվականին առողջապահության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | - | - |
| Ընդամենը | | - | - |
| Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ | |  |  |
|  | Փարաքար համայնքի «Սպորտ դպրոց»ՀՈԱԿ-ի կողմից մատուցվող ծառայությունների ընթացիկ մակարդակի պահպանում | 4 962.0 | ընդհանուր համայնքային |
| Ընդամենը | | 4 962.0 | - |
| Ոլորտ 12.Սոցիալական պաշտպանություն | |  |  |
|  | Աջակցություն համայնքի սոցիալապես անապահով բնակիչներին | 3 600.0 | ընդհանուր համայնքային |
| Ընդամենը | | 3 600.0 | - |
| Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն | |  |  |
|  | 2018 թվականին գյուղատնտեսության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | - | - |
| Ոլորտ 14.Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա | |  |  |
|  | Անասնաբուժական ծառայությունների մատուցում | 888.3 | ընդհանուր համայնքային |
| Ընդամենը | | 888.3 | - |
| Ոլորտ 15.Շրջակա միջավայրի պահպանություն | |  |  |
|  | Համայնքի տարածքում աղբահանության և սանիտարական մաքրման աշխատանքների իրականացում | 11 311.650 | ընդհանուր համայնքային |
| Ընդամենը | | 11 311.650 | - |
| Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն | | | |
|  | Տուրիստական և գովազդային նյութերի ձեռք բերում |  |  |
| Ընդամենը | | - | - |
| Ոլորտ 17. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն | | | |
|  | 2018 թվականին տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, բնակիչների մասնակցությունը,ապահովում է խորհուրդների, ՀԿ-ների միջոցով | - | - |
| Ընդհանուրը | | 224 938.550 |  |

Աղյուսակ 4․ՏԱՊ-ի ծրագրերը, որոնք ապահովված չեն համապատասխան ֆինանսական միջոցներով

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Հ/հ | Ծրագրի անվանումը | Ծրագրի արժեքը (հազ. դրամ) | ԲԲՀ-ի բնակավայրը |
| Ոլորտ 1. Ընդհանուր | |  |  |
|  | Գործարար միջավայրի բարելավում և ձեռնարկատիրության խթանում՝ Փարաքար և Թաիրով գյուղերում ջերմոցների և չրանոցների ստեղծում |  | Փարաքար,  Թաիրով |
| Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն | |  |  |
|  | Տուրիստական Տեղեկատվական Կենտրոնի (ՏՏԿ) ստեղծում Փարաքար գյուղում | \* | Փարաքար |
| Ընդհանուրը | | \* | - |

Աղյուսակ 5․ՏԱՊ-ով նախատեսված ծրագրերի տրամաբանական հենքերը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ամփոփ նկարագիր | Արդյունքային ցուցանիշներ | Տեղեկատվության աղբյուրներ | Պատասխանատու | Ժամկետ | Ռիսկեր |
| Ոլորտ 1. Ընդհանուր | | | | | |
| Ոլորտային նպատակ  Ապահովել տեղական ինքնակառավարման իրականացումը Փարաքար համայնքում, ունենալ բնակչությանը համայնքային ծառայությունների մատուցման արդյունավետ, մասնագիտացված, նպատակային և թափա  նցիկ համակարգ | | Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ   * Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը (հարցումների հիման վրա) ՏԻՄ-երի գործունեությունից, մատուցվող հանրային ծառայություններից, 85% * Համայնքի բնակիչների մասնակցությամբ ՏԻՄ-երի (համայնքի ղեկավարի, համայնքի ավագանու) կողմից կայացված որոշումների թվի տեսակարար կշիռը կայացված որոշումների ընդհանուր թվի մեջ, 2 % * Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռը համայնքի բյուջեի ընդհանուր մուտքերի կազմում, 55.5% | | | |
| Ծրագիր 1. Համայնքային ծառայությունների արդյունավետ, թափանցիկ կառավարում, ենթակառուցվածքների գործունեության պահպանում | | | | | |
| Ծրագրի նպատակ  Բարելավել  բնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունների որակը | Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ  Բնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունների որակը՝ լավ | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, | 2018թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| Միջանկյալ արդյունք 1  Ապահովվել է աշխատակազմի  բնականոն գործունեությունը | Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)   1. Համայնքի աշխատակազմի աշխատողների թիվը, 19 2. Աշխատակիցների գործունեության արդյունավետության բարձրացում, 5% 3. Համայնքի աշխատակազմի աշխատանքային օրերի թիվը տարվա ընթացքում, 250 օր 4. Համայնքի պաշտոնական համացանցային կայքի առկայությունը` այո 5. ՏԻՄ-երի, աշխատակազմի գործունեության վերաբերյալ բնակիչների կողմից ստացվող դիմում-բողոքների թվի նվազում, 5% 6. Աշխատակազմում առկա տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության համակարգերի օգտագործման մակարդակը, 90% 7. Աշխատակազմում ստացված մեկ դիմումին պատասխանելու միջին ժամանակը, 5օր | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիականհասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, | 2018թ. հունվար– դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային և  ֆինանսական ռեսուրսների  առկայություն |
| Միջոցառումներ   1. Աշխատակազմի բնականոն գործունեության ապահովում 2. Համայնքապետարանի ընդհանուր բաժնի գլխավոր մասնագետների գործունեության ապահովում 3. Համայնքապետարանի ֆինանսական բաժնի գլխավոր մասնագետների գործունեության ապահովում 4. Համայնքապետարանի ֆինանսական բաժնի առաջատար մասնագետների գործունեության ապահովում 5. Համայնքապետարանի ֆինանսական բաժնի 1-ին կարգի մասնագետների գործունեության ապահովում | | Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)   1. Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված պահպանման ծախսեր՝ 262 000.0 հազ. դրամ 2. Համայնքի աշխատակազմի աշխատակիցների թիվը՝ 19 3. Համայնքի հողի հարկի և գույքահարկի գանձման ավտոմատացված համակարգեր՝ 2 4. Համայնքապետարանի վարչական շենք և գույք 5. ՀՈԱԿ- ների շենքեր և գույք 6. Աշխատակազմում առկա համակարգչային սարքերի և սարքավորումների թիվը 13 7. Համայնքի պաշտոնական համացանցային կայք <http://www.paraqat.am/> | | | |
| Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում | | | | | |
| 2018 թվականին պաշտպանության կազմակերպման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում։ | | | | | |
| Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում | | | | | |
| 2018 թվականին արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանության և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում։ | | | | | |
| Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն | | | | | |
| Ոլորտային նպատակ  Քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության ոլորտում ապահովել որակյալ ծառայությունների մատուցումը | | Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ  Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության ոլորտում մատուցվող ծառայություններից, 50% | | | |
| Ծրագիր 1. Թաիրով բնակավայրի բնակելի շենքերի մուտքերի հիմնանորոգում, Փարաքարում խաղահրապարակի ստեղծում | | | | | |
| Ծրագրի նպատակ  Թաիրով բնակավայրում ունենալ վերանորոգված շքամուտքերով բազմաբնակարան շենքեր, և խաղահրապարակով ապահովված բարեկարգ բակային տարածք | Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ   * Նորոգված շքամուտքեր ունեցող բազմաբնակարան շենքերի տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ, 80 % * Բակերի հագեցվածությունը խաղահրապարակներով, 40% | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար | 2018թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| Միջանկյալ արդյունք 1  Մեծացել է բնակավայրի գրավչությունը | Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)   * Բազմաբնակարան շենքերի թիվը, որոնց շքամուտքերը վերանորոգվել են 27 * Բնակիչների բավարարվածությունը բնակարանային շինարարության ոլորտում մատուցվող ծառայություններից, 80% * Շինարարական աշխատանքների իրականացման ժամկետը, 60 օր | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիականհասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | 2018թ. մայիս- հոկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| Միջոցառումներ   1. Փարաքար գյուղի բակային տարածքներում խաղահրապարակների ստեղծում | | Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)   * Համայնքի բյուջեի միջոցներ՝ 2 000.0 հազար դրամ * Վերանորոգման աշխատանքներում ներգրավված աշխատողների թիվը 30 | | | |
| Ծրագիր 2. Փարաքար համայնքի գերեզմանատների չափագրում, սխեմայի կազմում, տարածքի ընդլայնում, պարսպապատում, դեպի գերեզմանատուն գնացող ճանապարհի կառուցում, Գնդեվազ գերեզմանատների պարսպապատում | | | | | |
| Ծրագրի նպատակ  Բարելավել Փարաքար համայնքի գերեզմանատների պահպանման ծառայության որակը | Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ  Փարաքար համայնքի բնակչությանը մատուցվող՝ գերեզմանատան պահպանման ծառայության որակը՝ բավարար | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի <<Բարեկարգում>> տնօրինություն հիմնարկ | 2018թ. 3-րդ եռամսյակ | Համայնքի բյուջեից անհրաժեշտ  ֆինանսական միջոցները ժամանակին հատկացվում են |
| Միջանկյալ արդյունք 1  Բարելավվել է Փարաքար համայնքի բնակչությանը մատուցվող՝ գերեզմանատան պահպանման ծառայության որակը | Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)   * Գերեզմանատան վիճակը, լավ * Կառուցված ցանկապատի երկարությունը, 1600 * Աշխատանքների իրականացման ժամկետը, 60 օր | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիականհասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատասխան  ֆինանսական ռեսուրսները  առկա են եղել |
| Միջոցառումներ   * Փարաքար գյուղի գերեզմանատան չափագրում, սխեմայի կազմում, տարածքի ընդլայնում, պարսպապատում, դեպի գերեզմանատուն գնացող ճանապարհի վերանորոգում * Թաիրով գյուղի գերեզմանատան պարսպապատում | | Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)   * Ձեռք բերված սյուների քանակը 1040 * Փարաքար բնակավայրի գերեզմանատան չափագրման, սխեմայի կազմման, տարածքի ընդլայնման, պարսպապատման, դեպի գերեզմանատուն գնացող ճանապարհի վերանորոգման ծախսեր՝ 13 600.0 հազ. դրամ | | | |
| Ծրագիր 3. Փողոցային լուսավորության իրականացում | | | | | |
| Ծրագրի նպատակ  Բարձրացնել Փարաքար համայնքի փողոցների երթևեկության անվտանգության մակարդակը և դրանք դարձնել հարմարավետ տրանսպորտային միջոցների և հետիոտների համար | Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ   * Փողոցների երթևեկության անվտանգության մակարդակը տրանսպորտային միջոցների և հետիոտների համար՝ բավարար | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, | Համայնքի ղեկավար,  Բարեկարգում  Տնօրինության  տնօրեն | 2018թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| Միջանկյալ արդյունք 1  Փարաքար համայնքի բնակավայրերիփողոցների դարձել են հարմարավետ և անվտանգ տրանսպորտային միջոցների և հետիոտների համար | Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)   * Փողոցների արտաքին լուսավորության համակարգի երկարությունը, 2 կմ * Գիշերային լուսավորված փողոցների տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ 20% * Գիշերային լուսավորության ժամերի թիվը օրվա կտրվածքով՝ ամռանը 6 ժամ * Գիշերային լուսավորության ժամերի թիվը օրվա կտրվածքով՝ ձմռանը 8 ժամ * Բնակիչների բավարարվածությունը համայնքում գիշերային լուսավորվածությունից, 30% | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիականհասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատասխան  մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսները  առկա են եղել |
| Միջոցառումներ   * Փարաքար համայնքի լուսավորության ցանցի սպասարկում | | Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)   * Համայնքի բյուջեով նախատեսված ֆինանսական միջոցներ՝ 700.0 հազ դրամ * Համայնքապետարանից՝ փողոցների գիշերային լուսավորության աշխատանքները կազմակերպող և վերահսկող աշխատակիցների թիվը 1 * Առկա լուսավորության համակարգի երկարությունը՝5 կմ * Առկա լուսավորության համակարգի հենասյուների թիվը`100 * Առկա մեկնարկիչների թիվը` 15 | | | |
| Ոլորտ 5. Հողօգտագործում | | | | | |
| 2018 թվականին հողօգտագործման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | | | | | |
| Ոլորտ 6. Տրանսպորտ | | | | | |
| Ոլորտային նպատակ  Բարելավել համայնքային ենթակայության ճանապարհների և ինժեներական կառույցների սպասարկման, շահագործման և պահպանման ծառայությունների որակը | | Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ   * Բարեկարգ ներբնակավայրային ճանապարհների մակերեսի տեսակարար կշիռն ընդհանուրի կազմում, 30% * Զբոսաշրջությունից եկամուտ ստացող տնային տնտեսությունների աճը 2018 թ նախատեսվում է 4% | | | |
| Ծրագիր 1. Խողովակաշարային տրանսպորտային ծառայությունների մատուցում, ներհամայնքային ճանապարհային տնտեսության պահպանություն | | | | | |
| Ծրագրի նպատակ  Ապահովել համայնքային ենթակայության ճանապարհների և ինժեներական կառույցների սպասարկման, տեղադրման, շահագործման և պահպանման ծառայությունների մատուցումը | Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ   * Համայնքի ենթակայության տակ   գտնվող ճանապարհների և ինժեներական կառույցների սպասարկման, տեղադրման, շահագործման և պահպանման ծառայությունների մատուցման  որակը՝ բավարար | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար,  <<Բարեկարգում>> տնօրինություն հիմնարկ | 2018թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| Միջանկյալ արդյունք 1  Ապահովել է համայնքային ենթակայության ճանապարհների և ինժեներական կառույցների սպասարկման, տեղադրման, շահագործման և պահպանման ծառայությունների մատուցումը | Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)   * Աշխատանքների իրականացման ժամկետը, 12 ամիս * Բարեկարգ միջբնակավայրային ճանապարհների մակերեսի տեսակարար կշիռն ընդհանուրի կազմում, 12 % | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիականհասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| Միջոցառումներ  ,   1. Ներհամայնքային ճանապարհային տնտեսության պահպանություն | | Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)   * Համայնքի բյուջեի միջոցներ՝ 800.0 հազար դրամ * Տեղափոխվող հողի և խճի ծավալը 1 տոննա * Միջբնակավայրային ճանապարհների բարեկարգման աշխատանքները կազմակերպող աշխատակիցների թիվը 0 | | | |
| Ոլորտ 7.Առևտուր և ծառայություններ | | | | | |
| 2018 թվականին առևտրի և ծառայությունների ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | | | | | |
| Ոլորտ 8. Կրթություն | | | | | |
| Ոլորտային նպատակ  Ապահովել համայնքում կրթական ծառայությունների արդյունավետ մատուցումը | | Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ   * Համայնքի բնակիչների համար կրթական ծառայությունների հասանելիության մակարդակի բարձրացում, 20% * Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայությունից, 95% * Մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայության հասանելիությունը համայնքի բնակիչներին, 95% * Արտադպրոցական դաստիարակության խմբակներում ընդգրկված երեխաների թվի տեսակարար կշիռը դպրոցական տարիքի երեխաների ընդհանուր թվի մեջ, 20% | | | |
| Ծրագիր 1. Նախադպրոցական և արտադպրոցական կրթության կազմակերպում | | | | | |
| Ծրագրի նպատակ  Բարձրացնել նախադպրոցական կրթության և արտադպրոցական դաստիարակության ոլորտում մատուցվող ծառայությունների որակը | Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ   * Ծնողների կարծիքը մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայության վերաբերյալ՝ գերազանց * Ծնողների կարծիքը մատուցվող արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության վերաբերյալ, լավ | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար,  , ՆՈՒՀ-երի տնօրեններ | 2018թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| Միջանկյալ արդյունք 1  Ժամանակի մարտահրավերներին պատրաստ, կիրթ և բազմակողմանի զարգացած երեխաներ | Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)   * ՆՈՒՀ-եր հաճախող երեխաների ընդհանուր թիվը 165 * Մանկապարտեզի խմբերի թիվը 7 * ՆՈՒՀ-ներում աշխատող աշխատակիցների թիվը 148 * Մանկապարտեզում օրվա ընթացքում սննդի տրամադրման թիվը 3 * Նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցման ժամաքանակը օրվա ընթացքում, 8 ժամ * Արվեստի դպրոց հաճախող երեխաների թիվը 175 * Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող արտադպրոցական դաստիարակությանծառայությունից, 80% | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիականհասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| Միջոցառումներ   * Փարաքարի մանկապարտեզ ՀՈԱԿ-ի կողմից մատուցվող ծառայությւոնների մակարդակի պահպանում * Թաիրովի մանկապարտեզ ՀՈԱԿ-ի կողմից մատուցվող ծառայությւոնների մակարդակի պահպանում * Փարաքարի Արվեստի դպրոց ՀՈԱԿ-ի կողմից մատուցվող ծառայությւոնների մակարդակի պահպանում * Գիտունիկ թոլեջի կողմից մատուցվող ծառայությւոնների մակարդակի պահպանում * Շախմատի ակադեմիայի մասնաճյուղի կողմից մատուցվող ծառայությւոնների մակարդակի պահպանում | | Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)   * Փարաքարի մանկապարտեզ ՀՈԱԿ բյուջեի միջոցներ՝ 45 000.0 հազար դրամ * Թաիրովի մանկապարտեզ ՀՈԱԿ բյուջեի միջոցներ՝ 24 500.0 հազար դրամ * Փարաքարի Արվեստի դպրոց ՀՈԱԿ բյուջեի միջոցներ՝ 35 320.0 հազար դրամ * Սպորտ դպրոց բյուջեի միջոցներ՝ 4 962.0 հազար դրամ | | | |
| Ոլորտ 9. Մշակույթ և սպորտ , երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ | | | | | |
| Ոլորտային նպատակ  Ապահովել ՏԻՄ-երի կողմից համայնքի բնակչությանը մշակույթի և սպորտի երիտասարդության հետ տարվող որակյալ և մատչելի ծառայությունների մատուցումը | | Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ   * Մատուցվող մշակութային ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի կենտրոն չհանդիսացող թաղամասերի բնակիչներին, այո * Գրադարանից օգտվողների թվի տարեկան աճը , 2% * Համայնքում մշակութային հիմնարկ հաճախող երեխաների տեսակարար կշիռն դպրոցահասակ երեխաների ընդհանուր թվի մեջ, 30% | | | |
| Ծրագիր 1. Մշակութային, մարզական և հոգևոր կյանքի բարելավում | | | | | |
| Ծրագրի նպատակ  Ակտիվացնել համայնքի մշակութային կյանքը | Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ   * Մատուցվող մարզական և մշակութային ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի կենտրոն չհանդիսացող թաղամասերի բնակիչներին՝ այո | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար,  ՀՈԱԿ-ների տնօրեններ | 2018թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| Միջանկյալ արդյունք 1  Ակտիվացել է համայնքի մշակութային և սպորտային սպորտային կյանքը | Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)   * Տարվա ընթացքում կազմակերպված մարզական մրցաշարերի թիվը 11 * Տարվա ընթացքում կազմակերպված մշակութային միջոցառումների թիվը 20 * Գրքային ֆոնդի ծավալը, 22193կտոր գիրք * Գրադարանից օգտվողների թիվը 150 * Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող մշակութային ծառայություններից, 90% * Գրադարանային ծառայությունների մատուցման օրերի թիվը տարվա ընթացքում, 251 օր * Համայնքի երիտասարդության խնդիրների լուծմանն ուղղված՝ իրականացված ծրագրերի և միջոցառումների թիվը2 | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիականհասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| Միջոցառումներ (գործողություններ)   * Մշակութային, մարզական և հոգևոր կյանքի բարելավում | | Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)   * Համայնքի բյուջեի միջոցներ՝ 20 000.0 հազար դրամ | | | |
| Ոլորտ 10.Առողջապահություն | | | | | |
| 2018 թվականին առողջապահության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | | | | | |
| Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ | | | | | |
| Ոլորտային նպատակ  Ապահովել Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի բնագավառում որակյալ ծառայությունների մատուցումը:Մասսայականացնել սպորտը համայնքում | | Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ   * Մարզական խմբակներում ընդգրկված երեխաների թվի տեսակարար կշիռը համապատասխան տարիքի երեխաների թվի կազմում, 60% * Մատուցվող մարզական ծառայությունների մատչելիությունը համայնքի բնակիչներին, 85% | | | |
| Ծրագիր 1. Փարաքար համայնքի սպորտ դպրոցի կողմից մատուցվող ծառայությունների ընթացիկ մակարդակի պահպանում | | | | | |
| Ծրագրի նպատակ  Սպորտ դպրոցի կողմից որակյալ ծառայությունների մատուցում | Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ   * Մատուցվող մարզական ծառայությունների մատչելիությունը համայնքի բնակիչներին, այո, | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, Մշակույթ և սպորտ ՀՈԱԿ տնօրեն,  սպորտ դպրոցի տնօրեն, մարզիչներ | 2018թ. հունվար-  դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների  առկայություն |
| Միջանկյալ արդյունք 1  Ժամանակի մարտահրավերներին պատրաստ, կիրթ, առողջ և բազմակողմանի զարգացած երեխաներ | Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)   * Գործող խմբակների թիվը`5 * Մարզադպրոց հաճախող երեխաների թիվը` 82 * Տարվա ընթացքում հանրապետական և միջազգային մրցաշարերին համայնքից մասնակցած մարզիկների թիվը 6 * Մարզադպրոցի գույքի և սարքավորումների վիճակը, բավարար * Մարզադպրոցների կողմից ծառայությունների մատուցման օրերի թիվը շաբաթվա ընթացքում, 4 օր | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիականհասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| Միջոցառումներ   * Փարաքար համայնքի սպորտ դպրոցի կողմից մատուցվող ծառայությունների ընթացիկ մակարդակի պահպանում | | Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)   * Համայնքի բյուջեի միջոցներ՝ 3 708.0հազար դրամ * Մարզադպրոցի գույքի միավորների թիվը 14 * Մարզադպրոցի շենք 1 | | | |
| Ոլորտ 12.Սոցիալական պաշտպանություն | | | | | |
| Ոլորտային նպատակ  Օգնել համայնքի կարիքավոր, վիրավոր և զոհված ազատամարտիկների ընտանիքներին՝ բարելավելու նրանց սոցիալական վիճակը | | Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ   * Սոցիալական ծրագրի շահառուների բավարարվածությունը իրականացվող ծրագրից, 85% | | | |
| Ծրագիր 1. Աջակցություն համայնքի սոցիալապես անապահով բնակիչներին | | | | | |
| Ծրագրի նպատակ  Բարձրացնել սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականությունը | Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ   * Սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականության վերաբերյալ բնակիչների կարծիքը, բավարար | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար,  բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ | 2018թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| Միջանկյալ արդյունք 1  Բարձրացել է սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականությունը | Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)   * Սոցիալական աջակցություն ստացած սոցիալապես խոցելի ընտանիքների թիվը 99 * Սոցիալական աջակցություն ստանալու նպատակով դիմումներ ներկայացնողների թիվը 99 * Սոցիալական աջակցություն ստացող հաշմանդամների թիվը 20 * Ծրագրի իրականացման ժամկետը, 1 տարի * Սոցիալական ծրագրի շահառուների բավարարվածությունը իրականացվող ծրագրից, 60% | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիականհասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| Միջոցառումներ   * Աջակցություն համայնքի սոցիալապես անապահով բնակիչներին | | Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)   * Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր, 3 600.0 հազ. դրամ | | | |
| Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն | | | | | |
| 2018 թվականին գյուղատնտեսության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | | | | | |
| Ոլորտ 14. Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա | | | | | |
| Ոլորտային նպատակ  Նպաստել համայնքում անասնապահության զարգացմանը | | Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ   * Անասնապահության բնագավառում զբաղվածության աճը նախորդ տարվա համեմատ, 5% | | | |
| Ծրագիր 1. Անասնաբուժական ծառայությունների մատուցում | | | | | |
| Ծրագրի նպատակ  Ստեղծել անասնապահության զարգացման համար նպաստավոր պայմաններ | Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ   * Մթերվող մսի որակի համապատասխանությունը սահմանված նորմերին՝ այո | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար,  Համայնքապետարանի աշխատակազմի առաջատար մասնագետ, անասնաբուժ | 2018թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| Միջանկյալ արդյունք 1  Անասնապահության զարգացման համար առկա են բավարար պայմաններ | Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)   * Խորհրդատվություն ստացած ֆերմերների թիվը 11 * Գյուղատնտեսությամբ զբաղվածների թվի տեսակարար կշիռը համայնքի բնակչության ընդհանուր թվի մեջ, 15 % * Գյուղատնտեսության բնագավառում զբաղվածության աճը նախորդ տարվա համեմատ, նվազել է * Գյուղատնտեսության ոլորտում կազմակերպված սեմինարների թիվը 1 | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիականհասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| Միջոցառումներ   * Անասնաբուժական ծառայությունների մատուցում | | Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)   * Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր 888.3 հազ. դրամ * Աշխատակազմում գյուղատնտեսության հարցերով զբաղվող աշխատակիցների թիվը 1 | | | |
| Ոլորտ 15.Շրջակա միջավայրի պահպանություն | | | | | |
| Ոլորտային նպատակ  Ապահովել համայնքի բնակիչների առողջության և շրջակա միջավայրի վրա աղբի բացասական ներգործության նվազեցումը և չեզոքացումը, ստեղծել բնակչության համար հարմարավետ և էկոլոգիապես անվտանգ պայմաններ | | Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ   * Աղբահանության և սանիտարական մաքրման որակյալ ծառայությունների մատուցումից բնակչության բավարարվածության աստիճանի բարձրացումը (հարցումների հիման վրա), 20%-ով | | | |
| Ծրագիր 1. Համայնքի տարածքում աղբահանության և սանիտարական մաքրման աշխատանքների իրականացում | | | | | |
| Ծրագրի նպատակ  Համայնքը դարձնել մաքուր և հրապուրիչ | Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ  Մաքուր բնակավայրեր, սանիտարահիգիենիկ բավարար պայմանների առկայություն, այո | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, <<Բարեկարգում>> տնօրինության տնօրեն | 2018թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| Միջանկյալ արդյունք 1  Մաքուր բնակավայրեր, սանիտարահիգիենիկ բավարար պայմանների առկայություն | Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)   * Աղբահանություն և սանիտարական մաքրում իրականացնող աշխատակիցների թիվը 9 * Աղբահանության ծառայության մատուցման հաճախականությունը * (Թաիրով գյուղ –ամեն օր բացի կիրակի օրից, Փարաքար գյուղում շաբաթական 2 օր) * Ծրագրի իրականացման ժամկետը, 1 տարի * Սանիտարական մաքրման ենթարկված տարածքների մակերեսը, 231 հա * Խնամված կանաչ տարածքների տեսակարար կշիռն ընդհանուրի կազմում, 5% * Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը աղբահանություն և սանիտարական մաքրման ծառայությունից, 70% | Աշխատակազմ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիականհասարակության  կազմակերպություն  ներ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| Միջոցառումներ (գործողություններ)   * Աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների մատուցում | | Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)   * Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր՝ 11 311 650 հազ. դրամ * Աղբահանություն և սանիտարական մաքրում իրականացնող աշխատակիցների թիվը 9 * Աղբատար մեքենաների թիվը 2 * Աղբամանների թիվը 85 | | | |
| Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն | | | | | |
| Ոլորտային նպատակ  Նպաստել զբոսաշրջության զարգացմանը՝ համայնքը դարձնելով առավել հայտնի և ճանաչված | | Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ   * Համայնք այցելած զբոսաշրջիկների թվի աճը նախորդ տարվա համեմատ, 2 % | | | |
| Ծրագիր 1. Տուրիստական և գովազդային նյութերի ձեռք բերում | | | | | |
| Ծրագրի նպատակ  Համայնքը դարձնել առավել հայտնի և ճանաչված զբոսաշրջիկների շրջանում | Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ  Համայնք այցելած զբոսաշրջիկների թվի աճը նախորդ տարվա համեմատ, 2 % | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար,  Գլխավոր մասնագետ | 2018թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| Միջանկյալ արդյունք 1  Համայնք այցելող զբոսաշրջիկների բավարարվածության աստիճանը մատուցվող համայնքային ծառայություններից, 70 % | Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)   * Ծրագրի իրականացման ժամկետը, 1 տարի | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  Քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| Միջոցառումներ (գործողություններ)   1. Փարաքար համայնքի վերաբերյալ քարտեզների, բուկլետների և գովազդային նյութերի տպագրում, տարածում | | Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)   * Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսծ է 200.0 դրամ | | | |
| Ոլորտ 17. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն | | | | | |
| 2018 թվականին տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցությունն իրականացվում է համայնքի ղեկավարին կից ստեղծված երեք խորհրդակցական մարմինների, <<Փարաքարի կանանց աջակցության>> ՀԿ –ի , ԵՄՔԱ - երիտասարդական կազմակերպության մասնակցությամբ: | | | | | |

# **Համայնքային գույքի կառավարման 2018թ. ծրագիրը**

Աղյուսակ 6․ Համայնքի սեփականություն համարվող գույքի կառավարման 2018թ. ծրագիրը

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Հ/հ | Գույքի անվանումը | Հասցեն կամ ծածկագիրը | Զբաղեցրած տարածքը/ մակերեսը (մ2) | Վիճակի գնահատումը | Գույքի կառավարման գործառույթը | Այլ բնութագրիչներ |
| 1 | Փարաքար համնքի փողոցային լուսավորվածության համակարգ  Գյուղ Փարաքար  Գյուղ Թաիրով | 65  35 | 100 | բավարար | Համայնքի սեփականություն | Հաշվեկշռային արժեք 7 000,0 մլն ՀՀ դրամ |
| 2 | Փարաքար համայնքի հանգստի գոտիներ, կանաչ տարածքներ | Փարաքարի մշակույթի տան հարակից այգի, Հուշարձանների պուրակ,  Թաիրովի մշակույթի տան տարածք | 3,5 հա | լավ | Համայնքի սեփականություն |  |
| 3 | աղբավայր | Ք.Վաղարշապատ | 5 հա | լավ | Վաղարշապատի սեփականություն |  |
| 4 | Հետիոտն կամուրջներ | Գյուղ Փարաքար  Գյուղ Թաիրով | 1 հատ  1 հատ | լավ |  |  |
| 5 | Միջհամայնքային ճանապարհներ | Փարաքար համայնք | 2 կմ | բավարար | Համայնքի սեփականություն |  |
| 6 | Փարաքար համայնքի գերեզմանոցներ | Գյուղ Փարաքար, գյուղ Թաիրով | 6 հա | լավ | Համայնքի սեփականություն |  |
| 7 | հուշարձաններ | Գյուղ Փարաքար | 4 հատ | լավ | Համայնքի սեփականություն | \* |
| 8 | ցայտաղբյուրներ | Փարաքար համայնք | 10 հատ | Լավ | Համայնքի սեփականություն | \* |
| 9 | Հետիոտն կանգառներ | Փարաքար համայնք | 10 հատ | լավ | Համայնքի սեփականություն | \* |
| 10 | Բուժ.ամբուլատորիաներ | Գյուղ Փարաքար  Գյուղ Թաիրով | 2 հատ | Բավարար  լավ | Համայնքի սեփականություն | 23 224 788  45 646 062 |
| 11 | Բնակելի ֆոնդ 10 շենք | Գյուղ Թաիրով | 337 հատ | բավարար |  |  |
| 12 | Նախադպրոցական հիմնարկ | Գյուղ Փարաքար  Գյուղ Թաիրով | 5600 քմ | լավ | Համայնքի սեփականություն | 24 252 563  21 302 167 |
| 13 | Համայնքապետարանի վարչական շենք | Գյուղ Փարաքար | 1 հատ | լավ | Համայնքի սեփականություն | 19 277 100 |
| 14 | Աղբահանություն և սանիտարական մաքրում իրականացնող մեքենա- մեխանիզմներ | Փարաքար համայնք | 2 հատ | բավարար | Համայնքի սեփականություն | 8 590.0 |
| 15 | Այլ հիմնական միջոցներ / աղբամաններ, նստարաններ/ | Փարաքար համայնք | 85/ 35 | բավարար | Համայնքի սեփականություն | 800.0/ 700.0 |
| 16 | Մանկապատանեկան մարզադպրոցի շենք | Ք. Փարաքար | 1 հատ | Բավարար | Համայնքի սեփականություն | 36 405.852 |
| 17 | Արվեստի դպրոց ՀՈԱԿ | Գյուղ Փարաքար | 1 հատ | բավարար | Համայնքի սեփականություն | 72 971.718 |
| 18 | վարելահող | Փարաքար համայնք | 161 հա |  | Մասնավոր սեփականություն | 250 599.0 |
| 19 | Խաղողի այգի | Փարաքար համայնք | 43 հա |  | Մասնավոր սեփականություն | 160 390.0 |
| 20 | Այլ հողատեսքեր | Փարաքար համայնք | 62 հա |  | Համայնքի սեփականություն | 3 720.0 |
| 21 | Պտղատու այգի | Փարաքար համայնք | 50 հա |  |  | 1 860.5 |

# **Համայնքի ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը**

Աղյուսակ 7․ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Հ/հ | Ծրագրի անվանումը | Ծրագրի արժեքը (հազ. դրամ) | | | Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրները | | | | | |
| Համայնքի բյուջե | Պետական բյուջե | | Դոնոր կազմակերպություններ | Համայնք-ՔՀՄՀ համագործակցություն | Այլ աղբյուրներ |
| Ոլորտ 1. Ընդհանուր | | | | | | | | | | |
|  | Համայնքային ծառայությունների արդյունավետ, թափանցիկ կառավարում, ենթակառուցվածքների գործունեության պահպանում | 57 338,6 | | | 57 338,6 | - | | - | - | - |
| Ընդամենը | | 57 338,6 | | | 57 338,6 | - | | - | - | - |
| Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում | | | | | | | | | | |
|  | 2018 թվականին պաշտպանության կազմակերպման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | - | | | - | - | | - | - | - |
| Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում | | | | | | | | | | |
|  | 2018 թվականին արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանության և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | - | | | - | - | | - | - | - |
| Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն | | | | | | | | | | |
|  | Փարաքար համայնքում բնակելի շենքերի մուտքերի , տանիքների հիմնանորոգում, բակային տարածքներում խաղահրապարակների ստեղծում | 4 000,0 | | | 4 000,0 | - | | - | - | - |
|  | Փարաքար և Թաիրով գյուղերի գերեզմանատան չափագրում, սխեմայի կազմում, տարածքի պարսպապատում , դեպի գերեզմանատուն գնացող ճանապարհի վերանորոգում, ասֆալտապատում | 600,0 | | | 600,0 | - | | - | - | - |
|  | Փողոցային լուսավորության իրականացում | 700,0 | | | 700,0 | - | | - | - | - |
| Ընդամենը | | 5 300 ,0 | | | 5 300,0 | - | | - | - | - |
| Ոլորտ 5. Հողօգտագործում | | | | | | | | | | |
|  | 2018 թվականին հողօգտագործման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | - | | | - | - | | - | - | - |
| Ոլորտ 6. Տրանսպորտ | | | | | | | | | | |
|  | Խողովակաշարային տրանսպորտային ծառայությունների մատուցում, ներհամայնքային ճանապարհային տնտեսության պահպանություն | - | | | - | - | | - | - | - |
| Ընդամենը | | - | | | - | - | |  | - | - |
| Ոլորտ 7. Առևտուր և ծառայություններ | | | | | | | | | | |
|  | 2018 թվականին առևտրի և ծառայությունների ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվել | - | | | - | | - | - | - | - |
| Ոլորտ 8. Կրթություն | | | | | | | | | | |
|  | Նախադպրոցական և արտադպրոցական կրթության կազմակերպում | 104 820,0 | | 104 820,0 | | - | | - | - | - |
| Ընդամենը | | 104 820,0 | | 104 820,0 | | - | | - | - | - |
| Ոլորտ 9. Մշակույթ, սպորտ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ | | | | | | | | | | |
|  | Մշակութային, մարզական և հոգևոր կյանքի բարելավում | 20 000,0 | | | 20 000,0 | - | | - | - | - |
| Ընդամենը | | 20 000,0 | | | 20 000,0 | - | | - | - | - |
| Ոլորտ 10. Առողջապահություն | | | | | | | | | | |
|  | 2018 թվականին առողջապահության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվել | 1 500,0 | | | 1 500,0 | - | | - | - | - |
| Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ | | | | | | | | | | |
|  | Փարաքար համայնքի սպորտ դպրոցի կողմից մատուցվող ծառայությունների ընթացիկ մակարդակի պահպանում | 4 962,0 | | 4 962,0 | | - | | - | - | - |
| Ընդամենը | | 4 962,0 | | 4 962,0 | | - | | - | - | - |
| Ոլորտ 12. Սոցիալական պաշտպանություն | | | | | | | | | | |
|  | Աջակցություն համայնքի սոցիալապես անապահով բնակիչներին | 3 600,0 | 3 600,0 | | | - | | - | - | - |
| Ընդամենը | | 3 600,0 | 3 600,0 | | | - | | - | - | - |
| Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն | | | | | | | | | | |
|  | 2018 թվականին գյուղատնտեսության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվել | - | | | - | - | | - | - | - |
| Ընդամենը | | - | | | - | - | | - | - | - |
| Ոլորտ 14. Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա | | | | | | | | | | |
|  | Անասնաբուժական ծառայությունների մատուցում | 888,3 | | | 888,3 | - | | - | - | - |
| Ընդամենը | | 888,3 | | | 888,3 | - | | - | - | - |
| Ոլորտ 15. Շրջակա միջավայրի պահպանություն | | | | | | | | | | |
|  | Համայնքի տարածքում աղբահանության և սանիտարական մաքրման աշխատանքների իրականացում | 45 508,0 | | 45 508,0 | | - | | - | - | - |
| Ընդամենը | | 45 508,0 | | 45 508,0 | | - | | - | - | - |
| Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն | | | | | | | | | | |
|  | Տուրիստական և գովազդային նյութերի ձեռք բերում | 200.0 | | | 200.0- | - | | - | - | - |
| Ընդամենը | | 200.0 | | | 200.0 | - | | - | - | - |
| Ոլորտ 17. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն | | | | | | | | | | |
|  | 2018 թվականին տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվել | - | | | - | - | | - | - | - |
|  | Ընդհանուրը | 243 916,9 | | | 243 916,9 |  | |  |  |  |

# **Համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի և գնահատման պլանը**

Աղյուսակ 8․Համայնքի 2018թ. ՏԱՊ-ում ներառված ծրագրի արդյունքային ցուցանիշների մոնիթորինգի և գնահատման վերաբերյալ տեղեկատվության ներկայացումը

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ոլորտ 1. Ընդհանուր | | | | | |
| Ծրագիր 1. Համայնքային ծառայությունների արդյունավետ, թափանցիկ կառավարում, ենթակառուցվածքների գործունեության պահպանում | | | | | |
| Արդյունքային ցուցանիշները | | 2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան | | | |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ․ արժեքը | Փաստ. արժեքը | Շեղումը | Մեկնաբանություն |
| Մուտքային | Համայնքի աշխատակազմի աշխատակիցների թիվը | 21 | 19 |  |  |
| Ելքային (քանակական) | Աշխատակիցների գործունեության արդյունավետության բարձրացում, % | 5 | 3 |  |  |
| Ելքային (որակական) | Աշխատակազմում առկա տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության համակարգերի օգտագործման մակարդակը, % | 90 | 90 |  |  |
| Ելքային (ժամկետայնության) | Աշխատակազմում ստացված մեկ դիմումին պատասխանելու միջին ժամանակը, օր | 5 | 5 |  |  |
| Վերջնական արդյունքի | Բնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունների որակը՝ շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, գերազանց | լավ |  |  |  |
| Ծախսեր, հազ. դրամ | 57 338,6 | 57 338,6 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն | | | | | |
| Ծրագիր 1. Փարաքար համայնքում բնակելի շենքերի մուտքերի , տանիքների հիմնանորոգում, բակային տարածքներում խաղահրապարակների ստեղծում | | | | | |
| Արդյունքային ցուցանիշները | | 2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան | | | |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ․ արժեքը | Փաստ. արժեքը | Շեղումը | Մեկնաբանություն |
| Մուտքային | Վերանորոգման աշխատանքներում ներգրավված աշխատողների թիվը |  | 20 |  |  |
| Ելքային (քանակական) | Բազմաբնակարան շենքերի թիվը, որոնց շքամուտքերը և տանիքները վերանորոգվել են | 4 | 3 |  |  |
| Ելքային (որակական) | Բնակիչների բավարարվածությունը բնակարանային շինարարության ոլորտում մատուցվող ծառայություններից, % | 70 | 80 |  |  |
| Ելքային (ժամկետայնության) | Շինարարական աշխատանքների իրականացման ժամկետը, օր | 90 |  |  |  |
| Վերջնական արդյունքի | Նորոգված շքամուտքեր ունեցող բազմաբնակարան շենքերի տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ, % | 50 | 50 |  |  |
| Բակերի հագեցվածությունը խաղահրապարակներով, % | 60 | 40 |  |  |
| Ծախսեր, հազ. դրամ | 4 000.0 | 4 000.0 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն | | | | | |
| Ծրագիր 2. Փարաքար, Թաիրով գյուղերի գերեզմանատան չափագրում, սխեմայի կազմում, | | | | | |
| Արդյունքային ցուցանիշները | | 2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան | | | |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ․ արժեքը | Փաստ. արժեքը | Շեղումը | Մեկնաբանություն |
| Մուտքային | Ձեռք բերված սյուների քանակը, հատ | 50 |  |  |  |
| Ելքային (քանակական) | Կառուցված ցանկապատի երկարությունը, մ | 150 |  |  |  |
| Ելքային (որակական) | Գերեզմանատան վիճակը, շատ վատ / վատ / բավարար / լավ / գերազանց | բավ |  |  |  |
| Ելքային (ժամկետայնության) | Աշխատանքների իրականացման ժամկետը, օր | 30 |  |  |  |
| Վերջնական արդյունքի | Փարաքար համայնքի բնակավայրի բնակչությանը մատուցվող՝ գերեզմանատան պահպանման ծառայության որակը՝ շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, գերազանց | բավարար |  |  |  |
| Ծախսեր, հազ. դրամ | 600,0 | 600.0 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն | | | | | |
| Ծրագիր 3. Փողոցային լուսավորության իրականացում | | | | | |
| Արդյունքային ցուցանիշները | | 2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան | | | |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ․ արժեքը | Փաստ. արժեքը | Շեղումը | Մեկնաբանություն |
| Մուտքային | Առկա լուսավորության համակարգի երկարությունը՝ կմ | 2 | 6 |  |  |
| Ելքային (քանակական) | Գիշերային լուսավորված փողոցների տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ, % | 20 | 15 |  |  |
| Ելքային (որակական) | Բնակիչների բավարարվածությունը համայնքում գիշերային լուսավորվածությունից, % | 40 | 30 |  |  |
| Ելքային (ժամկետայնության) | Գիշերային լուսավորության ժամերի թիվը օրվա կտրվածքով՝ ձմռանը, ժամ | 8 | 8 |  |  |
| Գիշերային լուսավորության ժամերի թիվը օրվա կտրվածքով՝ ամռանը, ժամ | 6 | 6 |  |  |
| Վերջնական արդյունքի | Փողոցների երթևեկության անվտանգության մակարդակը տրանսպորտային միջոցների և հետիոտների համար՝ շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, գերազանց | բավարար | բավարար |  |  |
| Ծախսեր, հազ. դրամ | 700,0 | 700,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ոլորտ 6. Տրանսպորտ | | | | | |
| Ծրագիր 1. Խողովակաշարային տրանսպորտային ծառայությունների մատուցում, ներհամայնքային ճանապարհային տնտեսության պահպանություն | | | | | |
| Արդյունքային ցուցանիշները | | 2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան | | | |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ․ արժեքը | Փաստ. արժեքը | Շեղումը | Մեկնաբա  նություն |
| Մուտքային | Ներբնակավայրային ճանապարհների բարեկարգման աշխատանքներում ներգրավված տեխնիկայի քանակը | - |  |  |  |
| Ելքային (քանակական) | Համայնքում խողովակաշարային տրանսպորտային ծառայություններ մատուցող կազմակերպությունների թիվը | - |  |  |  |
| Ելքային (որակական) | Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը ճանապարհների և ինժեներական կառույցների սպասարկման, տեղադրման, շահագործման և պահպանման ծառայությունից, % | 20 |  |  |  |
| Ելքային (ժամկետայնության) | Ճանապարհների աղով և ավազով մշակման օրերի թիվը | - |  |  |  |
| Վերջնական արդյունքի | Համայնքի ենթակայության տակ գտնվող ճանապարհների և ինժեներական կառույցների սպասարկման, տեղադրման, շահագործման և պահպանման ծառայությունների մատուցման որակը՝ շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, գերազանց | Բավարար |  |  |  |
| Ծախսեր, հազ. դրամ | - | - |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ոլորտ 8. Կրթություն | | | | | |
| Ծրագիր 1. Նախադպրոցական և արտադպրոցական կրթության կազմակերպում | | | | | |
| Արդյունքային ցուցանիշները | | 2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան | | | |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ․ արժեքը | Փաստ. արժեքը | Շեղումը | Մեկնաբա  նություն |
| Մուտքային | Փարաքար և Թաիրովի մանկապարտեզներ ՀՈԱկ –ների գույքի միավորը | 1020 | 1008 |  |  |
| Արվեստի դպրոց ՀՈԱԿ գույքի միավորը | 240 | 229 |  |  |
| Ելքային (քանակական) | ՆՈՒՀ-եր հաճախող երեխաների ընդհանուր թիվը | 170 | 157 |  |  |
| Արվեստի դպրոց հաճախող երեխաների թիվը | 185 | 175 |  |  |
| Ելքային (որակական) | Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող արտադպրոցական դաստիարակությանծառայությունից, | 80% | 80% |  |  |
| Ելքային (ժամկետայնության) | Նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցման ժամաքանակը օրվա ընթացքում, ժամ | 8 | 8 |  |  |
| Վերջնական արդյունքի | Ծնողների կարծիքը մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայության վերաբերյալ՝ շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, գերազանց | լավ | լավ |  |  |
| Ծնողների կարծիքը մատուցվող արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության վերաբերյալ՝ շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, գերազանց | լավ | լավ |  |  |
| Ծախսեր, հազ. դրամ | 104 820.0 | 104 820.0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ | | | | | |
| Ծրագիր 1. Մշակութային, մարզական և հոգևոր կյանքի բարելավում | | | | | |
| Արդյունքային ցուցանիշները | | 2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան | | | |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ․ արժեքը | Փաստ. արժեքը | Շեղումը | Մեկնաբանություն |
| Մուտքային | Գրքային ֆոնդի ծավալը, կտոր գիրք | 22230 | 22193 |  |  |
| Ելքային (քանակական) | Տարվա ընթացքում կազմակերպված մարզական մրցաշարերի թիվը | 13 | 1 |  |  |
| Տարվա ընթացքում կազմակերպված մշակութային միջոցառումների թիվը | 22 | 20 |  |  |
| Ելքային (որակական) | Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող մշակութային ծառայություններից, % | 80 |  |  |  |
| Ելքային (ժամկետայնության) | Գրադարանային ծառայությունների մատուցման օրերի թիվը տարվա ընթացքում, օր | 152 |  |  |  |
| Վերջնական արդյունքի | Մատուցվող մարզական և մշակութային ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի կենտրոն չհանդիսացող բնակավայրի բնակիչներին՝ այո, ոչ | այո |  |  |  |
| Ծախսեր, հազ. դրամ | 15 038.0 | 15 038.0 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ | | | | | |
| Ծրագիր 1. Փարաքար համայնքի սպորտ դպրոցի կողմից մատուցվող ծառայությունների ընթացիկ մակարդակի պահպանում | | | | | |
| Արդյունքային ցուցանիշները | | 2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան | | | |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ․ արժեքը | Փաստ. արժեքը | Շեղումը | Մեկնաբանություն |
| Մուտքային | Մարզադպրոցի գույքի միավորների թիվը | 16 | 14 |  |  |
| Ելքային (քանակական) | Մարզադպրոց հաճախող երեխաների թիվը` | 88 | 82 |  |  |
| Ելքային (որակական) | Մարզադպրոցի գույքի և սարքավորումների վիճակը՝ շատ վատ , վատ, բավարար, լավ, գերազանց | բավարար |  |  |  |
| Ելքային (ժամկետայնության) | Մարզադպրոցների կողմից ծառայությունների մատուցման օրերի թիվը շաբաթվա ընթացքում, օր | 4 |  |  |  |
| Վերջնական արդյունքի | Մատուցվող մարզական ծառայությունների մատչելիությունը համայնքի բնակիչներին՝ այո, ոչ | այո |  |  |  |
| Ծախսեր, հազ. դրամ | 4 962.0 | 4 962.0 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ոլորտ 12. Սոցիալական պաշտպանություն | | | | | |
| Ծրագիր 1.Աջակցություն համայնքի սոցիալապես անապահով բնակիչներին | | | | | |
| Արդյունքային ցուցանիշները | | 2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան | | | |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ․ արժեքը | Փաստ. արժեքը | Շեղումը | Մեկնաբա  նություն |
| Մուտքային | - | - | - | - | - |
| Ելքային (քանակական) | Սոցիալական աջակցություն ստացած սոցիալապես խոցելի ընտանիքների թիվը | 110 | 99 |  |  |
| Ելքային (որակական) | Սոցիալական ծրագրի շահառուների բավարարվածությունը իրականացվող ծրագրից, % | 30 |  |  |  |
| Ելքային (ժամկետայնության) | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| Վերջնական արդյունքի | Սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականության վերաբերյալ բնակիչների կարծիքը, շատ վատ , վատ, բավարար, լավ, գերազանց | բավարար |  |  |  |
| Ծախսեր, հազ. դրամ | 3 600.0 | 3 600.0 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ոլորտ 14. Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա | | | | | |
| Ծրագիր 1. Անասնաբուժական ծառայությունների մատուցում | | | | | |
| Արդյունքային ցուցանիշները | | 2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան | | | |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ․ արժեքը | Փաստ. արժեքը | Շեղումը | Մեկնաբանություն |
| Մուտքային | Աշխատակազմում գյուղատնտեսության հարցերով զբաղվող աշխատակիցների թիվը | 2 | 1 |  |  |
| Ելքային (քանակական) | Գյուղատնտեսությամբ զբաղվածների թվի տեսակարար կշիռը համայնքի բնակչության ընդհանուր թվի մեջ, % | 30 | 20 |  |  |
| Ելքային (որակական) | Գյուղատնտեսության բնագավառում զբաղվածության աճը նախորդ տարվա համեմատ, % | 3 |  |  |  |
| Ելքային (ժամկետայնության) | - | - | - | - | - |
| Վերջնական արդյունքի | Մթերվող մսի որակի համապատասխանությունը սահմանված նորմերին՝ այո,ոչ | այո | այո |  |  |
| Ծախսեր, հազ. դրամ | 888.3 | 888.3 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ոլորտ 15. Շրջակա միջավայրի պահպանություն | | | | | |
| Ծրագիր 1. Համայնքի տարածքում աղբահանության և սանիտարական մաքրման աշխատանքների իրականացում | | | | | |
| Արդյունքային ցուցանիշները | | 2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան | | | |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ․ արժեքը | Փաստ. արժեքը | Շեղումը | Մեկնաբանություն |
| Մուտքային | Աղբամանների թիվը | 70 |  |  |  |
| Ելքային (քանակական) | Սանիտարական մաքրման ենթարկված տարածքների մակերեսը, հա | 231 |  |  |  |
| Ելքային (որակական) | Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը աղբահանություն և սանիտարական մաքրման ծառայությունից, % | 80 |  |  |  |
| Ելքային (ժամկետայնության) | Աղբահանության ծառայության մատուցման հաճախականությունը (շաբաթվա կտրվածքով), օր | 2  6 |  |  |  |
| Վերջնական արդյունքի | Մաքուր բնակավայրեր, սանիտարահիգիենիկ բավարար պայմանների առկայություն՝ այո,ոչ | այո |  |  |  |
| Ծախսեր, հազ. դրամ | 45 508.0 | 45 508.0 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն* | | | | | |
| Ծրագիր 1. Տուրիստական և գովազդային նյութերի ձեռք բերում | | | | | |
| Արդյունքային ցուցանիշները | | 2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան | | | |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ․ արժեքը | Փաստ. արժեքը | Շեղումը | Մեկնաբանություն |
| Մուտքային | Համայնքի վերաբերյալ քարտեզների, բուկլետների և գովազդային նյութերի ձեռք բերման աշխատանքներով զբաղվող աշխատակիցների թիվը | 1 |  |  |  |
| Ելքային (քանակական) | Նվեր-փաթեթների քանակը, հատ | 1000 | 200.0 |  |  |
| Ելքային (որակական) | Համայնքի բնակիչների վերաբերմունքը իրականացվող ծրագրի վերաբերյալ՝ շատ վատ , վատ, բավարար, լավ, գերազանց | Բավա  րար |  |  |  |
| Ելքային (ժամկետայնության) | - | - | - | - | - |
| Վերջնական արդյունքի | Համայնք այցելած զբոսաշրջիկների թվի աճը նախորդ տարվա համեմատ, % | 10 |  |  |  |
| Ծախսեր, հազ. դրամ | - | - |  |  |  |

1. [↑](#footnote-ref-2)