Հավելված

Հայաստանի Հանրապետության

Արմավիրի մարզի Փարաքար համայնքի ավագանու

2020 թվականի հունիսի 23-ի N 25-Ա որոշման

Հ Ա Յ Տ

 Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեից նպատակային հատկացումներ` սուբվենցիաներ ստանալու նպատակով 2019 թվականի բյուջետային ֆինանսավորման ծրագրային

|  |  |
| --- | --- |
| **Ծրագրի անվանումը** | Փարաքար համայնքի գոյություն ունեցող կեղտաջրերի մաքրման կայանի վերակառուցում |
| **Մարզ** | Արմավիրի մարզ |
| **Համայնքը /համայնք­ները** | Փարաքար համայնք |
| **Համայնքի /բնակա­վայրի հեռավորու­թյունը մայրաքաղաք Երևանից, ինչպես նաև մարզկենտրոնից** | 6 կմ, 33 կմ |
| **Համայնքի /բնակա­վայրի բնակչությունը** | 9537 մարդ |
| **Սահմանամերձ, բարձր լեռնային համայնք /բնա­կա­վայրի** |  Համայնքը չի հանդիսանում սահամամերձ կամ բարձր լեռնային համայնք: |
| **Համայնքի բնակավայրի ենթակառուցվածքների վերաբերյալ հակիճ տեղեկատվություն**  |  Համայնքը ունի շուրջօրյա ջրամատակարարում, շուրջօրյա էլեկտրագազամատակարարում, ոռոգման ցանցի ընդլայնման ծրագիրը քննարկման փուլում է, կենտրոնական փողոցը ամբողջությամբ լուսավորված է, իսկ երկրորդական փողոցները լուսավորված են մոտ 35%-ով։  |
| **Ծրագրի ընդհանուր նկարագրությունը և դրա իրականացման անհրաժեշտությունը**  | **Սոցիալական Սեգմենտ**Փարաքար համայքը՝ բաղկացած լինելով Թաիրով և Փարաքար բնակավայրերից, մինչ այժմ էլ առերեսվում է ջրահեռացման համակարգի կենսական խնդրի հետ: Խորհրդային հասարակարգի փլուզումից ի վեր, Թաիրովում չի գործում կոյուղաջրերի հեռացման համակարգը, իսկ Փարաքարում գործող համակարգը գտնվում է վատթար վիճակում և ընդհամենը փորձում է բնակելի հատվածից դուրս մղել գոյացող կոյուղաջրերը դեպի դաշտավայրեր և այն էլ բնակավայրի միայն որոշակի հատվածում: Համայնքի մասնակի կոյուղացված հատվածից՝ Փարաքարից, հեռացվող կեղտաջրերը մաքրման չէին ենթարկվում կեղտաջրերի մաքրման որևէ կայանում: Նրանք անմիջապես բաց էին թողնվում բնակավայրին կից համայնքապատկան դաշտեր: Այս խնդրին լուծում տալու նպատակով, UNDP կազմակերպության ֆինանսավորմամբ, Փարաքարի համայնքապետարանի անմիջական մասնակցությամբ և Ջինջ ինժիներական խորհրդատվական ընկերության միասնական ջանքերով 2015 թվականին ավարտին հասցվեց Փարաքարի Բիո լճակի կառուցումը՝ որպես կոյուղաջրերի մաքրման կայան: ՀՀ-ում գործող մնացած 4 կոյուղաջրերի մաքրման կայանների կողքին (Երևան, Գավառ, Մարտունի, Վարդենիս քաղաքները սպասարկող կայանները), որոնք ապահովում են միայն մեխանիկական մաքրում, այս կայանը իր ուրույն տեղը զբաղեցրեց՝ լինելով միակը նախատեսված կենսաբանական մաքրման համար նույն պես: Զգալի մեծ հաջողությամբ և բարձր արդյունավետությամբ Բիո-լճակը գործարկվել է 2 տարի՝ ֆիլտրել համայնքի  զգալի մասի կոյուղին և մաքրված, բարձր կալորեականությամբ ոռոգման ջուր մատակարարել լճակին հարակից դաշտերին, որոնք մինչ այդ չէին ոռոգվում և անմշակ էին:2017 թվականի ապրիլին ՀՀ կառավարությունը համայնքից վերցրել է բիո-լճակը իր ողջ գույքով և հանձնել ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարության Ջրային տնտեսության պետական կոմիտեին, ում անտարբերության հետևանքով լճակը այժմ ոչ միայն չի շահագործվում, այլև օր օրի շարքից դուրս է գալիս, և այժմ այն գտնվում է անմխիթար վիճակում: Արդյունքում, համայնքի կոյուղին կրկին բաց է թողնվում համայնքին կից դաշտավայրեր: Ավելին այժմ կոյուղատար խողովակները գտնվում են խցանված վիճակում, կոյուղին դուրս է գալիս տների և դպրոցների բակեր, փողոցներ, երեխաների խաղահրապարակներ: Ստեղծված հակահիգիենիկ իրավիճակը սահմռկեցուցիչ է, իսկ համաճարակի հավանականությունը՝ չափազանց մեծ:Համայնքի մյուս հատվածում՝ Թաիրով բնակավայրում, իրավիճակը առավել ահագնալի է: Այստեղ ընդհանրապես չի գործում կոյուղաջրերի հեռացման միասնական համակարգ: Ստեղված իրավիճակում Թաիրովի բնակիչները թերևս գտել են այլընտրանքային տարբերակ: «Շադրլու» ջրանցքով անցնող ջուրը, որը բաց է թողնվում Երևանյան լճից և նախատեսված է համայնքի այգիները ոռոգելու համար, ամբողջությամբ հեղեղված է բնակավայրի (Թաիրովը ունի ավելի քան 3000 բնակիչ) կոյուղաջրերով: Այստեղ՝ Թաիրովի կոյուղաջրերը, խառնվելով ոռոգման ջրին և կենցաղային աղբին, առաջացնում են մեծ խցանումներ: Ջրանցքի պարբերաբար մաքրման աշխատանքները, որոնք մշտապես իրականացվել են համայնքապետարանի ջանքերով, չեն կարողացել հանգեցնել խնդրի լուծման, քանզի կոյուղաջրերը մշտապես թափվում են ջրանցքի մեջ: Համայնքում տիրում է գարշահոտ (աս այն պարագայում, երբ Փարաքարը համարվում է երկրում զբոսաշրջության զարգացման համար մեծ կարևորություն ունեցող բնակավայր, քանզի այստեղ է գտնվում ՙԶվարթնոց՚ օդանավակայանը): Ներկայումս Փարաքար համայնքում կեղտաջրերի մաքրման կայանի չշահագորցվելու պատճառով տիրող իրավիճակը՝* կտրուկ նվազեցնում է համայնքի բնակելիության պայմանների մակարդակը, ստեղծում է հակահիգիենիկ և համաճարակային կացություն ողջ համայնքի բնակչության համար՝ առավել մեծ վտանգ ներկայացնելով խոցելի խավի՝ անչափահաս երեխաների համար:
* կոյուղու խառնվելը ոռոգման ջրին առաջացնում է սննդային թունավորման մեծ վտանգ, քանզի ոռոգման ջուրը իր մեջ պարունակում է օտարածին և վնասակար տարրեր:
* տհաճություն և անհարմարավետություն է պատճառում թե՜ բնակիչներին և թե՜ օդանավակայանով մեր երկիր այցելող զբոսաշրջիկներին՝ բացասական ազդեցություն ունենալով տուրիզմի զարգացման ուղղությամբ որևէ ներդրումային քայլ կատարող անհատի վրա:
* թողնում է բացասական բնապահպանական ազդեցություն` վատթարացնելով ստորգետնյա և մակերևութային ջրային ռեսուրսների վիճակը:
* զգալի վնաս է հասցվում ջրային և ցամաքային էկոհամակարգերին, քանզի կեղտաջրերը մշակվելու փոխարեն ուղղակիորեն բաց են թողնվում շրջակա միջավայր:
* առաջ է գալիս էական առողջապահական ռիսկեր` կոյուղու ցանցերից խմելու ջրի հնարավոր աղտոտման հետևանքով:

**Տնտեսական Սեգմենտ**Ներքոնշյալ խնդրի պատճառով «Շադրլու» ջրանցքը այժմ բնականոն չի գործում: Ոռոգման ջուր շատ քիչ է տրամադրվում, իսկ ջրանցքը մշտապես լի է կոյուղաջրերով: Ջրի հակահիգիենիկ լինելու պատճառով բնակիչներն այստեղ վախենում են հող մշակել: Համայնքում գյուղատնտեսությունը գտնվում է կաթվածահար վիճակում (հողատարածքների մոտ 70%-ը չի մշակվում) և առկա է սննդային թունավորման մեծ ռիսկ (բնակիչների մի մասը ճարահատյալ վերոնշյալ կոյուղաջուրը օգտագործում են ոռոգման նպատակներով): Ներկայում Փարաքար համայնքում ՙՇադրլու՚ ջրանցքի կոյուղաջրերով խցանված լինելու պատճառով տիրող իրավիճակը՝* առաջացնում է ոռոգման ջրի զգալի պակաս:

Տարեց տարի նվազում է գյուղատնտեսական գործունեության աստիճանը՝ հասցնելով այն գրեթե բացարձակ պասիվության:  |
| **Ծրագրի ակնկալվող արդյունքները, որոնց միջոցով պետք է հասնել ծրագրի իրա­կանացման նպատակին** |  Մեր մշակած ծրագիրը կարողանում է միանգամից լուծել Փարաքար համայնքում առկա 2 հիմնական կենսախնդիր: Այն հետամտում է շահ համայնքի թ՜ե սոցիալական և թ՜ե տնտեսական ոլորտներում. Մաքրման կայանի վերականգնման արդյունքում հնարավորություն կստեղծվի կյանքի կոչել Թաիրովում 1400 գծմ կոյուղու կոլեկտորի կառուցման աշխատանքները, որի համար 2018թ. համայնքապետարանի կողմից ներկայացվել էր սուբվենցիոն ծրագրին մասնակցության հայտ և արժանացել էր հավանության որի համար այստ տարի կրկին անգամ ներկայացվել է մասնակցության հայտ: 2018թ. 1400գծմ կոյուղատար կոլետորի աշխատանքները չիրականացվեցին մաքրման կայանի չգործելու, ինչպես նաև համայնքին չպատկանալու պատճառով, քանզի այն աշխատող վիճակով վերցվել էր համայնքից ՀՀ կառավարության կողմից ի դեմս ջրային պետական կոմիտեյի: Սակայն այս տարի կառավարության որոշմամբ այն անմխիթար, գրեթե քանդված վիճակում հետ է վերադարձվել համայնքին: Ծրագրից ակնկալվող արդյունքններն առավել քան մեծ են համայնքի համար, այն բարեհաջող իրականացնելու արդյունքում համայնքը կունենա կեղտաջրերի հեռացման կայուն համակարգ, բնակչության սանիտարահիգենիկ բարձր մակարդա, բնապահպանական առումով մաքուր միջավայր և գյուղատնտեսությունը կրկին ակտիվացնելու մեծ հնարավորություններ: Նախատեսվում է ծրագիրը կյանքի կոչել պետության և դոնոր կազմակերպությունների ֆինանսավորմամբ ինչպես նաև համայնքապետարանի, ՙՋԻՆՋ՚ ՍՊԸ-ի համատեղ գործունեության միջոցով:**Սոցիալական Սեգմենտ**Ծրագրի նպատակն է՝* Համայնքը էականորեն ապահովվել կեղտաջրերի հեռացման համակարգով
* Նպաստել համայնքի բարեկարգմանը
* Նվազեցնել համայնքում օդի աղտոտվածությունը և գարշահոտությունը
* Ստեղծել առողջ և սանիտարահիգիենիկ մթնոլորտ բնակության համար
* Բիոլճակի վերագործարկման արդյունքում կստեղծվեն աշխատատեղր՝ աշխատակիցներ որոնք կսպասարկեն մաքրման կայանի բնականոն և անխափան աշխատանքը

 **Տնտեսական Սեգմենտ** Ծրագրի նպատակն է՝* Վերօգտագործել ՙՇադրլու՚ ջրանցքը
* Համայնքում ապահովել կայուն ոռոգման համակարգ առանց կոյուղու միջամտության
* Համայնքն ապահովել նորովի բարելավված ներցանցային ոռոգման համակարգով
* Կրկնակի աճ ապահովվել գյուղատնտեսական գործունեության ոլորտում
* Խթանել համայնքի բնակչության կենսակերպի բարելավմանը՝ բարձրացնելով նրանց զբաղբածության աստիճանը՝ ի շնորհիվ գյուղատնտեսության
 |
| **Ծրագրի արդյունքներին հասնելու գործողությունները և միջոցառումները** | Ծրագրի իրագործման համար ձեռնարկվող միջոցառումներից թերևս առաջնային է Թաիրովում կոյուղագծերի համակարգի ստեղծումը և նրա միացումը Փարաքարում ներկայում չշահագործվող բայց բարոք վիճակում գտնվող կոյուղատարի, որի ավարտը հանդիսանում է Փարաքարի Բիո-լճակը: Ծրագրի իրագործման հաջորդ փուլում իրականացվելու են Շադրլու ջրանցքի հիմնարար մաքրման և ջրատար ներցանցային համակարգի բարեարգման աշխատանքներ: |
| **Ծրագրի իրականացման արդյունքում համայնքին սեփականության իրավունքով պատկանող հիմնական միջոցների արժեքի ավելացում** |  Մեր ծրագրով նշվող ծախսերը ունեն կապիտալ բնույթ, և նրանք ավելացնում են սեփականության իրավունքով համայնքին պատկանող կոյուղատար համակարգի և ոռոգման ցանցի արժեքը: Հաշվի առնելով ներկայում Փարաքար համայնքում առկա կոյուղատար համակարգի երկարությունը, սպասարկման ծավալը, մաշվածության աստիճանը և գործարկման իրավիճակը, նրա արժեքը գնահատվում է 60.000.000 ՀՀ դրամ: Ծրագրի իրագործման արդյունքում կկառուցվի ամբողջովին նոր կոյուղատար համակարգ (1400 մետր երկարությամբ՝ գրեթե կրկնակի կարճ) համայնքի այն հատվածում, որտեղ այն ի սպառ բացակայում է, իսկ սպասարկման ծավալը 1.7 անգամ կմեծացվի՝ ավելացնելով կոյուղատար համակարգի գույքային արժեքը ևս 60.000.000 ՀՀ դրամով՝ դարձնելով այն 120.000.000 ՀՀ դրամ:Ինչպես նաև ծրագիրը հնարավորություն կստեղծի հետագայում այլ նոր կոյուղագծերի կառուցում և հների վերագործարկում որոնցով հոսող կոյուղաջրերը անխափան ելք կունենան վերագործարկվող մաքրման կայան և գույքային արջեքը էլ ավելի կաճի հասնելով շուջ 200.000.000 ՀՀ դրամի: |
| **Ծրագրի ազդեցությունը համայնքի և շահառուների վրա** |  **Սոցիալական Սեգմենտ**Ներկայում**՝** համայքում առկա է 1877 բնակելի տուն, որից միայն 737 բնակարանն է ապահովված կոյուղատար համակարգով, որն էլ իր հերթին գտնվում է խցանված վիճակում, քանզի այս պահին չի գործում կոյուղու մաքրման կայանը: Այլ կերպ ասած, կոյուղատար համակարգով ապահովված է համայնքի բնակչության ընդհամենը 39.25%-ը, իսկ նրանց հարմավետության աստիճանը 0-10 բալային համակարգում գնահատելիս թերևս համարժեք գնահատական կարելի է համարել 2 թվանշանը՝ հաշվի առնելով նրանում առկա վերոնշյալ բազմապիսի խնդիրները: Մաքրման կայանի վերագործարկումը հնարավորություն կտա Թաիրով բնակավայրում 1400 գծմ կոյուղատար համակարգի կառուցմանը ապահովվելով բազմաբնակարան բնակելի շենքերի բոլոր 337 բնակարաններին և ևս 170 բնակելի տների՝ շենքերին հարակից գտնվող փողոցներից կոյուղաջրերի անխափան հեռացումը: Արդյունքում, համայնքում կոյեւղատար համակարգով ապահովված լինելու տոկոսը 39.25%-ից կբարձրանա 66.25%: Մեր կոյուղաջրերի հեռացման համակարգ ունենալու ցուցանիշը կբարձրանա 27%-ով: Մենք որպես շահառու դիտարկում ենք ոչ միայն այն անձանց ովքեր կապահովվեն գործող կոյուղատար համակարգով, որը կազմում է համայնքի բնակչության 66.25%-ը կամ ավելի քան 6620 բնակիչ այլ համայնքի ամբողջ բնակչությանը, քանզի սանիտարահիգիենիկ իրադրությունը կբարելավվի ամբողջ համայնքում, կունենանք առողջ և կայուն միջավայր հասարակական վայրերում, դպրոցներում, մանկապարտեզներում, փողոցներում, խաղահրապարակներում և այլուր:**Տնտեսական Սեգմենտ**Մաքրման կայանի վերականգնման ծրագրի  իրագործման շնորհիվ կզարգանա համայնքում շատ ցածր ինտենսիվություն ունեցող գյուղատնտեսության ոլորտը: Քանզի ներկա պահին համայնքում առկա ոռոգման ներքին ցանցերով և մայր Շադլու ջրանցքով անարգելք հոսում են կոյուղաջրերը, իսկ ծրագիրը իրականացնելու դեպքում կոյուղաջրերի հոսքը դեպի ոռոգման ցանցեր կդադարեն և արդեն մաքրման կայանում մաքրված կոյուղաջրերը կուղվեն ոռոգման ցանց ավելացնելով նաև այդ հատվածում ոռոգվող ջրի քանակը: Համայնքում առկա գյուղնշանակության հողերը եկեք բաժանենք 4 մասի՝ ըստ իրենց նպատակային օգտագործման՝ ՙվարելահողեր՚ = 161հա, ՙխաղողի այգիներ՚ = 43հա, ՙպտղատու այգիներ՚ = 50հա, ՙայլ հողատեսքեր՚ = 63հա:Ինչպես ցույց են տալիս մեր վերոնշյալ հաշվարկները, համայնքում կսկսեն մշակել ևս 86 հա հողատարածք, ինչը համարժեք է, որ ևս 574 սեփականատեր կրկին կզբաղվի հողի մշակմամբ: Եթե միայն հաշվի առնենք ՙվարելահողեր՚ = 161հա, ՙխաղողի այգիներ՚ = 43հա, ՙպտղատու այգիներ՚ = 50հա համայնքում առկա դրությունը, ապա կստանանք ՙվարելահողեր՚ = 63%, ՙխաղողի այգիներ՚ = 17%, ՙպտղատու այգիներ՚ = 20% տոկոսային հարաբերակցությունը: Եթե մենք նույն հարաբերակցությամբ բաժանենք 86 հա հողատարածքը, որը մենք ձեռք կբերել մեր ծրագրի իրականացման արդյունքում, ապա կստանանք ՙվարելահողեր՚ = 54հա, ՙխաղողի այգիներ՚ = 15հա, ՙպտղատու այգիներ՚ = 17հա:ՙՎարելահողեր՚ = 54հա բաժնում ընդգրկելով այն անձանց, ովքեր համայնքում զբաղվում են առվույտի (45%-ը վարելահողերի՝ 24.3հա, 1հա = 112ց առվույտ, շուկայական արժեքը՝ 1կգ = 30դրամ, ընդհանուր շահույթը ՝ 8.165.000դրամ) կարտոֆիլի (9%-ը վարելահողերի՝ 4.86հա, 1հա = 340ց կարտոֆիլ, շուկայական արժեքը՝ 1կգ = 100դրամ, ընդհանուր շահույթը ՝ 16.524.000դրամ), բանջարանոցային (24%-ը վարելահողերի՝ 12.96հա, 1հա = 380ց, շուկայական արժեքը՝ 1կգ = 200դրամ, ընդհանուր շահույթը ՝ 98.496.000դրամ) և բոստանային (22%-ը վարելահողերի՝ 11.88հա, 1հա = 380ց, շուկայական արժեքը՝ 1կգ = 100դրամ, ընդհանուր շահույթը ՝ 45.144.000դրամ) մշակաբույսերի մշակմամբ: Այսպիսով, ՙՎարելահողեր՚-ից տարեկան ստացվող ընդհանուր շահույթը կազմում է **168.329.000 դրամ:**ՙՊտղատու այգիներ՚ = 17հա բաժնում ընդգրկելով այն անձանց, ովքեր համայնքում զբաղվում են խնձորի, տանձի, սերկևիլի, ծիրանի, դեղձի, կեռասի, սալորի, բալի (88%-ը պտղատու այգիների՝ 14.96հա, 1հա = 140ց, շուկայական արժեքը՝ 1կգ = 300դրամ, ընդհանուր շահույթը ՝ 62.832.000դրամ), ընկույզի, տխիլի (3%-ը պտղատու այգիների՝ 0.51հա, 1հա = 80ց, շուկայական արժեքը՝ 1կգ = 1500դրամ, ընդհանուր շահույթը ՝ 6.120.000դրամ), թուզի, նուռի, արքայանարինջի, թութի, ելակի, գետնամորու (9%-ը պտղատու այգիների՝ 1.53հա, 1հա = 160ց, շուկայական արժեքը՝ 1կգ = 500դրամ, ընդհանուր շահույթը ՝ 12.240.000դրամ) մշակմամբ: Այսպիսով, ՙ Պտղատու այգիներ ՚-ից տարեկան ստացվող ընդհանուր շահույթը կազմում է **81.192.000 դրամ:**ՙԽաղողի այգիներ՚ = 15հա բաժնում ընդգրկելով այն անձանց, ովքեր համայնքում զբաղվում են տեխնիկական խաղողի (57%-ը խաղողի այգիների՝ 8.55հա, 1հա = 145ց, շուկայական արժեքը՝ 1կգ = 150դրամ, ընդհանուր շահույթը ՝ 18.596.000դրամ) և սեղանի խաղողի (43%-ը խաղողի այգիների՝ 6.45հա, 1հա = 220ց, շուկայական արժեքը՝ 1կգ = 300դրամ, ընդհանուր շահույթը ՝ 42.570.000դրամ) մշակմամբ: Այսպիսով, ՙ Խաղողի այգիներ ՚-ից տարեկան ստացվող ընդհանուր շահույթը կազմում է **61.166.000 դրամ:**Այսպիսով, ծրագրի իրականացման արդյունքում շահագործմանը պիտանի կլինի ևս 98հա հողատարածք, որից կշահագործվի ևս 86հա հողատարածք, գյուղատնտեսությամբ կզբաղվի ևս 574 անհատ ձեռներեց՝ ապահովելով ընդհանուր 310.687.000 դրամ շահույթ, որից հաշվելով 50% եկամուտ՝ կստացվի միջինը 270.000 դրամ եկամուտ յուրաքանչյուր անհատին: |
| **Ծրագրի իրականացման ընթացքում և արդյունքում ստեղծվող աշխատատեղեր**  | **Սոցիալական Սեգմենտ**Կեղտաջրերի մաքրման կայանի վերագործարկման արդյունքում կստեղծվի 3 հիմնական աշխատատեղ նվազագույնը 70000 ՀՀ դրամ աշխատավարձով, որոնք կզբաղվեն մաքրման կայանի սպասարկաման և դրա անխափան աշխատանքը ապահովելու խնդիրներով:**Տնտեսական Սեգմենտ**Ինչպես ցույց են տալիս մեր հաշվարկները, 98 հա տարածք հնարավորություն կստանա կրկին մշակվելու, ինչը համարժեք է, որ 654 հողի սեփականատեր կկարողանա շահույթ ստեղծել իրեն պատկանող հողատարածքի մշակման միջոցով: Ինչպես ցույց են տալիս մեր հաշվարկները, համայնքում կսկսեն մշակվել միայն 86 հա հողատարածք, ինչ համարժեք է, որ ևս միայն 574 սեփականատեր կրկին կզբաղվի հողի մշակմամբ, ինչը նույնպես համարվում է մաքսիմալ դրական ցուցանիշ: Պետք է նաև հաշվի առնել այն հանգամանքը, որ համայնքում կնկտակվի զգալի աճ գյուղատնտեսության ոլորտին սպասարկող ծառայությունների հանդեպ նույնպես: Տեղի կունենա համընդհանուր տնտեսական զարգացում ի շնորհիվ գյուղատնտեսության կրկին վերաակտիվացման: |
| **Համայնքի նախորդ տարվա բյուջեն և բյուջեի կատարողականը** | Նախորդ տարվա բյուջեն` 291.327.500 դրամ.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Պլանը** | **Փաստացին** | **Տոկոսը** |
| **Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի եկամուտները** այդ թվում՝` | 291.327.500 | 285.285.123 | 97.9 |
|  -Վարչական բյուջեի եկամուտներ, որից՝ | 262.527.500 | 263.349.073 | 100.3 |
|  - Սեփական եկամուտներ | 158.539.458 | 152.497.081 | 96.2 |
|  -Ֆոնդային բյուջեի եկամուտներ  | 28.800.000 | 21.936.050 | 76.2 |
| **Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի ծախսեր,** որից՝  | 291.327.500 | 261.269.376 | 89.7 |
|  - Վարչական բյուջեի ծախսեր | 262.527.500 | 239.788.135 | 91.3 |
|  -Ֆոնդային բյուջեի ծախսեր | 28.800.000 | 21.481.241 | 74.6 |
| **Համայնքի ֆոնդային բյուջեի փաստացի ծախսերը,** որից՝ | 28.800.000 | 21.481.241 | 74.6 |
| * ճանապարհաշինություն
 | 1.858.000 | 1.858.000 | 100 |
| * ջրամատակարարում
 |  | 0 |  |
| * փողոցային լուսավորություն
 | 5.094.708 | 5.094.708 | 100 |
| * գյուղատնտեսություն
 |  | 0 |  |
| * 1400գծ.մ կոյուղագծի նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում
 | 1.130.000 | 1.130.000 | 100 |
| -Տրանսպորտային սարքավորումների ձեռք բերում | 3.929.600 | 3.855.333 | 98.1 |
|  -վարչական սարքավորումների ձեռք բերում | 3.000.000 | 2.775.800 | 92.5 |
|  -շենքերի և շինությունների շինարարություն | 997.000 | 997.000 | 100 |
| -շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում | 5.770.400 | 5.770.400 | 100 |

 |
| **Համայնքի ընթացիկ տարվա բյուջեն** | **Ընթացիկ տարվա բյուջեն` 303.000.000** դրամ.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  **Պլանը** |
| **Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի եկամուտների պլանավորում** այդ թվում՝` | 303.000.000 |
| * Վարչական բյուջեի եկամուտներ, որից՝
 | 269.000.000 |
| * սեփական եկամուտներ
 | 162.442.953 |
|  - Ֆոնդային բյուջեի եկամուտներ  | 34.000.000 |
| **Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի ծախսեր,** որից՝  | 303.000.000 |
|  - Վարչական բյուջեի ծախսեր | 269.000.000 |
|  -Ֆոնդային բյուջեի ծախսեր | 34.000.000 |
| **Համայնքի ֆոնդային բյուջեի պլանավորված** **ծախսերը,** որից՝ |  |
|  -շենքերի և շինությունների շինարարություն | 7.990.000 |
| -շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում | 23.010.000 |
|  -վարչական սարքավորումների ձեռք բերում | 2.500.000 |
| -Տրանսպորտային սարքավորումների ձեռք բերում | 500.000 |

 |
| **Համայնքի ընթացիկ տարվա բյուջեի նախագծով կանխատեսվող բյուջետային մուտ­քե­րի (ներառյալ ֆինանսական համահարթեցման դոտացիայի գծով կան­խա­տեսվող մուտքերը) հաշվին նշված ծրագրի իրականացման անհնարինության հիմնավո­րումը (համապատասխան հաշվարկներով)** |  Կատարվել է 2018 թվականի համար պլանավորված կապիտալ ծախսերից՝* Թաիրով գյուղի 7-րդ շենքի խաղահրապարակից մինչև Շադլու ջրանցք նոր ե/բ կիսախողովակներով առու կառուցելու աշխատանքները՝ 1.560.000 ՀՀ դրամ,
* Աղբահանության համար ԶԻԼ-ՄՄԶ-554 մակնիշի բեռնատար ավտոմեքենայի ձեռքբերումը` 3.733.333 ՀՀ դրամ
* աղբահանության վճարը ավտոմատացված համակարգով կատարելու համար համակարգչի ձեռքբերումը՝ 479.000 ՀՀ դրամ:
* Տեսախցիկներ / DS-2C1641FWD 4 mp/ արգելված վայրում աղբը թափելը կանխելու համար` 617.000 ՀՀ դրամ:
* Կանգառների /տաղավարների/ պատրաստում` 997.000 ՀՀ դրամ:
* 1400գծմ կոյուղագծի նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման համար` 1.130.000 ՀՀ դրամ:
* Թաիրովի մանկապարտեզի 2-րդ հարկի կապիտալ վերանորորոգման համար` 4.210.400 ՀՀ դրամ:
* Թաիրովի մանկապարտեզի 2-րդ հարկի ջեռուցման համակարգի անցկացում` 980.000 ՀՀ դրամ:
* Համայնքի Նաիրի փողոցի փոսալցում ասֆալտբետոնով` 900.000 ՀՀ դրամ:
* Համայնքի Շ. Ազնավուր, Անդրանիկի, Բարեկամություն և Տերյան փողոցների շեբինապատում` 958.000 ՀՀ դրամ:
* Թաիրովի 4-րդ և 7-րդ շենքերի տանիքների համար ձեռք է բերվել պրոֆնաստիլ ցինկ` 429.500 ՀՀ դրամ:
* Ձեռք է բերվել մետաղյա աղբամաններ` 990.000 ՀՀ դրամ:
* Համայնքի Երևանյան փողոցի արտաքին լուսավորության անցկացում ԼԵԴ լույսերով` 3.511.700 ՀՀ դրամ:
* Համայնքի Շ.Ազնավուր, Գ.Էմին և Աղայան փողոցների արտաքին լուսավորության անցկացում` 1.583.000 ՀՀ դրամ:
 |
| **Ծրագրի ընդհանուր բյուջեն** | ***77.455.460 ՀՀ դրամ (100%)*** |
| **Համայնքի կողմից ներդրվող մասնաբաժնի չափը** | ***34.854.957 ՀՀ դրամ (45%)*** |
| **Այլ ներդրողներ** | ***Հնարավոր է նաև այլ դոնոր և բարեգործական կազմակերպությունների մասնակցությունը ծրագրին, ինչպես նաև հնարավորության դեպքում համայնքը պետությունից ակնկալում է 55%-ից ավելի ֆինանսավորում 65%-ի չափով, քանզի մաքրման կայանը լիարժեք գործող վիճակում է հանձնվել պետությանը ի դեմս ջրային պետական կոմիտեյի իսկ հետո հետ վերադարձվել ամբողջովին շարքից դուրս եկած վիճակում:*** |
| **Ծրագրի իրականացման տևողությունը** | Սկիզբը 01.07.2019թ., փոփ.՝ 01.07.2020թ. Տևողությունը՝ 6 ամիս |
| **Ծրագրի ծախսերը** | *Կից ներկայացվում է կենցաղային կեղտաջրերի մաքրման կայանի վերակառուցման աշխատանքների նախնական նախագծա-նախահաշվային փաստաթղտերի փաթեթը կազմված ՀՀ-յում, ինչպս նաև արտերկրում այդ ոլորտում մասնագիտացված և մեծ համբավ վայելող ,,ՋԻՆՋ,, ՍՊԸ կողմից:**Ծրագրի ամփոփ նախահաշվային արժեքը կազմում է՝ 77455.46 հազ դրամ, մասնավորապես.** ԿՄԿ-ի նախագծվող պոմպերի և ճաղավանդակի հոր /նախահաշիվ 1/ - 10989.0 հազ.դրամ
* ԿՄԿ-ի օդամղիչների շենք / նախահաշիվ 2/ - 17096.13 հազ. դրամ
* Արհեստական և բնական օդավորմամբ կենսաբանական լճակներ և հորիզոնական պարզարան / նախահաշիվ 3/ - 23168.34 հազ. դրամ
* Կոյուղու համակարգերի շահագործման ա/մ ձեռքբերում /նախահաշիվ 4/-10430.0 հազ. դրամ
* Ժամանակավոր կառույցներ - 343.17 հազ. դրամ
* Կլիմայական պայմանների ազդեցություն - 162.07 հազ.դրամ
* Փոքր ծավալի՝ ՇՄԱ - 434.11 հազ. դրամ
* Ոչ ընթացիք աղբի տեղափոխման ծախսեր - 43.41 հազ.դրամ
* Չնախատեսված ծախսեր և աշխատանքներ - 1879.99 հազ.դրամ
* ԱԱՀ - 12909.24 հազ.դրամ
* Վերադարձվող գումար ժամանակավոր կառույցներից - 51.48 հազ.դրամ
 |
| **Ամսաթիվ** | *08.05.2019 թ., փոփ.՝ 09.06.2020թ.* |

**Համայնքապետարանի ընդհանուր բաժնի առաջատար մասնագետ` Արամ Սարգսյան**

**Հեռախոս, էլ. Փոստ` 093 47 88 82, Sargsyan8@mail.ru**

 **Համայնքի ղեկավար` Դ. Մինասյան**

 *Կ.Տ.*