Հավելված

Հայաստանի Հանրապետության

Արմավիրի մարզի Փարաքար համայնքի ավագանու

2019 թվականի փետրվարի 13- ի N 13-Ա որոշման

**ՀՀ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ**

**ՓԱՐԱՔԱՐ ՀԱՄԱՅՆՔ**

Համայնքի 2019 թվականի

**ՏԱՐԵԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԼԱՆ**



Կազմել է՝ համայնքի ղեկավար Սամվել Վարդանյանը

Հաստատվել է համայնքի ավագանու 13.02.2019 թվականի N 13-Ա որոշմամբ

գ. Փարաքար 2019 թ.

**Բովանդակություն**

[Ներածություն 3](#_Toc526806526)

[1. Համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները 4](#_Toc526806527)

[2. Համայնքի 2019 թ. ծրագրերի ցանկը և տրամաբանական հենքերը (ըստ ոլորտների) 5](#_Toc526806528)

[3. Համայնքային գույքի կառավարման 2019թ. ծրագիրը 17](#_Toc526806529)

[4. Համայնքի ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը 18](#_Toc526806530)

[5. Համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի և գնահատման պլանը 20](#_Toc526806531)

# **Ներածություն**

Փարաքար համայնքի 2019թ. տարեկան աշխատանքային պլանը (ՏԱՊ-ը) նպատակ ունի արդյունավետ պլանավորման միջոցով բարելավել համայնքում կայացվող որոշումների որակը: Հիմք ունենալով համայնքի հնգամյա զարգացման ծրագիրը, ՏԱՊ-ը ուղղված է հստակեցնելու տարեկան կտրվածքով համայնքի զարգացմանն ուղղված ծրագրերը և միջոցառումները, դրանց իրականացման համար ներդրվող ռեսուրսներն ու ժամկետները: Որպես համայնքի տարեկան ծրագրային փաստաթուղթ, այն նպատակ ունի ներգրավել համայնքի ներքին և արտաքին ներդրողների հնարավորությունները՝ համայնքային խնդիրներն առավել արդյունավետ լուծելու գործում:

Փարաքար համայնքի ՏԱՊ-ը կազմվել է Համայնքների միության աջակցությամբ և «Համայնքների ֆինանսիստների միավորում» հասարակական կազմակերպության կողմից մշակված «Համայնքի ՏԱՊ-ի մշակման մեթոդական ուղեցույց»-ի հիման վրա:

Փարաքար համայնքի 2019թ. ՏԱՊ-ը բաղկացած է 5 հիմնական բաժիններից, որոնք կառուցված են ծրագրերի նպատակներից արդյունքներին հասնելու տրամաբանական հենքի վրա:

Համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները սահմանում են 2019թ. Փարաքար համայնքում ՏԻՄ-երի լիազորությունների շրջանակներում սահմանված նպատակները, զարգացման հիմնական ուղղությունները և խթանները։

2019թ. նախատեսված ծրագրերի ցանկը և տրամաբանական հենքերը ներկայացված են ըստ դրանց արժեքների:

ՏԱՊ-ում ներկայացվում է նաև համայնքային սեփականություն հանդիսացող գույքի կառավարման տարեկան ծրագիրը՝ պլանավորված գործընթացները և գործողությունները:

ՏԱՊ-ում նախատեսված ծրագրերի ֆինանսավորման պլանը սահմանում է ֆինանսավորման այն աղբյուրները, որոնք պետք է ապահովեն դրանց իրականացումը:

ՏԱՊ-ի իրականացման արդյունավետությունը նախատեսվում է վերլուծել ըստ մոնիթորինգի և գնահատման պլանի՝ կիսամյակային և տարեկան կտրվածքով:

# **Համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները**

**Համայնքի տեսլականը՝**

***Փարաքարը նոր որակի համայնքային միջավայրով, բարեկեցիկ ապրելակերպի պայմաններով ձևավորված, բնակիչների, հյուրերի և զբոսաշրջիկների համար գրավիչ, կրթական, մշակութային ու մարզական մատչելի և որակյալ ծառայություններով, զարգացած գյուղատնտեսությամբ, փոքր և միջին ձեռնարկությունների զարգացման համար գրավիչ գործարար միջավայրով համայնք է*:**

**Աղյուսակ 1․Համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշները**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ցուցանիշ** | **Ելակետային արժեք** | **Թիրախային արժեք** |
| Աղքատության շեմից ցածր գտնվող ընտանիքների թվի տեսակարար կշիռը համայնքի ընտանիքների ընդհանուր թվի մեջ (%) | 3.9 | 3.2 |
| Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռն ընդհանուր եկամուտների մեջ (%) | 53.6 | 55.5 |
| Համայնքում հաշվառված բնակիչների ընդհանուր թիվը (մարդ) | 8962 | 9550 |
| Համայնքում տվյալ տարվա ընթացքում ներդրումների ծավալը (հազ. դրամ) |  | **384968.7** |
| Համայնքում գործող ՓՄՁ-ների քանակը և դրանցում աշխատատեղերի թիվը (հատ) | 212/285 | 220/290 |

**Աղյուսակ 2․Համայնքի ոլորտային նպատակները**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտային նպատակ** | **Վերջնական արդյունքի** | | |
| **Ցուցանիշ** | **Ելակետային արժեք** | **Թիրախային արժեք** |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր**   * Ապահովել տեղական ինքնակառավարումը Փարաքար համայնքում, ունենալ բնակչությանը մատուցվող համայնքային ծառայությունների արդյունավետ և թափանցիկ կառավարման համակարգ * Կազմակերպել համայնքային գույքի կառավարումը, նպատակային օգտագործումը | * ՏԻ մարմինների կողմից ընդունված որոշումների հասանելիությունը բնակիչներին % * Սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռը համայնքի բյուջեի ընդհանուր մուտքերի կազմում % * Համայնքային գույքի կառավարումից առաջացած եկամուտների տեսակարար կշիռը սեփական եկամուտների կազմում % | **98**  **53.6**  **2.0** | **100**  **55.5**  **10** |
| **Ոլորտ 2. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն**   * Կազմակերպել համայնքի քաղաքաշինական նորմերի, համայնքային գույքի և ենթակառուցվածքների, հանրային վայրերի պահպանումն ու զարգացումը * Ստեղծել բնակության համար հարմարավետ և էկոլոգիապես անվտանգ պայմաններ | * Աղբահանության ծառայության հասանելիությունը բնակավայրերում % * Խմելու ջրի մատակարարման նոր կառուցված արտաքին և ներքին համակարգերի ընդհանուր երկարությունը -կմ * Համայնքի խնամվող կանաչապատ հատվածների տեսակարար կշիռը կանաչապատ հատվածների մեջ, % | **93**  **0.5**  **100** | **100**  **0.8**  **100** |
| **Ոլորտ 3. Կրթություն**  Կազմակերպել նախադպրոցական կրթության և արտադպրոցական դաստիարակության որակյալ ծառայություններ | * Մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայությունից օգտվողների տեսակարար կշիռը նախադպրոցական տարիքի երեխաների մեջ, % * Մատուցվող արտադպրոցական դաստիարակության ծառայությունից օգտվողների տեսակարար կշիռը այդ տարիքի երեխաների մեջ, % | **28**  **27.9** | **50**  **35** |
| **Ոլորտ 4. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ**   * կազմակերպել համայնքի մշակութային կյանքը, խթանել միջոցառումներին բնակիչների ակտիվ մասնակցությունը * կազմակերպել համայնքի մշակութային կազմակերպությունների աշխատանքը | Համայնքի մշակութային նախաձեռնություններին բնակիչների մասնակցությունը **%** | **18** | **30** |
| **Ոլորտ 5. Գյուղատնտեսություն**  Նպաստել համայնքում գյուղատնտեսության զարգացմանը | Ոռոգման համակարգ ունեցող բնակավայրերի տեսակարար կշիռը համայնքի բնակավայրերի կազմում % | **60** | **64** |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ**  Ապահովել տրանսպորտային միջոցների անվտանգ երթևեկությունը՝ ճանապարհային նշանների կահավորման միջոցով | Ճանապարհների կահավորման միջոցով երթևեկության անվտանգության աճ % | **70** | **85** |
| **Ոլորտ 7. Սոցիալական պաշտպանություն:** Աջակցել համայնքի կարիքավոր ընտանիքներին | Համայնքի կողմից սոցիալական աջակցություն ստացող ընտանիքների տեսակարար կշիռը համայնքում առկա սոցիալապես կարիքավոր ընտանիքների մեջ **%** | **73** | **85** |

# **Համայնքի 2019թ. ծրագրերի ցանկը և տրամաբանական հենքերը (ըստ ոլորտների)**

**Աղյուսակ 3․ՏԱՊ-ի ծրագրերը, որոնք ապահովված են համապատասխան ֆինանսական միջոցներով**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ծրագրի անվանումը** | **Ծրագրի արժեքը (հազ. դրամ)** | | **Բնակավայրը** |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** | | | | |
| 1 | Ընդհանուր բնույթի համայնքային ծառայությունների արդյունավետ կառավարում | 61431.4 | | Փարաքար-Թաիրով |
| 2 | Համայնքային գույքի կառավարում | 6197.9 | | Փարաքար-Թաիրով |
| **Ընդամենը** | | **67629.3** | |  |
| **Ոլորտ 2. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** | | | | |
| 1 | Աղբահանության և սանիտարական մաքրման իրականացում | 30460.0 | | Փարաքար-Թաիրով |
| 2 | Աղբարկղերի ձեռքբերում և տեղադրում | 700.0 | | Փարաքար-Թաիրով |
| 3 | Թաիրով գյուղի բազմաբնակարան շենքերի կոյուղագծի կառուցում: Համայնքային բյուջե, կառավարություն | 28500.0 + 28500.0 | | Գ. Թաիրով |
| 4 | Նոր թաղամասերում գիշերային լուսավորության կառուցում | 2500.0 | | Փարաքար-Թաիրով |
| 5 | Հանրային հատվածների բարեկարգում, կանաչապատ տարածքների ընդլայնում` ծառատունկ Երևանյան փողոցում | 15010.0 | | Փարաքար-Թաիրով |
| 6 | Թաիրովի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների մասնակի վերանորոգում | 750.0 | | Գ. Թաիրով |
| 7 | Թաիրովի միջնակարգ դպրոցի վերանորոգում | Պետ բյուջե | | Գ. Թաիրով |
| 8 | Փարաքարի բուժ ամբուլատորիայի պատուհանների փոխարինում | 1500.0 | | Գ. Փարաքար |
| 9 | Համայնքապետարանում մեկ պատուհանի սպասարկման սրահի ձևավորում (կառուցում) | 2600.0 | | Գ. Փարաքար |
| 10 | Փարաքարի մշակույթի տան հետնամասում խաղահրապարակի կառուցում | 3500.0 | | Գ. Փարաքար |
| 11 | Փարաքարի հիմնական դպրոցի վերանորոգում տեղեկատվական կենտրոն ստեղծելու նպատակով | 25000.0 | | Գ. Փարաքար |
| **Ընդամենը** | | **110520.0** | |  |
| **Ոլորտ 3. Կրթություն** | | | | |
| 1 | Նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցում համայնքում | 73600.0 | | Փարաքար-Թաիրով |
| 2 | Արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության մատուցում համայնքում | 45968.6 | | Փարաքար-Թաիրով |
| **Ընդամենը** | | **119568.6** | |  |
| **Ոլորտ 4. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** | | | | |
| 1 | Մշակութային կյանքի կազմակերպում համայնքում | 19600.0 | | Փարաքար-Թաիրով |
| **Ընդամենը** | | **19600.0** | |  |
| **Ոլորտ 5. Գյուղատնտեսություն** | | | | |
| **1** | Խթանել գյուղատնտեսության զարգացումը | 888.3 | | Փարաքար-Թաիրով |
| **2** | Ոռոգման ջրագծերի վերանորոգում և կառուցում | 54549.0 համ. Բյուջե, ՄԱԿ-ի ծրագիր | | Փարաքար-Թաիրով |
| **Ընդամենը** | | **55437.3** | |  |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** | | | | |
| **1** | Ներհամայնքային ճանապարհների խճապատում և ասֆալտապատում | 15000.0 | | Փարաքար-Թաիրով |
| **Ընդամենը** | | **15000.0** | |  |
| **Ոլորտ 7. Սոցիալական պաշտպանություն** | | | | |
| 1 | Սոցիալական աջակցություն անապահով ընտանիքներին | 4000.0 | | Փարաքար-Թաիրով |
| **Ընդամենը** | | **4000.0** | |  |
| **Ընդհանուրը** | | | **391755.2** |  |

**Աղյուսակ 4. ՏԱՊ-ի ծրագրերը, որոնք ապահովված չեն համապատասխան ֆինանսական միջոցներով**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ծրագրի անվանումը** | **Ծրագրի արժեքը (հազ.դրամ)** | **Բնակավայրը** |
| **Ոլորտ 1. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** | | | |
| **1.** | **Թաիրովի միջնակարգ դպրոցի ֆուտբոլի դաշտի հիմնանորոգում** | ՀՖՖ | Փարաքար-Թաիրով |
| **2.** | **Արեգակնային պանելների տեղադրում <<Ակբա Կրեդիտ Ագրիկոլ Բանկ>> ՓԲԸ** | 57000.0 | Փարաքար-Թաիրով |
| **3.** | **Կոյուղու մաքրման կայանի հետ վերադարձ համայնքին** | 42000.0 | Փարաքար-Թաիրով |
| **4.** | **Մշակույթի տան բարեկարգում** | 8800.0 | Փարաքար-Թաիրով |
| **5.** | **Համայնքապետարանի վարչական շենքի տանիքի վերանորոգում** | 6250.0 | Փարաքար-Թաիրով |
| **6.** | **Խմելու ջրագծերի վերանորոգում և կառուցում** | <<Վեոլիա Ջուր>> | Փարաքար-Թաիրով |
| **7.** | **Բազմաբնակարան շենքերի տանիքների մասնակի վերանորոգում** | 11000.0 | Փարաքար-Թաիրով |
| **Ոլորտ 2. Գյուղատնտեսություն** | | | |
| **1.** | **Խթանել գյուղատնտեսության զարգացմանը** | **-** | Փարաքար-Թաիրով |
| **Ոլորտ 3. Կրթություն** | | | |
| **1.** | **Թիվ 1 և թիվ 2 ՆՈւՀ-երի բակերի բարեկարգում** | 800.0 | Փարաքար-Թաիրով |
| **Ընդհանուրը** | | **125850.0** |  |

**Աղյուսակ 5. ՏԱՊ-ով նախատեսված ծրագրերի տրամաբանական հենքերը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ամփոփ նկարագիր** | | | | | | **Արդյունքային ցուցանիշներ** | **Տեղեկատվության աղբյուրներ** | | | | | **Պատասխանատու** | | | **Ժամկետ** | | | | **Ռիսկեր** | | |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ոլորտի նպատակ.**   * Ապահովել տեղական ինքնակառավարումը Փարաքար համայնքում, ունենալ բնակչությանը մատուցվող համայնքային ծառայությունների արդյունավետ և թափանցիկ կառավարման համակարգ * Կազմակերպել համայնքային գույքի կառավարումը, նպատակային օգտագործումը | | | | | | * ՏԻ մարմինների կողմից ընդունված որոշումների հասանելիությունը բնակիչներին 100% * Սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռը համայնքի բյուջեի ընդհանուր մուտքերի կազմում 53.6 % * Համայնքային գույքի կառավարումից առաջացած եկամուտների տեսակարար կշիռը սեփական եկամուտների կազմում 2.0% | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ,  Մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | | Համայնքի ղեկավար | | | | | | 1 տարի | | | | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն: | | |
| **Ծրագիր 1. Ընդհանուր բնույթի համայնքային ծառայությունների արդյունավետ կառավարում** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ.**  Ապահովել որակյալ համայնքային ծառայությունների մատուցումը | | | | | | Համայնքապետարանի աշխատակազմի և համայնքային կազմակերպությունների կողմից մատուցվող ծառայությունների որակը - լավ | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ,  համայնքի համացանցային կայք | | | | Աշխատակազմի քարտուղար | | | | 1 տարի | | | | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն: | | |
| **Միջոցառումներ.**  1.Համակարգչային և մասնագիտական, այլ ծառայությունների ձեռք բերում  2.ՔՍԳ աշխատանքների կազմակերպում | | | | | | **Ելքի ցուցանիշներ**   * Չափագրվող և պետական գրանցման ենթակա գույքային միավորների թիվը- * Հարկերի հաշվարկման բազաներում անճշտությունների նվազեցում, 4% * ՀԿՏ համակարգի, պաշտոնական կայքի շահագործում –այո * Սեփական եկամուտների հավաքագրման մակարդակը – 96.2% * ՔՍԳ կողմից մատուցվող ծառայությունների թիվը – * Ավագանու նիստերի թիվը – 8 * Ավագանու նիստերի առցանց հեռարձակում- առկա է * Վերապատրաստված աշխատակիցների թիվը – 12 * Ծառայություններ մատուցող համայնքային կառույցների թիվը - 7   **Մուտքի ցուցանիշներ**   * Աշխատակիցների թիվը - 154 * Համակարգիչների թիվը - 13 * Միջոցառումների իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ 61431.4 հազ. դրամ, համայնքի բյուջե | Փարաքարի համայնքապետարան | | | | Աշխատակազմ | | | |
| **Ծրագիր 2. Համայնքային գույքի կառավարում** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Համայնքային գույքի արդյունավետ և նպատակային կառավարում | | | | | Համայնքի գույքի կառավարումից առաջացած եկամուտների ավելացում – 2.0 % | | Մրցույթների և աճուրդների մասին հայտարարություն-ներ, արձանագրություն-ներ, մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | | | | | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ | | | 1 տարի | | | |  | | |
| **Միջոցառումներ.**  1.Համայնքի հողատարածքների վարձակալության մրցույթների և աճուրդ-վաճառքի կազմակերպում համաձայն գույքի օտարման 2019թ. ծրագրի | | | | | **Ելքի ցուցանիշներ**   * Ակնկալվող եկամուտներ գույքի կառավարումից– 6197.9 հազար դրամ * Համայնքի գույքի կառավարման թափանցիկության ապահովում – առկա է * Համայնքի գույքի օտարման 2019թ. ծրագիր – առկա է   **Մուտքի ցուցանիշներ**   * Օտարվող համայնքային հողեր, քմ – 1370   Գործող վարձակալության պայմանագրեր | | Փարաքարի համայնքապետարան | | | | | Գույքի օտարման և վարձակալության աճուրդներն ու մրցույթները կազմակերպող հանձնաժողովներ | | |
| **Ոլորտ 2. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ոլորտի նպատակներ.**   * Կազմակերպել համայնքի քաղաքաշինական նորմերի, համայնքային գույքի և ենթակառուցվածքների, հանրային վայրերի պահպանումն ու զարգացումը * Ստեղծել բնակության համար հարմարավետ և էկոլոգիապես անվտանգ պայմաններ | | | | * Աղբահանության ծառայության հասանելիությունը համայնքում * Խմելու ջրի մատակարարման նոր կառուցված արտաքին և ներքին համակարգերի ընդհանուր երկարությունը 0.6 կմ * Համայնքի խնամվող կանաչապատ հատվածների տեսակարար կշիռը կանաչապատ հատվածների մեջ 100% | | | | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ,  Մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | | | | Համայնքի ղեկավար | 1 տարի | | | | | | |  | |
| **Ծրագիր 1. Աղբահանության և սանիտարական մաքրման իրականացում** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ.**  Ապահովել համայնքի բնակչությանը մատուցվող աղբահանության և սանիտարական մաքրման որակյալ և մատչելի ծառայությունների մատուցումը և շրջակա միջավայրի մաքրությունը | | | | | Աղբահանության և սանիտարական մաքրման իրականացում ըստ հաստատված սխեմաների և ժամանակացույցի – առկա է | | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ,  մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | | | | | Քաղաքաշինության և տնտեսության ոլորտը համակարգող | | | 1 տարի | | | |  | | |
| **Միջոցառումներ**.   1. Աղբահանության կառավարման ռազմավարական պլանի մշակում 2. Աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների մատուցում համայնքապետարանի <<Բարեկարգում>> տնօրինության միջոցով 3. Աղբահանության և սանիտարական մաքրման տարածքների սխեմաների, ժամանակացույցի կազմում և հաստատում | | | | | **Ելքի ցուցանիշներ**   * Աղբահանությունից օգտվող բնակիչների թիվը – 6898 * Աղբահանության կառավարման ռազմավարական պլան – առկա է * Աղբահանության և սանիտարական մաքրման տարածքների հաստատված սխեմաներ և ժամանակացույց - առկա է * Աղբահանության ծառայության հասանելիության ընդլայնում համայնքի նորակառույց փողոցներում * Պայմանագրային հիմունքներով օգտվում ենք Վաղարշապատի աղբավայրից * Աղբի տեսակավորում չի իրականացվում * Սանիտարական մաքրում իրականացվող տարածքներ – 231 հա * Նոր ստեղծված աշխատատեղեր - 4   **Մուտքի ցուցանիշներ**   * Միջոցառումներում ընդգրկված աշխատակիցների թիվը – 8 * Տեխնիկական միջոցների թիվը – 0 * Աղբամանների թիվը - 58 * Միջոցառման իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ 30460.0հազ. դրամ, որից համայնքի բյուջե՝ 30460.0 | | Համայնքապետարանի «Բարեկարգում» տնօրինություն | | | | | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ, «Բարեկարգում» տնօրինության տնօրեն | | |
| **Ծրագիր 2. Հանրային հատվածների բարեկարգում, կանաչապատ տարածքների պահպանում** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ.**  Պահպանել և բարեկարգել համայնքի հանրային և կանաչապատ հատվածները | | Բազմաբնակարան շենքերի սպասարկման որակի բարելավում նոր տեխնիկայի  ձեռքբերման շնորհիվ - % | | | | | Հաշվետվություններ,  մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | | | | | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ | | | 1 տարի | | | | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն: | | |
| **Միջոցառումներ**.   1. Համայնքի բնակավայրերում շենքերի, շինությունների պահպանում 2. Հանրային և կանաչապատ տարածքների պահպանում | | **Ելքի ցուցանիշներ**   * Վերանորոգված բազմաբնակարան շենքերի տանիքներ - 220 քմ * Վերանորոգված բազմաբնակարան շենքերի մուտքեր 8 * Կանաչապատ տարածքների ոռոգման համակարգի սպասարկում – առկա է   **Մուտքի ցուցանիշներ**   * Աշխատակիցների թիվը - 3 * Միջոցառումների իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ 15010.0 հազ. դրամ, որից համայնքի բյուջե՝ 15010.0 | | | | | Փարաքարի համայնքապետարան | | | | | Քաղաքաշինության և տնտեսության ոլորտը համակարգող | | |
| **Ծրագիր 3. Համայնքի ենթակառուցվածքների պահպանում և զարգացում** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ.**  Համայնքային ենթակառուցվածքների զարգացում | | * Լուսավորության համակարգի պահպանման շնորհիվ երթևեկության անվտանգության աճ - 70% | | | | | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ,  մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | | | | | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ | | | 1 տարի | | | |  | | |
| **Միջոցառումներ.**  1.Փողոցային լուսավորության ցանցի սպասարկում  2.Ապահովվել ջրամատակարարումը համայնքում  3. Կառուցել նոր ջրագիծ Թաիրով գյուղի Չարենցի փողոցից մինչև նախկին շուկայի տարածք | | **Ելքի ցուցանիշներ**   * Լուսավորված փողոցների քանակը – 25 * Նոր կառուցվող ջրամատակարարման արտաքին համակարգ * Ջրամատակարարման ապահովում-շուրջօրյա   **Մուտքի ցուցանիշներ**   * Աշխատակիցների թիվը – 2 մարդ * Տրանսպորտային միջոցների թիվը - 0 միավոր * Միջոցառումների իրականացման ընդհանուր ծախսերը` 18580.0 հազ. դրամ | | | | | Փարաքարի համայնքապետարան | | | | | Փարաքարի Համայնքապետարանի «Բարեկարգում» տնօրինություն | | |
| **Ոլորտ 3. Կրթություն** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ոլորտի նպատակ.**  Կազմակերպել նախադպրոցական կրթության և արտադպրոցական դաստիարակության որակյալ ծառայություններ | | | * Մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայությունից օգտվողների տեսակարար կշիռը նախադպրոցական տարիքի երեխաների մեջ, 28% * Մատուցվող արտադպրոցական * դաստիարակության ծառայությունից օգտվողների տեսակարար կշիռը դպրոցական տարիքի երեխաների մեջ, 27.9 % | | | | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ,  մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | | | | | Համայնքի ղեկավար | | | 1 տարի | | | | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն: | | |
| **Ծրագիր 1. Նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցում համայնքում** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ.**  Նախադպրոցական որակյալ կրթության կազմակերպում | | | * Նախադպրոցական կրթության ծառայության ընդլայնում բնակավայրերում – 2 բնակավայր | | | | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ,  մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | | | | | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ | | | | 1 տարի | | | Դոնոր կազմակեր-պության կողմից ֆինանսա-վորման բացակայություն | | |
| **Միջոցառումներ.**   1. Փարաքար համայնքի ՆՈՒՀ-երի պահպանում 2. Կրթադաստիարակչական աշխատանքների բարելավում | | | **Ելքի ցուցանիշներ**   * Ծառայությունից օգտվող երեխաների թիվը – 200 * Սննդի ապահովումը օրվա ընթացքում – 3 անգամ * Ծառայության հասանելիությունը բնակավայրերում – 2 բնակավայր   **Մուտքի ցուցանիշներ**   * Աշխատակիցների թիվը – 50 * ՀՈԱԿ-ների թիվը - 2 * Միջոցառման իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ 73600.0 հազ. դրամ, այդ թվում՝ համայնքի բյուջե՝ 56740հազ. Դրամ, համայնքի հետ համագործակցություն` 16860.0 հազ. դրամ | | | | Փարաքարի ՆՈՒՀ | | | | | ՀՈԱԿ-ների ղեկավարներ | | | |
| **Ծրագիր 2. Արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության մատուցում համայնքում** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ.** Արտադպրոցական որակյալ դաստիարակության կազմակերպում | Մատուցվող արտադպրոցական դաստիարակության ծառայությունից օգտվողների թվի ավելացում, 3% | | | | | | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ,  մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | | | | | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ | | | | | 1 տարի | | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն: | | |
| **Միջոցառումներ**   1. Երաժշտական կրթության ապահովում «Հ. Էդգարյանի անվան արվեստի դպրոց» ՀՈԱԿ-ի միջոցով, 2. Պարի ուսուցման ապահովում Փարաքարի և Թաիրովի մշակույթի տների պարային համույթների միջոցով 3. Շախմատի ուսուցում Շախմատի ակադեմիայի մասնաճյուղի միջոցով 4. Նկարչության, քանդակագոր-ծության ուսուցման ապահովում Արվեստի դպրոց ՀՈԱԿ-ի միջոցով 5. Ֆուտբոլի ուսուցման ապահովում հանրակրթական բազաների միջոցով 6. Սպորտ դպրոցի աշխատանքները ապահովվում է <<Մշակույթ և Սպորտ>> ՀՈԱԿ-ի միջոցով | **Ելքի ցուցանիշներ**   * Ծառայությունից օգտվող երեխաների թիվը – 406 * Շախմատի դպրոց հաճախողների թիվը –22 * Արվեստի դպրոց հաճախողների թիվը – 195 * Պարային համույթներ հաճախողների թիվը – 161 * Ֆուտբոլի մարզումներին հաճախողների թիվը – 28 * Արտադպրոցական հաստատություններում ընդգրկված երեխաների թվի տես. կշիռը համայնքի դպրոցական տարիքի երեխաների ընդհանուր թվի մեջ, 26.7%   **Մուտքի ցուցանիշներ**   * Աշխատակիցների թիվը – 40 * ՀՈԱԿ-ների թիվը-2 * Միջոցառման իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ 32000.0 հազ. դրամ, համայնքի բյուջե | | | | | | Փարաքար համայնքի արտադպրոցական հաստատություններ | | | | | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ, ՀՈԱԿ-ների ղեկավարներ | | | | |
| **Ոլորտ 4. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ոլորտի նպատակ.**   * Կազմակերպել համայնքի մշակութային կյանքը, խթանել միջոցառումներին բնակիչների ակտիվ մասնակցությունը * Կազմակերպել համայնքի մշակութային կազմակերպությունների աշխատանքը | | | Համայնքի մշակութային նախաձեռնություններին բնակիչների մասնակցությունը, 35% | | | | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ,  մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | | | | | Համայնքի ղեկավար | | | 1 տարի | | | | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն: | | |
| **Ծրագիր 1. Մշակութային կյանքի կազմակերպում** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ.**  Ակտիվացնել համայնքի մշակութային կյանքը | | | Մշակութային միջոցառումները ավելացել են, 2 % | | | | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ,  մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | | | <<Մշակույթ և Սպորտ>> ՀՈԱԿ, <<Արվեստի դպրոց>> ՀՈԱԿ | | | | | 1 տարի | | | | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն: | | |
| **Միջոցառումներ**   1. Ապահովել համայնքում մշակութային կյանքի կազմակերպումը, հոգալ տոնական միջոցառումների հավուր պատշաճի իրականացումը 2. Ապահովել <<Մշակույթ և Սպորտ>> ՀՈԱԿ-ի աշխատանքների կազմակերպումը 3. Ապահովել գրադարանային ծառայության մատուցումը | | | **Ելքի ցուցանիշներ**   * Մշակութային միջոցառումների թիվը – 22 * Միջոցառումներին մասնակիցների թիվը – 3500 * Մշակութային կյանքի ակտիվացում - 4%   **Մուտքի ցուցանիշներ**   * Միջոցառումների կազմակերպմանը ներգրավված աշխատակիցների թիվը – 15 * Միջոցառման իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ 19600.0 հազ. դրամ, համայնքի բյուջե | | | | <<Մշակույթ և Սպորտ>> ՀՈԱԿ, <<Արվեստի դպրոց>> ՀՈԱԿ | | | ՀՈԱԿ-ների ղեկավարներ | | | | | 1 տարի | | | |
| **Ոլորտ 5. Գյուղատնտեսություն** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ոլորտի նպատակ.**  Նպաստել համայնքում գյուղատնտեսության զարգացմանը | | | Ոռոգման համակարգ ունեցող բնակավայրերի տեսակարար կշիռը համայնքի բնակավայրերի կազմում 60% | | | | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ,  մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | | | Համայնքի ղեկավար | | | | | 1 տարի | | | | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն: | | |
| **Ծրագիր 1. Խթանել գյուղատնտեսության զարգացումը** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Ապահովել վարելահողերի ոռոգումը | | | Ոռոգվող հողերը կընդլայնվեն – 85 հա | | | | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ,  մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | | | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ | | | | | 1 տարի | | | | Դոնոր կազմակեր-պության կողմից ֆինանսա-վորման ուշացում | | |
| **Միջոցառումներ.**   * Կազմակերպել համայնքի ոռոգման ցանցի անխափան աշխատանքը * Համայնքում ոռոգման ցանցի կառուցում` 1700մ. | | | **Ելքի ցուցանիշներ**   * Ոռոգվող հողերի մակերեսը - 65 հա * Վթարների թվի նվազեցում - 2% * Ոռոգման համակարգից օգտվող հողակտորների թիվը – 1200 * Նոր ոռոգման ցանց – 1.76կմ * Նոր ցանցից օգտվող հողակտորների թիվը պետական ծրագրի իրականացման դեպքում – 850   **Մուտքի ցուցանիշներ**   * Սպասարկվող ոռոգման ցանցերի երկարությունը – 35 կմ * Աշխատակիցների թիվը – 0 * Տեխնիկական միջոցների թիվը – 0 | | | | Փարաքարի համայնքապետարան | | | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ, Գյուղատնտեսության և բնապահպանության պատասխանատու | | | | |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ոլորտի նպատակ.**  Ապահովել տրանսպորտային միջոցների անվտանգ երթևեկությունը՝ ճանապարհային նշանների կահավորման միջոցով | Ճանապարհների կահավորման միջոցով երթևեկության անվտանգության աճ - 30% | | | | | | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ,  մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | | | Համայնքի ղեկավար | | | | | 1 տարի | | | | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն: | | |
| **Ծրագիր 1. Ճանապարհների պահպանում և շահագործում** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ.**  Ապահովել համայնքային ճանապարհների սպասարկումն ու շահագործումը | Ճանապարհային նշանների և գծանշումների բացակայության պատճառով տեղի ունեցած վթարների թիվը-0 | | | | | | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ,  մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | | | Քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության ոլորտը համակարգող պատասխանատու | | | | | 1 տարի | | | | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն: | | |
| **Միջոցառումներ**  Ճանապարհային նշանների տեղադրում և գծանշում | **Ելքի ցուցանիշներ**   * Տեղադրված ճանապարհային երթևեկության նշանների թիվը - 42 նշան * Գծանշված փողոցների թիվը – 2 փողոց * Հետիոտնի և տրանսպորտի հարմարավետ երթևեկություն – առկա է   **Մուտքի ցուցանիշներ**   * Համայնքային փողոցների թիվը – 200 փողոց * Միջոցառման իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ 15000.0 հազ. դրամ, համայնքի բյուջե | | | | | | Փարաքարի համայնքապետարան | | | Քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության ոլորտը համակարգող պատասխանատու | | | | |
| **Ոլորտ 7. Սոցիալական պաշտպանություն** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ոլորտի նպատակ.**  Աջակցել համայնքի կարիքավոր ընտանիքներին | Համայնքի կողմից սոցիալական աջակցություն ստացող ընտանիքների տեսակարար կշիռը համայնքում առկա սոցիալապես կարիքավոր ընտանիքների մեջ, 73 % | | | | | | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ,  մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | | | | | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար | | | 1 տարի | | | | Համապատասխան նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն: | | |
| **Ծրագիր 1. Սոցիալական աջակցություն անապահով խմբերին** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ.**  Ապահովել սոցիալական աջակցության նպատակային և թիրախային իրագործումը | | | Դրամական աջակցությունների մասին սոցիալական հարցերի ուսումնասիրության հանձնաժողովի արձանագրությունները –առկա են | | | | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ,  մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | | | | | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ, աշխատակազմի քարտուղար | | 1 տարի | | | | Համապատասխան նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն: | | |
| **Միջոցառումներ**   1. Դրամական օգնությունների կազմակերպում | | | **Ելքի ցուցանիշներ**   * Աջակցություն ստացած սոցիալապես անապահով, կարիքավոր և առողջական խնդիրներ ունեցող բնակիչների թիվը - 356   **Մուտքի ցուցանիշներ**   * Միջոցառման իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ 4000.0 հազ. դրամ, համայնքի բյուջե | | | | Փարաքարի համայնքապետարան | | | | | Սոցիալական հարցերի ուսումնասիրության հանձնաժողով | |

# 

# **Համայնքային գույքի կառավարման 2019թ. ծրագիրը**

**Աղյուսակ 6. Համայնքի գույքի կառավարման 2019թ. ծրագիրը**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Գույքի անվանումը** | **Հասցեն կամ ծածկագիրը** | **Զբաղեցրած տարածքը/ մակերեսը (մ2)** | **Վիճակի գնահատումը** | **Գույքի կառավարման գործառույթը** | **Այլ բնութագրիչներ** |
| 1 | Բնակավայրերի հասարակական կառուցապատման | 04-098-0184-0003 | 460 | պարապուրդ | օտարել |  |
| 2 | բնակավայրերի հասարակական կառուցապատման | 04-098-0184-0004 | 460 | պարապուրդ | օտարել |  |
| 3 | բնակավայրերի բնակելի կառուցապատման | 04-098-0184-0002 | 450 | պարապուրդ | օտարել |  |

# **Համայնքի ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը**

**Աղյուսակ 7․ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ծրագրի անվանումը** | | **Ծրագրի արժեքը (հազ. դրամ)** | **Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրները** | | | | |
| **Համայնքի բյուջե** | **Պետական բյուջե** | **Դոնոր կազմակերպություններ** | **Համայնքի հետ համագործակցություն** | **Այլ աղբյուրներ** |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** | | |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ընդհանուր բնույթի համայնքային ծառայությունների արդյունավետ կառավարում | | 61431.4 | 61431.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2. | Համայնքային գույքի կառավարում | | 6197.9 | 6197.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | **Ընդամենը** | | **67629.3** | **67629.3** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **Ոլորտ 2. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** | | |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Աղբահանության և սանիտարական մաքրման իրականացում | | 30460.0 | 30460.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2. | Աղբարկղերի ձեռքբերում և տեղադրում | | 700.0 | 700.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3. | Թաիրով գյուղի բազմաբնակարան շենքերի կոյուղագծի կառուցում: Համայնքային բյուջե, կառավարություն | | 57000.0 | 28500.0 | 28500.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4. | Նոր թաղամասերում գիշերային լուսավորության կառուցում | | 2500.0 | 2500.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5. | Հանրային հատվածների բարեկարգում, կանաչապատ տարածքների ընդլայնում` ծառատունկ Երևանյան փողոցում | | 15010.0 | 15010.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6. | Թաիրովի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների մասնակի վերանորոգում | | 750.0 | 750.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7. | Փարաքարի բուժ ամբուլատորիայի պատուհանների փոխարինում | | 1500.0 | 1500.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8. | Համայնքապետարանում մեկ պատուհանի սպասարկման սրահի ձևավորում (կառուցում) | | 2600.0 | 2600.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 9. | Փարաքարի մշակույթի տան հետնամասում խաղահրապարակի կառուցում | | 3500.0 | 3500.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10 | Փարաքարի հիմնական դպրոցի վերանորոգում տեղեկատվական կենտրոն ստեղծելու նպատակով | | 25000.0 | 25000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | **Ընդամենը** | | **139020.0** | **110520.0** | **28500.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **Ոլորտ 3. Կրթություն** | | |  |  |  |  |  |  |
| 1. | | Նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցում համայնքում | 73600.0 | 56740.0 | 0.0 | 0.0 | 16860.0 | 0.0 |
| 2. | | Արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության մատուցում համայնքում | 45968.6 | 32000.0 | 10968.6 | 0.0 | 3000.0 | 0.0 |
|  | | **Ընդամենը** | **119 568.6** | **88740.0** | **10968.6** | **0.0** | **19860.0** | **0.0** |
| **Ոլորտ 4. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** | | |  |  |  |  |  |  |
| 1. | | Մշակութային կյանքի կազմակերպում | 19600.0 | 19200.0 | 0.0 | 0.0 | 400.0 | 0.0 |
|  | | **Ընդամենը** | **19600.0** | **19200.0** | **0.0** | **0.0** | **400.0** | **0.0** |
| **Ոլորտ 5. Գյուղատնտեսություն** | | |  |  |  |  |  |  |
| 1. | | Ոռոգման ջրագծերի վերանորոգում և կառուցում (համայնքային բյուջե, ՄԱԿ-ի ծրագիր) | 54549.0 | 54549.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2. | | Խթանել գյուղատնտեսության զարգացումը | 888.3 | 888.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | | **Ընդամենը** | **55437.3** | **55437.3** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** | | |  |  |  |  |  |  |
| 1. | | Ճանապարհների պահպանում և շահագործում | 15000.0 | 15000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | | **Ընդամենը** | **15000.0** | **15000.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **Ոլորտ 7. Սոցիալական պաշտպանություն** | | |  |  |  |  |  |  |
| 1. | | Սոցիալական աջակցություն անապահով ընտանիքներին | 4000.0 | 4000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | | **Ընդամենը** | **4000.0** | **4000.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **Ընդհանուրը** | | | **420255.2** | **360526.6** | **39468.6** | **0.0** | **20260.0** | **0.0** |

# 

# **Համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի և գնահատման պլանը**

**Աղյուսակ 8․Համայնքի ՏԱՊ-ում ներառված ծրագրի արդյունքային ցուցանիշների մոնիթորինգի և գնահատման վերաբերյալ տեղեկատվության ներկայացման ձևանմուշը**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Ընդհանուր բնույթի համայնքային ծառայությունների արդյունավետ կառավարում** | | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2019 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | | **Մեկնաբանություն** | |
| **Մուտքային** | * Համակարգիչների թիվը * Աշխատակիցների թիվը | 13  154 |  |  | |  | |
| **Ելքային (քանակական)** | * Ծրագրային թարմացումների թիվը * Ավագանու նիստերի առցանց հեռարձակում- * Վերապատրաստված աշխատակիցների թիվը | 0  առկա է  12 |  |  | |  | |
| **Ելքային (որակական)** | * Սեփական եկամուտների հավաքագրման մակարդակը, % | 100 |  |  | |  | |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրագործման ժամկետ | 1 տարի |  |  | |  | |
| **Վերջնական արդյունքի** | Համայնքապետարանի աշխատակազմի և համայնքային կազմակերպությունների կողմից մատուցվող ծառայությունների որակը, 0-5 բալ | լավ |  |  | |  | |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | **61431.4** |  |  | |  | |
| **Ծրագիր 2. Համայնքային գույքի կառավարում** | | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2019 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | | **Մեկնաբանություն** | |
| **Մուտքային** | * Օտարվող համայնքային հողերի մակերեսը- քմ | 1370 |  |  | |  | |
| **Ելքային (քանակական)** | * Ակնկալվող եկամուտներ - հազ. դրամ | 6197.9 |  |  | |  | |
| **Ելքային (որակական)** | Համայնքի գույքի կառավարման տարեկան ծրագիր | Առկա է |  |  | |  | |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրագործման ժամկետ | 1 տարի |  |  | |  | |
| **Վերջնական արդյունքի** | * Համայնքի գույքի կառավարումից առաջացած եկամուտների ավելացում, % | 2.0 |  |  | |  | |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | **0.0** |  |  | |  | |
| **Ոլորտ 2. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Ծրագիր 1. Աղբահանության և սանիտարական մաքրման իրականացում** | | | | | | | **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2019 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | | | **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** | | **Մուտքային** | * Միջոցառումներում ընդգրկված աշխատակիցների թիվը * Տեխնիկական միջոցների քանակը | **8**  **3** |  |  |  | | **Ելքային (քանակական)** | * Աղբատար մեքենաների թիվը - * Նոր ստեղծված աշխատատեղերի թիվը * Աղբահանության ծառայության հասանելիության ընդլայնում - բնակավայր | **3**  **4**  **-** |  |  |  | | **Ելքային (որակական)** | * Աղբահանության և սանիտարական մաքրման տարածքների հաստատված սխեմաներ և ժամանակացույց * Աղբի տեսակավորում | առկա է  առկա չէ |  |  |  | | **Ելքային (ժամկետայնության)** | Աղբահանության նվազագույն հաճախականությունը /շաբաթական/, անգամ | **2/1** |  |  |  | | **Վերջնական արդյունքի** | Աղբահանության և սանիտարական մաքրման իրականացում ըստ հաստատված սխեմաների և ժամանակացույցի | առկա է |  |  |  | | **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | **30460.0** |  |  |  | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 2. Հանրային հատվածների բարեկարգում, կանաչապատ տարածքների ընդլայնում** | | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2019 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | | **Մեկնաբանություն** | |
| **Մուտքային** | * Աշխատակիցների թիվը * Տեխնիկական միջոցների քանակը -միավոր | 3  1 |  |  | |  | |
| **Ելքային (քանակական)** | * Համայնքային շենքերի և շինությունների ընթացիկ նորոգում և պահպանում - քմ * Վերանորոգված բազմաբնակարան շենքերի մուտքերի թիվը | 220  8 |  |  | |  | |
| **Ելքային (որակական)** | * Համայնքի խնամվող կանաչապատ հատվածների տեսակարար կշիռը կանաչապատ հատվածների մեջ, % | 100 |  |  | |  | |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրագործման ժամկետը | 1 տարի |  |  | |  | |
| **Վերջնական արդյունքի** | Բազմաբնակարան շենքերի սպասարկման որակի բարելավում նոր տեխնիկայի ձեռքբերման շնորհիվ % | - |  |  | |  | |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | **15010.0** |  |  | |  | |
| **Ծրագիր 3. Համայնքի ենթակառուցվածքների պահպանում և զարգացում** | | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2019 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | | **Մեկնաբանություն** | |
| **Մուտքային** | * Աշխատակիցների թիվը - մարդ * Տրանսպորտային միջոցների քանակը - միավոր | 2  - |  |  | |  | |
| **Ելքային (քանակական)** | * Լուսավորվող փողոցների քանակը * Նոր կառուցվող ջրամատակարարման արտաքին համակարգի երկարությունը, կմ | 25  - |  |  | |  | |
| **Ելքային (որակական)** |  |  |  |  | |  | |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | * Ջրամատակարարման ապահովման տևողությունը | շուրջօրյա |  |  | |  | |
| **Վերջնական արդյունքի** | * Լուսավորության համակարգի պահպանման շնորհիվ երթևեկության անվտանգության աճ % | 30 |  |  | |  | |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | **18580.0** |  |  | |  | |
| **Ոլորտ 3. Կրթություն** | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Նախադպրոցական կրթության ապահովում համայնքում** | | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2019 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | | **Մեկնաբանություն** | |
| **Մուտքային** | * Աշխատակիցների թիվը * ՀՈԱԿ-ների թիվը | 50  2 |  |  | |  | |
| **Ելքային (քանակական)** | * Ծառայությունից օգտվող երեխաների թիվը * Սննդի ապահովումը օրվա ընթացքում անգամ * Նոր ստեղծվող աշխատատեղերի թիվը – աշխատատեղ | 200  3  - |  |  | |  | |
| **Ելքային (որակական)** | Վերանորոգված խմբասենյակների թիվը | 7 |  |  | |  | |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրագործման ժամկետը | 1 տարի |  |  | |  | |
| **Վերջնական արդյունքի** | Նախադպրոցական կրթության ծառայության ընդլայնում | - |  |  | |  | |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | **73600.0** |  |  | |  | |
| **Ծրագիր 2. Արտադպրոցական դաստիրակության ծառայության մատուցում համայնքում** | | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2019 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | | **Մեկնաբանություն** | |
| **Մուտքային** | * Աշխատակիցների թիվը * ՀՈԱԿ-ների թիվը | 40  2 |  |  | |  | |
| **Ելքային (քանակական)** | * Ծառայությունից օգտվող երեխաների թիվը | 406 |  |  | |  | |
| **Ելքային (որակական)** | Արտադպրոցական հաստատություններում ընդգրկված երեխաների թվի տես. կշիռը համայնքի դպրոցական տարիքի երեխաների ընդհանուր թվի մեջ, % | 27.9 |  |  | |  | |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրագործման ժամկետը | 1 տարի |  |  | |  | |
| **Վերջնական արդյունքի** | Մատուցվող արտադպրոցական դաստիարակության ծառայությունից օգտվողների թվի ավելացում, % | 3 |  |  | |  | |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | **32000.0** |  |  | |  | |
| **Ոլորտ 4. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Մշակութային կյանքի կազմակերպում** | | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2019 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | | **Մեկնաբանություն** | |
| **Մուտքային** | * Միջոցառումների կազմակերպմանը ներգրավված աշխատակիցների թիվը | 15 |  |  | |  | |
| **Ելքային (քանակական)** | * Մշակութային միջոցառումների թիվը * Միջոցառումներին մասնակիցների մոտավոր թիվը | 22  3500 |  |  | |  | |
| **Ելքային (որակական)** | * Մշակութային կյանքի ակտիվացում -% | 2 |  |  | |  | |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրագործման ժամկետը | 1 տարի |  |  | |  | |
| **Վերջնական արդյունքի** | Մշակութային միջոցառումների թվի ավելացում, % | 4 |  |  | |  | |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | **19600.0** |  |  | |  | |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Ոլորտ 5. Գյուղատնտեսություն** | | | | | | | **Ծրագիր 1.Խթանել գյուղատնտեսության զարգացումը** | | | | | | | **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2019 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | | | **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** | | **Մուտքային** | * Սպասարկվող ոռոգման ցանցերի երկարությունը * Աշխատակիցների թիվը - | **35**  - |  |  |  | | **Ելքային (քանակական)** | * Ոռոգվող հողերի մակերեսը, հա * Ոռոգման համակարգից օգտվող հողակտորների թիվը * Ոռոգվող հողերի ընդլայնում պետական ծրագրի շրջանակներում, հա | **65**  **1200**  **85** |  |  |  | | **Ելքային (որակական)** | * Վթարների թվի նվազեցում - % | **2** |  |  |  | | **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրագործման ժամկետը | **1 տարի** |  |  |  | | **Վերջնական արդյունքի** | Ոռոգվող հողերը պետական ծրագրի շրջանակներում կընդլայնվել են –հա | **85** |  |  |  | | **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | **54549.0 պետ. բյուջե** |  |  |  | | | | | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** | | | | | | | | **Ծրագիր 1. Ճանապարհների պահպանում և շահագործում** | | | | | | | | **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2019 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | | | | **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** | | **Մուտքային** | Համայնքային փողոցների թիվը –փողոց | 200 |  |  |  | | **Ելքային (քանակական)** | * Տեղադրված ճանապարհային երթևեկության նշանների թիվը - նշան * Գծանշված փողոցների թիվը - փողոց | **42**  **2** |  |  |  | | **Ելքային (որակական)** | Հետիոտնի և տրանսպորտի հարմարավետ երթևեկություն | առկա է |  |  |  | | **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրագործման ժամկետը | **1 տարի** |  |  |  | | **Վերջնական արդյունքի** | Ճանապարհների կահավորման միջոցով երթևեկության անվտանգության աճ - % | 70 |  |  |  | | **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | **15000.0** |  |  |  | | | | | | | | | |
| **Ոլորտ 7. Սոցիալական պաշտպանություն** | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Սոցիալական աջակցություն անապահով ընտանիքներին** | | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2019 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ.արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | | **Շեղումը** | | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** |  |  |  | |  | |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Համայնքի սոցիալապես անապահով, կարիքավոր և առողջական խնդիրներ ունեցող աջակցություն ստացած բնակիչների թիվը | 365 |  | |  | |  |
| **Ելքային (որակական)** | - | - |  | |  | |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրագործման ժամկետը | 1 տարի |  | |  | |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Դրամական աջակցությունների մասին սոցիալական և բնակարանային հարցերի ուսումնասիրության հանձնաժողովի արձանագրություններ | առկա են |  | |  | |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | **4000.0** |  | |  | |  |