**ՀՀ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ**

**ՓԱՐԱՔԱՐ ՀԱՄԱՅՆՔ**

**Համայնքի 2023 թվականի**

**ՏԱՐԵԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆՊԼԱՆ**

*Կազմել է՝ համայնքի ղեկավար Դավիթ Մինասյանը*

*Հաստատվել է՝ համայնքի ավագանու 2022-ի թիվ N- որոշմամբ*

****

**ՓԱՐԱՔԱՐ2023 թ.**

**ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ**

[Ներածություն 3](#_Toc500343446)

[1. Համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները 4](#_Toc500343447)

[2. Համայնքի 2023 թ. ծրագրերի ցանկը և տրամաբանական հենքերը (ըստ ոլորտների) 8](#_Toc500343448)

[3. Համայնքային գույքի կառավարման 2023թ. ծրագիրը 21](#_Toc500343449)

[4. Համայնքի ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը 22](#_Toc500343450)

[5. Համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի և գնահատման պլանը 24](#_Toc500343451)

#  **Ներածություն**

ՏԱՊ-ը համայնքում առկա ֆինանսական, վարչական, մարդկային և սոցիալական ռեսուրսները կամ կապիտալները կառավարելու գործիք է: Այն փաստաթուղթ է, ուր հստակորեն ներկայացվում են սոցիալական, տնտեսական, մարդկային, բնական և այլ ռեսուրսների ներդրման միջոցով համայնքի զարգացմանն ուղղված՝ տվյալ տարվա համար ՏԻՄ-երի ռազմավարությունները, ծրագրերը և միջոցառումները։

Փարաքար համայնքի ՏԱՊ-ը մշակվել է համայնքի ՏԻՄ 2023թ. անելիքները համակարգելու նպատակով: Մասնավորապես, համայնքի ՏԱՊ-ի հիմնական նպատակներն են`

* սահմանել համայնքի սոցիալ-տնտեսական զարգացման առաջնահերթությունները, գնահատել համայնքի ներքին ռեսուրսները, հաշվառել համայնքում ներդրվող արտաքին ռեսուրսները, հաշվարկել համախառն ռեսուրսները,
* համախմբել համայնքում տվյալ տարվա համար նախատեսվող բոլոր ծրագրերը և միջոցառումները ՀՀԶԾ-ով սահմանված՝ համայնքի տեսլականի և հիմնական նպատակների իրականացման շուրջ,
* շաղկապել նախատեսվող ծրագրերը և միջոցառումները դրանց իրականացման արդյունքների հետ՝ կիրառելով ՀՀԶԾ-ի ոլորտային ծրագրի «Տրամաբանական հենքը»,
* որոշակիացնել նախատեսվող ծրագրերի և միջոցառումների իրականացման ֆինանսական աղբյուրները և միջոցները, պատասխանատուները և ժամկետները,մշակել տվյալ տարվա ՏԱՊ-ի իրականացման ՄԳՊ-ը։

**1-ին բաժնում** սահմանված են համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները։

**2-րդ բաժնում** ներկայացված են համայնքի 2023 թվականի ծրագրերի ցանկը և տրամաբանական հենքերը(ըստ ոլորտների)։

**3-րդ բաժնում** ներկայացված է համայնքային գույքի կառավարման 2023 թվականի ծրագիրը։

**4-րդ բաժնում** ներկայացված է համայնքի ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը։

**5-րդ բաժնում** ներկայացված է համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի և գնահատման պլանը։

# **ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԵՍԼԱԿԱՆԸ ԵՎ ՈԼՈՐՏԱՅԻՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ**

**Համայնքի տեսլականը՝**

Փարաքար համայնքի տեսլականը (հեռահար նպատակը) համայնքի կայուն զարգացումն է: Փարաքար համայնքն իր պատմամշակութային ժառանգությամբ դարձել է առավել գրավիչ բնակիչների, հյուրերի և զբոսաշրջիկների համար: Այն բարեկարգ և բարեկեցիկ համայնք է՝ զարգացած գյուղատնտեսությամբ ու ենթակառուցվածքներով և աչքի է ընկնում բնակչությանը հանրային ծառայությունների մատուցման բարձր որակով:

Համայնքի տարածքում գործում են տարբեր բնագավառի փոքր և միջին, ինչպես նաև խոշոր կազմակերպություններ՝ լոգիստիկայի, տպագրական, սննդարդյունաբերության, շինարարական, հանքարդյունաբերության, ծառայությունների, ոսկերչության և այլ ոլորտում:

**Աղյուսակ 1․Համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշները**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ցուցանիշ** | **Ելակետային արժեք** | **Թիրախային արժեք** |
| Աղքատության շեմից ցածր գտնվող ընտանիքների թվի տեսակարար կշիռը համայնքի ընտանիքների ընդհանուր թվի մեջ (%) | 12-13% | 10-12% |
| Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռն ընդհանուր եկամուտների մեջ (%) | 35% | 40% |
| Համայնքում հաշվառված/փաստացի առկա/ բնակիչների ընդհանուր թիվը (մարդ) | 28 964 | 28 964 |
| Զբոսաշրջության զարգացում, ոլորտին առնչվող ծառայությունների աստիճանականընդլայնում(%) | 10% | 20% |

**Աղյուսակ 2․Համայնքի ոլորտային նպատակները**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ոլորտային նպատակ** | **Վերջնական արդյունքի՝** |
| **Ցուցանիշ** | **Ելակետային արժեք** | **Թիրախայինարժեք** |
| ***Ոլորտ 1. Ընդհանուր*** |
| Փարաքար համայնքում, ունենալ բնակչությանը մատուցվող համայնքային մասնագիտական ծառայությունների արդյունավետ և թափանցիկ կառավարման համակարգ | Արհեստավարժ, վերապատրաստված և զարգացած ՏԻՄ-ի անդամների և աշխատակազմի աշխատակիցների առկայություն | 99 | 99 |
| Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռն ընդհանուր մուտքերի կազմում,%  | 35% | 40% |
| Բարելավել ՏԻՄ-ի, համայնքապետարանի աշխատակազմի և ՀՈԱԿ-ների կողմից համայնքի բնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունների որակը | Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը (հարցումների հիման վրա) ՏԻՄ-ի գործունեությունից, մատուցվող հանրային ծառայությունների որակից, % | 75% | 80% |
| ***Ոլորտ 2. Կրթություն*** |
| Ապահովել համայնքի մանկապարտեզի գործունեությունը, նպաստել որակյալ կրթական ծառայության մատուցմանըԲարեկարգել ՆՈՒՀ-երի բակային տարածքները, կանաչապատել և համալրել անհրաժեշտ խաղային գույքով:  | Համայնքի բնակիչների համար կրթական ծառայությունների հասանելիության մակարդակի բարձրացում, % | 90% | 95% |
| Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայությունից, % | 80% | 85% |
| Մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայության հասանելիությունը համայնքի բնակիչներին, % | 80% | 90% |
| Աջակցել համայնքի հանրակրթական հաստատություններին, նպաստել որակյալ կրթական ծառայության մատուցմանը,խթանել մեդիագրագիտության զարգացմանը և ոչ ֆորմալ կրթությանը | Համայնքի հանրակրթական հաստատությունների և հանրակրթության մակարդակի բարձրացում | 90% | 95% |
| **Ոլորտ 3. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** |
| Համայնքում իրականացնել համայնքի սեփականություն հանդիսացող շենքերի և շինությունների արդյունավետ կառավարում, արտադրական հողերի վերահսկողություն, աշխատանքների արդյունավետ համակարգում, օրինազանց քաղաքացիների հետ բանակցությունների վարում :Իրականացնել համայնքի ենթակառուցվածքների ընդլայնման, բարեկարգման և պահպանման աշխատանքներ,կազմակերպել հանրային վայրերի պահպանումն ու զարգացումը | Համայնքի կողմից պատվիրված կապիտալ ծրագրերի նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի ընդհանուր քանակը | 8 | 8 |
| Հանրային վայրերի բարեկարգված մակերեսների ավելացում | 40% | 70% |
| Բնակիչների բավարարվածությունը համայնքում գիշերային լուսավորվածությունից, % | 70% | 85% |
| Գիշերային լուսավորության ցանցի տեսակարար կշիռը ներբնակավայրային ճանապարհային ցանցի մեջ (%) | 70% | 85% |
| **Ոլորտ 4. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** |
| Վերանորոգել համայնքում գործող բոլոր մշակույթի տները, անցկացնել ջեռուցման համակարգ:Ապահովել համայնքում մշակութային ծառայությունների մատուցումը | Մատուցվող մշակութային ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի բնակիչներին, % | 70% | 85% |
| **Ոլորտ 5. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ** |
| 2023 թվականի ընթացքում ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի ոլորտում նախատեսվում են ծրագրեր և միջոցառումներ |  | \_ | \_ |
|  | 25% | 30% |
| **Ոլորտ 6.Սոցիալական պաշտպանություն** |  |
| Աջակցել համայնքի կարիքավոր ընտանիքներին, բարելավել նրանց սոցիալական վիճակը | Սոցիալական ծրագրի առկայությունը, այո/ոչ | ոչ | այո |
| Սոցիալական ծրագրի շահառուների բավարարվածությունը իրականացվող ծրագրից,  | միջին | Միջինից բարձր |
| Աջակցել 2020 թվականի արցախյան պատերազմի ընթացքում զոհված, վիրավոր զինծառայողների ընտանիքներին, բարելվել նրանց սոցիալական վիճակը։  | Զոհված/վիրավոր ընտանիքներին աջակցության կազմակերպման մակարդակը | միջին | Միջինից բարձր |
| 2020 թվականի արցախյան պատերազմի ընթացքում համայնքում ապաստանած փախստական ընտանիքներին աջակցության տրամադրում  | Փախստականներին աջակցության կազմակերպման մակարդակը | միջին | Միջինից բարձր |
| **Ոլորտ 7. Գյուղատնտեսություն, անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա** |  |
| Նպաստել համայնքում գյուղատնտեսության զարգացմանը, աջակցել ներդրումային ծրագրերի իրականացմանը | Գյուղատնտեսությունը դարձնել համայնքի տնտեսության գերակա ուղղություն և նպաստել նոր տեխնոլոգիաների (նոր սերնդի կաթիլային համակարգ, հակակարկտային ցանցեր, ոռոգման ցանցում կիսախողովակներով ջրանցքների կառուցում) նեդրմանը, բարձր բերքատվությամբ մշակաբույսերի ներդրման խթանմանը, ջերմոցային տնտեսությունների զարգացմանը։ | 80% | 85% |
|  |
| Անասնաբուժասանիտարիայի և բուսասանիտարիայի ծառայությունների կազմակերպում | Համայնքային անասնաբուժական ծառայությունների իրականացում | 60% | 65% |
| **Ոլորտ 8.Շրջակա միջավայրի պահպանություն**  |
| Ապահովել համայնքի բնակիչների առողջության և շրջակա միջավայրի վրա աղբի բացասական ներգործության նվազեցումն ու չեզոքացումը, ստեղծել բնակության համար հարմարավետ և էկոլոգիապես անվտանգ պայմաններ | Համայնքում հավաքված և աղբավայր տեղափոխված աղբի քանակի տեսակարար կշիռը համայնքում առաջացող ամբողջ աղբի քանակի մեջ, % | 70% | 80% |
| Սանիտարական մաքրման ենթարկված տարածքների մակերեսի տեսակարար կշիռը սանիտարական մաքրման ենթակա տարածքների ընդհանուր մակերեսի մեջ, % | 70% | 80% |
| Հանրային տարածքներում կանաչ գոտիների ավելացում | 30% | 35% |
| **Ոլորտ 9. Զբոսաշրջություն** |
| 2023 թվականի ընթացքում նոր ծրագրերի իրականացմամբ զբոսաշրջության զարգացման ապահովում  | Համայնքի տարածքում հանրային և ժամանցի վայրերի բարեկարգման և կառուցապատման նոր ծրագրերի թիվը. | 3 | 7 |
| **Ոլորտ 10. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն** |  |
| Ապահովել ՏԻՄ գործունեության մասին տեղեկատվության հասանելիությունը համայնքի բնակիչներին, ներգրավել նրանց համայնքային որոշումների կայացման գործում | Համայնքի բնակիչների մասնակցությամբ ՏԻՄ-երի (համայնքի ղեկավարի, համայնքի ավագանու) կողմից կայացված որոշումների թվի տեսակարար կշիռը կայացված որոշումների ընդհանուր թվի մեջ, % | 80 % | 85% |
| **Ոլորտ 11. Տրանսպորտ** |
| 2023 թվականի ընթացքում նախատեսվում են ընթացիկ բարեկարգման աշխատանքներ տրանսպորտի ոլորտումՈւնենալ բարեկարգ համայնքային ենթակայության ճանապարհներ | Ընթացիկ նորոգված ներհամայնքային ճանապարհների երկարությունը, (%) | **30**% | **35**% |
| Բարեկարգ անցանելի ներբնակավայրային ճանապարհների տեսակարար կշիռը ամբողջի մեջ (%) | 40% | 50% |
| Բնակիչների բավարարվածությունը ճանապարհների վիճակից (սոց. հարցումներ) | 20% | 40% |
| **Ոլորտ 12. Գործարար միջավայրի բարելավումև ձեռնարկատիրության խթանում** |
| Խթանել համայնքում գործարարությունը | համայնքում ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվող սուբյեկտների (ձեռնարկությունների և անհատ ձեռներեցների) թվի աճ | 55 | 60 |
| ***Ոլորտ 13. Առողջապահություն*** |
| Նպաստել համայնքում առողջապահական ծառայություն մատուցող կազմակերպությունների սպասարկման որակի բարձրացմանը | Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող ծառայությունների որակից (սոց. հարցումներ) | միջին | Միջինից բարձր |
| ***Ոլորտ 14.Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանություն*** |
| 2023 թվականի ընթացքում բնակչության պաշտպանության և քաղաքացիական պաշտպանության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումները նախատեսված են համաձայն համայնքի քաղաքացիական պաշտպանության պլանի |
| ***Ոլորտ 15.Պաշտպանության կազմակերպում*** |
| 2023 թվականի ընթացքում պաշտպանության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել |
| ***Ոլորտ 16.Հողօգտագործում*** |
| Համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասերից հողօգտագործման տրամադրում կանաչապատման ծրագրերի համար | Կանաչապատման նպատակով հողօգտագործման տրամադրված հողամասերի տեսակարար կշիռը ամբողջի մեջ (%) | 10% | 15% |
| ***Ոլորտ 17. Առևտուր և ծառայություններ*** |
|

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Վերահսկողության բարձրացման միջողով նվազեցնել բնակչության սննդից թունավորման ռիսկերը և բարձրացնել առևտրի օբյեկտների կողմից մատուցվող ծառայությունների որակը | Առանց պիտանիության ժամկետի, պիտանիության ժամկետներն անցած,ոչ ընթեռնելի պիտանիության ժամկետի կրկնակի մակնանշմամբ արտադրողի կողմից նշված բնօրինակ պիտանիության ժամկետը ջնջված և նոր ժամկետի նշումով ապրանքի վաճառքը բացառելու նպատակով հսկողության ուժեղացում | 15% | 20% |  |  |

 |

# **ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2023Թ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՑԱՆԿԸ և ՏՐԱՄԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԵՆՔԵՐԸ (ըստ ոլորտների)**

**ՏԱՊ-ի ծրագրերը, որոնք ապահովված են համապատասխան ֆինանսական միջոցներով**

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր ԹԻՎ 1**

**«ԲԱԶՄԱԲՆԱԿԱՐԱՆ ՇԵՆՔԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄ»**

|  |  |
| --- | --- |
| **Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը** | **ԲԱԶՄԱԲՆԱԿԱՐԱՆ ՇԵՆՔԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄ** |
| **Ծրագրի անմիջական նպատակ** |  |
| **Ցուցա-նիշներ** | **Ելակետային****արժեք** | **Թիրախային արժեքներ** |
|  | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
|  | **20 000 000** | **350 000 000** | **5 000 000** | **10 000 000** | **10 000 000** |
| **Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ** |  |
| **Ցուցա-նիշներ** | **Ելակետային****արժեք** | **Թիրախային արժեքներ** |
|  | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
|  | **20 000 000** | **350 000 000** | **5 000 000** | **10 000 000** | **10 000 000** |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Ծրագրի հիմնական գործողությունները** | **1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ*** 1. **աշխատանքների նախագծում**
	2. **նախագծի փորձաքննություն**

**2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ****2.1. շինարարական նյութերի ձեռք բերում** **2.2. աշխատանքների կատարում** |
| **Ծրագրի բյուջեն** | **Ընթացիկ ծախսեր 2023 թ.՝*350 000 000*** |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր ԹԻՎ 2**

**«ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶՆԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄ ԵՎ ՋԵՌՈՒՑՈՒՄ»**

|  |  |
| --- | --- |
| **Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը** | **ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶՆԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄ ԵՎ ՋԵՌՈՒՑՈՒՄ** |
| **Ծրագրի անմիջական նպատակ** |  |
| **Ցուցա-նիշներ** | **Ելակետային****արժեք** | **Թիրախային արժեքներ** |
|  | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
|  | **19 000 000** | **300 000 000** | **5 000 000** | **5 000 000** | **5 000 000** |
| **Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ** |  |
| **Ցուցա -նիշներ** | **Ելակետային****արժեք** | **Թիրախային արժեքներ** |
|  | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
|  | **19 000 000** | **300 000 000** | **5 000 000** | **5 000 000** | **5 000 000** |
|  |
| **Ցուցա-նիշներ** | **Ելակետային****արժեք** | **Թիրախային արժեքներ** |
|  | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
|  | **19 000 000** | **300 000 000** | **5 000 000** | **5 000 000** | **5 000 000** |
| **Ծրագրի հիմնական գործողությունները** | **1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ****1.1. աշխատանքների նախագծում****1.2. նախագծի փորձաքննություն****2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ****2.1. Տեխնիկայի վարձակալում****2.2 աշխատանքների իրականացումհամակարգի փորձարկում**  |
| **Ծրագրի բյուջեն** | ***Ընթացիկ ծախսեր 2023 թ.՝ 300 000 000*** |
|  |  |
| **Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ** | **Աշխատուժ, նյութեր և տեխնիկա**  |
|  |  |
| **Ծրագրի հիմնական շահառուները**  | **Հանայնքի բնակիչները/ նախադպրոցական հասակի երեխաներ** |
| **Ծրագրի սկիզբ և ավարտ**  | **2022-2024թթ** |
| **Ծրագրի համառոտ նկարագրություն** | **Ծրագրի հիմնական նպատակն է շենքերի վերանորոգմամբ երեխաների համար ստեղծել շենքային բարենպաստ պայմաններ՝ սանիտարահիգիենիկ նորմերի ապահովմամբ։ Ծրագրի իրականացման արդյունքում կունենանք բարեկարգված մանկապարտեզներ, նոր և գեղեցիկ կահույք, որոնք երեխաների և բնակիչների համար կծառայեն երկար տարիներ: Ծրագրի իրականացման միջնաժամկետ արդյունքում կունենանք հիմնանորոգված մանկապարտեզներ և մանկապարտեզներին հարող բարեկարգված տարածքներ, որի հետագա շահագործումը կլինի արդյունավետ: Նշված նախադպրոցական հաստատությունների շենքերը կապահովագրվեն հետագա քայքայումից, կլինեն ավելի անվտանգ, ավելի հարմարավետ և ժամանակակից։** |

 **Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր ԹԻՎ 3**

**«Ճանապարհների վերանորոգման աշխատանքներ»**

|  |  |
| --- | --- |
| **Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը** | **Ներհամայնքային ճանապարհները, բնակավայրային ճանապարհները ունեն մասնակի վերանորոգման և պահպանման կարիք** |
| **Ծրագրի անմիջական նպատակ** |  |
| **Ցուցա-նիշներ** | **Ելակետային****արժեք** | **Թիրախային արժեքներ** |
|  | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
|  | **400 000 000** | **200 000 000** | **250 000 000** | **300 000 000** | **350 000 000** |
| **Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ** |  |
| **Ցուցա-նիշներ** | **Ելակետային****արժեք** | **Թիրախային արժեքներ** |
|  | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
|  | **400 000 000** | **200 000 000** | **250 000 000** | **300 000 000** | **350 000 000** |
|  |
| **Ցուցա-նիշներ** | **Ելակետային****արժեք** | **Թիրախային արժեքներ** |
|  | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
|  | **400 000 000** | **200 000 000** | **250 000 000** | **300 000 000** | **350 000 000** |
| **Ծրագրի հիմնական գործողությունները** | ***1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ******1.1 նյութերի ձեռք բերում*** ***1.2. տեխնիկայի վարձակալում******2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ******2.1. տեխնիկայի փորձարկում*** ***2.2 աշխատանքների իրականացում*** |
| **Ծրագրի բյուջեն** | ***Ընթացիկ ծախսեր 2023թ․՝200 000 000*** |
| **Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ** | ***Աշխատուժ, նյութեր և տեխնիկա*** |
| **Ծրագրի հիմնական ռիսկերը** | ***Ներհամայնքային ճանապարհները, բնակավայրային ճանապարհները ունեն մասնակի վերանորոգման և պահպանման կարիք*** |
| **Ծրագրի հիմնական շահառուները** | ***Փարաքար /համայնք/ համայնքի բնակիչներ/բնակավայրերի բնակիչներ*** |
| **Ծրագրի սկիզբ և ավարտ** | ***2022-2026թթ*** |
| **Ծրագրի համառոտ նկարագրություն** | ***Համայնքի բյուջեի միջոցներով ամեն տարի իրականացվել են միջհամայնքային փողոցների մասնակի ասֆալտապատման, մասնակի բետոնապատման փոսալցման աշխատանքներ, որոնք երկարացրել են փողոցների շահագործումը ապահովելով ավտոմեքենաների անվտանգ երթևեկությունը և մարդկանց բնականոն տեղաշարժը, սակայն դրանք իրականացվել են փոքր ծավալներով: Ծրագրի իրականացման շնորհիվ համայնքը կկարողանա վերանորոգել մոտ 80 կմ ճանապարհատված։*** |

 **Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր ԹԻՎ 4**

**«Գազաֆիկացման աշխատանքներ»**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը** | **Գազաֆիկացման աշխատանքներ** |
| **Ծրագրի անմիջական նպատակ** |  |
| **Ցուցա-նիշներ** | **Ելակետային****արժեք** | **Թիրախային արժեքներ** |
|  | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| **-** | **224 000 000** | **150 000 000** | **150 000 000** | **100 000 000** | **100 000 000** |
| **Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ** |  |
| **Ցուցա-նիշներ** | **Ելակետային****արժեք** | **Թիրախային արժեքներ** |
|  | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
|  | **224 000 000** | **150 000 000** | **150 000 000** | **100 000 000** | **100 000 000** |
|  |
| **Ցուցա-նիշներ** | **Ելակետային****արժեք** | **Թիրախային արժեքներ** |
|  | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
|  | **224 000 000** | **150 000 000** | **150 000 000** | **100 000 000** | **100 000 000** |
| **Ծրագրի հիմնական գործողությունները** | ***1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ******1. 1 գազատար խողովակների կառուցման աշխատանքներ իրականացման համար անհրաժեշտ նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի ձեռքբերում******1.2. գազատար խողովակների տեղափոխում******2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ******2.1. աշխատանքների իրականացում*** |
| **Ծրագրի բյուջեն** | ***Ընթացիկ ծախսեր 2023թ.՝ 150 000 000*** |

 **Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր ԹԻՎ 5**

**«Ոռոգման ցանցի կառուցում»**

|  |  |
| --- | --- |
| **Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը** | **Ոռոգման ցանցի կառուցում** |
| **Ծրագրի անմիջական նպատակ** |  |
| **Ցուցա-նիշներ** | **Ելակետային****արժեք** | **Թիրախային արժեքներ** |
|  | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| **-** | **10 000 000** | **200 000 000** | **50 000 000** | **20 000 000** | **20 000 000** |
| **Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ** |  |
| **Ցուցա-նիշներ** | **Ելակետային****արժեք** | **Թիրախային արժեքներ** |
|  | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
|  | **10 000 000** | **200 000 000** | **50 000 000** | **20 000 000** | **20 000 000** |
|  |
| **Ցուցա-նիշներ** | **Ելակետային****արժեք** | **Թիրախային արժեքներ** |
|  | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
|  | **10 000 000** | **200 000 000** | **50 000 000** | **20 000 000** | **20 000 000** |
| **Ծրագրի հիմնական գործողությունները** | ***1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ******1. 1 գազատար խողովակների կառուցման աշխատանքներ իրականացման համար անհրաժեշտ նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի ձեռքբերում******1.2. գազատար խողովակների տեղափոխում******2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ******2.1. աշխատանքների իրականացում*** |
| **Ծրագրի բյուջեն** | ***Ընթացիկ ծախսեր 2023թ․՝* 200 000 000** |

 **Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր ԹԻՎ 6**

**«Փողոցային լուսավորության ցանցի ընդլայնում »**

|  |  |
| --- | --- |
| **Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը** | **Փողոցային լուսավորության ցանցի** |
| **Ծրագրի անմիջական նպատակ** |  |
| **Ցուցա-նիշներ** | **Ելակետային****արժեք** | **Թիրախային արժեքներ** |
|  | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
|  | **10 000 000** | **50 000 000** | **250 000 000** | **300 000 000** | **350 000 000** |
| **Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ** |  |
| **Ցուցա-նիշներ** | **Ելակետային****արժեք** | **Թիրախային արժեքներ** |
|  | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
|  | **10 000 000** | **50 000 000** | **70 000 000** | **100 000 000** | **100 000 000** |
|  |
| **Ցուցա-նիշներ** | **Ելակետային****արժեք** | **Թիրախային արժեքներ** |
|  | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
|  | **10 000 000** | **50 000 000** | **70 000 000** | **100 000 000** | **100 000 000** |
| **Ծրագրի հիմնական գործողությունները** | ***1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ******1. 1 նյութերի ձեռք բերում*** ***1.2. տեխնիկայի վարձակալում******2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ******2.1. տեխնիկայի փորձարկում*** ***2.2 աշխատանքների իրականացում*** |
| **Ծրագրի բյուջեն** | ***Ընթացիկ ծախսեր 2023թ․՝50 000 000*** |
| **Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ** | ***Աշխատուժ, նյութեր և տեխնիկա***  |
| **Ծրագրի հիմնական ռիսկերը** | ***Ներհամայնքային ճանապարհները, բնակավայրային ճանապարհները ունեն մասնակի վերանորոգման և պահպանման կարիք*** |
| **Ծրագրի հիմնական շահառուները**  | ***Փարաքար /համայնք/ համայնքի բնակիչներ/բնակավայրերի բնակիչներ*** |
| **Ծրագրի սկիզբ և ավարտ**  | ***2022-2026թթ*** |
| **Ծրագրի համառոտ նկարագրություն** | ***Լուսավորության ցանցի ընդլայնումը կնպաստի գյուղի բնակիչների տեղաշարժին և նրանց ավտոմեքենաների անվտանգ երթևեկությանը:*** |

 **Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր ԹԻՎ 7**

**«ԲՈՒԺԱՄԲՈՒԼԱՏՈՐԻԱՆԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄ ԵՎ ՎԵՐԱԶԻՆՈՒՄ»**

|  |  |
| --- | --- |
| **Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը** | **ԲՈՒԺԱՄԲՈՒԼԱՏՈՐԻԱՆԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄ ԵՎ ՎԵՐԱԶԻՆՈՒՄ** |
| **Ծրագրի անմիջական նպատակ** |  |
| **Ցուցա-նիշներ** | **Ելակետային****արժեք** | **Թիրախային արժեքներ** |
|  | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
|  | **20 000 000** | **350 000 000** | **5 000 000** | **10 000 000** | **10 000 000** |
| **Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ** |  |
| **Ցուցա-նիշներ** | **Ելակետային****արժեք** | **Թիրախային արժեքներ** |
|  | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
|  | **20 000 000** | **350 000 000** | **5 000 000** | **10 000 000** | **10 000 000** |
|  |
| **Ցուցա-նիշներ** | **Ելակետային****արժեք** | **Թիրախային արժեքներ** |
|  | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
|  | **20 000 000** | **350 000 000** | **5 000 000** | **10 000 000** | **10 000 000** |
| **Ծրագրի հիմնական գործողությունները** | **1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ*** 1. **աշխատանքների նախագծում**
	2. **նախագծի փորձաքննություն**

**2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ****2.1. շինարարական նյութերի ձեռք բերում** **2.2. աշխատանքների կատարում** |
| **Ծրագրի բյուջեն** | **Ընթացիկ ծախսեր 2023 թ․՝*350 000 000*** |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր ԹԻՎ 8**

**«Կոյուղագծերի կառուցում»**

|  |  |
| --- | --- |
| **Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը** | **Կոյուղագծերի կառուցում** |
| **Ծրագրի անմիջական նպատակ** |  |
| **Ցուցա-նիշներ** | **Ելակետային****արժեք** | **Թիրախային արժեքներ** |
|  | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
|  | **20 000 000** | **50 000 000** | **100 000 000** | **150 000 000** | **200 000 000** |
| **Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ** |  |
| **Ցուցա-նիշներ** | **Ելակետային****արժեք** | **Թիրախային արժեքներ** |
|  | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
|  | **20 000 000** | **50 000 000** | **100 000 000** | **150 000 000** | **200 000 000** |
|  |
| **Ցուցա-նիշներ** | **Ելակետային****արժեք** | **Թիրախային արժեքներ** |
|  | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
|  | **20 000 000** | **50 000 000** | **100 000 000** | **150 000 000** | **200 000 000** |
| **Ծրագրի հիմնական գործողությունները** | **1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ*** 1. **աշխատանքների նախագծում**
	2. **նախագծի փորձաքննություն**

**2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ****2.1. շինարարական նյութերի ձեռք բերում** **2.2. աշխատանքների կատարում** |
| **Ծրագրի բյուջեն** | **Ընթացիկ ծախսեր 2023 թ՝*50 000 000*** |

**Աղյուսակ 4․ՏԱՊ-ի ծրագրերը, որոնք ապահովված չեն համապատասխան ֆինանսական միջոցներով**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ծրագրի անվանումը** | **Ծրագրի արժեքը (հազ. դրամ)** |
| **Ոլորտ 3. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** |
|  | նոր զբոսայգիների, կանաչ տարածքների հիմնումՀամայնքի բարեկարգումՍոցիալական բնակարանաշինություն  | 90.000.000 |
| **Ընդամենը** | **90.000.000** |
| **Ոլորտ 7. Գյուղատնտեսություն** |
| 1. | Ջերմոցային տնտեսության զարգացում*Նոր սերնդի կաթիլային համակարգ, հակակարկտային ցանցեր* | 25.000.000 |
| **Ընդամենը** | **25.000.000** |
| **Ոլորտ 10. Գործարար միջավայրի բարելավում և ձեռնարկատիրության խթանում** |
| 1. | տուրիզմի կենտրոնի հիմնումառևտրի մեծ կենտրոնի,մեգամոլի հիմնում | 86.000.000 |
| **Ընդամենը** | **86.000.000** |
| **Ոլորտ 11. Զբոսաշրջություն** |
| 1. | Հանգստի գոտու ստեղծում , սպորտային համալիրի ստեղծում | 87.000.000 |
| **Ընդամենը** | **87.000.000** |
| **Ընդհանուր** |  |

**Աղյուսակ 5․ ՏԱՊ-ով նախատեսված ծրագրերի տրամաբանական հենքերը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ամփոփ նկարագիր** | **Արդյունքային ցուցանիշներ** | **Տեղեկատվության աղբյուրներ** | **Պատասխանատու** | **Ժամկետ** | **Ռիսկեր** |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր**  |
| **Ոլորտային նպատակ**Փարաքար համայնքում, ունենալ բնակչությանը մատուցվող համայնքային ծառայությունների արդյունավետ և թափանցիկ կառավարման համակարգ | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ*** Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը (հարցումների հիման վրա) ՏԻՄ-երի գործունեությունից, մատուցվող հանրային ծառայություններից, 80%
* Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռը համայնքի բյուջեի ընդհանուր մուտքերի կազմում, 60%
 |
| ***Ծրագիր 1. Ընդհանուր բնույթի համայնքային ծառայությունների մատուցում*** |
| **Ծրագրի նպատակ**Բարելավելբնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունները | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**Բնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունների որակը՝ լավ | Ծրագրի գնահատման համակարգ, կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, համայնքի ղեկավարի տեղակալներ, բաժնի պետեր | 2023թ. հունվար-2023թ. դեկտեմբեր | Համապատասխանմարդկային, նյութականև ֆինանսականռեսուրսներիառկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**Ապահովվել էաշխատակազմիբնականոն գործունեությունը | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** * Դոնոր կազմակերպությունների հետ համատեղ իրականացվող ընդհանուր ծրագրեր
* ՏԻՄ-երի, աշխատակազմի գործունեության վերաբերյալ բնակիչների կողմից ստացվող դիմում-բողոքների թվի նվազում
* Աշխատակազմում առկա տեղեկատվական և հեռահաղոր-դակցության համակարգերի օգտագործման մակարդակի բարելավում
* Անշարժ գույքի հարկի բազայում առկա անճշտությունների նվազեցում
* Աշխատակազմում ստացված մեկ դիմումին պատասխանելու միջին ժամանակը՝ 7 օր
 | Աշխատակազմ, կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,Քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատասխան մարդկային ևֆինանսական ռեսուրսներ |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)** 1. Աշխատակազմի պահպանություն
2. Համայնքի անշարժ գույքի կառավարում
3. Աշխատակազմում գործող տեղեկատվական համակարգերի շահագործում
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** * Համայնքի հողի հարկի և գույքահարկի գանձման ավտոմատացված համակարգեր
* Համայնքապետարանի տեղկառավարման տեղեկատվական համակարգ /ՀԿՏՀ/
* Համայնքապետարանի վարչական շենք
 |
| **Ոլորտ 2. Կրթություն** |
| **Ոլորտային նպատակ**Ապահովել համայնքի մանկապարտեզի գործունեությունը, նպաստել որակյալ կրթական ծառայության մատուցմանը | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**Համայնքի բնակիչների համարկրթական ծառայությունների հասանելիության մակարդակի բարձրացում, Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայությունից, Մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայության հասանելիությունը համայնքի բնակիչներին, |
| ***Ծրագիր 1. Նախադպրոցական կրթության կազմակերպում*** |
| **Ծրագրի նպատակ**Համայնքում ապահովել նախադպրոցական կրթության ծառայությունների մատուցումը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ*** Մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայության հասանելիությունը բնակիչներին 90%
 | Ծրագրի գնահատման համակարգկիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, | Համայնքի ղեկավար, համայնքի ղեկավարի տեղակալներ, բաժնի պետեր | 2023թ. փետրվար-2023թ. դեկտեմբեր | Համայնքի բյուջեից անհրաժեշտֆինանսական միջոցները ժամանակին հատկացվում են |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**Փարաքար համայնքում ապահովվել է նախադպրոցական կրթության ծառայություն մատուցող հաստատության բնականոն գործունեությունը | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** * ՆՈՒՀ-եր հաճախող երեխաների ընդհանուր թիվը` 695
* Մանկապարտեզի նոր խմբերի թիվը` 4
* ՆՈՒՀ-ում աշխատող աշխատակիցների թիվը` 97
* Ծնողների կարծիքը մատուցվող նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների կողմից մատուցվող ծառայությունների վերաբերյալ, դրական
* Նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցման օրերի թիվը շաբաթվա ընթացքում, 5 օր
 | ՆՈՒՀ-ի աշխատակազմ, կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,Քաղաքացիականհասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատասխան ֆինանսական ռեսուրսները առկա են |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)** Նախադպրոցական կրթության ծառայությունների մատուցում | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** * Համայնքի բյուջեի միջոցները
* Մանկապարտեզի սանիտարահիգիենիկ պայմանների համապատասխանությունը նորմատիվ պահանջներին,
 |
| **Ոլորտ 3. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** |
| **Ոլորտային նպատակ**Կազմակերպել համայնքի քաղաքաշինական նորմերի, համայնքային գույքի և ենթակառուցվածքների, հանրային վայրերի պահպանումն ու զարգացումը | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ*** Համայնքի կողմից պատվիրված կապիտալ ծրագրերի նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի ընդհանուր քանակը՝ Բնակիչների բավարարվածությունը համայնքում գիշերային լուսավորվածությունից, 95%
 |
| ***Ծրագիր 1. Համայնքի ենթակառուցվածքների պահպանում և զարգացում*** |
| **Ծրագրի նպատակ**Նպաստել համայնքում առկա ենթակառուցվածքների ընթացիկ մակարդակի պահպանմանը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**Բարեկարգ և անցանելի միջբնակավայրային ճանապարհների մակերեսի տեսակարար կշիռն ընդհանուրի կազմում, % | Ծրագրի գնահատման համակարգ, տարեկան հաշվետվություններ, | Համայնքի ղեկավար, համայնքի ղեկավարի տեղակալներ, բաժնի պետեր | 2023թ. հունվար-2023թ. դեկտեմբեր | Համայնքի բյուջեից անհրաժեշտֆինանսական միջոցները ժամանակին հատկացվում են |
| **Միջանկյալ արդյունք** Համայնքի փողոցների անվտանգ երթևեկության մակարդակը բարձրացել է, դրանք դարձել են հարմարավետ տրանսպորտային միջոցների և հետիոտների համար | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** * Համայնքային ենթակայության ճանապարհներին և փողոցներին տեղադրված ճանապարհային նշանների թվի տեսակարար կշիռն անհրաժեշտ ճանապարհային նշանների թվի մեջ, %
* Բարեկարգ և անցանելի փողոցնե-րի մակերեսի տեսակարար կշիռն ընդհանուրի կազմում, 50%
* Ընթացիկ նորոգված
* *Գիշերային լուսավորված փողոցների տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ, 30%*
* *Գիշերային լուսավորության ժամերի թիվը օրվա կտրվածքով՝ ամռանը՝ 5 ժամ*
* *Գիշերային լուսավորության ժամերի թիվը օրվա կտրվածքով՝ ձմռանը՝ 8 ժամ*
 | Աշխատակազմ, կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,Քաղաքացիականհասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատասխան ֆինանսական ռեսուրսները առկա են եղել |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)** 1. Ներհամայնքային ճանապարհային տնտեսության պահպանություն և վերանորոգում
2. Գիշերային լուսավորության համակարգի պահպանություն
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** * Համայնքիբյուջեով նախատեսված ֆինանսական միջոցներ
* Համայնքապետարանից՝ փողոցների գիշերային լուսավորության անցկացման աշխատանքները կազմակերպող և վերահսկող աշխատակիցներ
 |
| **Ոլորտ 4-5. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** |
| **Ոլորտային նպատակ**Ապահովել համայնքում մշակութային ծառայությունների մատուցումը | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ*** Մատուցվող մշակութային ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի բնակիչներին, 100%
 |
| ***Ծրագիր 1. Մշակութային, մարզական և հոգևոր կյանքի աշխուժացում*** |
| **Ծրագրի նպատակ**Ապահովել համայնքի մշակույթի տան ընթացիկ գործունեությունը, ինչպես նաև տոնի և հիշատակի օրերին նվիրված միջոցառումների կազմակերպումը և անցկացումը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**Մշակութային խմբակներում ընդգրկված երեխաների թվի տեսակարար կշիռը համապատասխան տարիքի երեխաների թվի կազմում, 60% | Ծրագրի գնահատման համակարգ, կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, | Համայնքի ղեկավար, ՀՈԱԿ-ների տնօրեններ | 2023թ. հունվար-2023թ. դեկտեմբեր | Համայնքի բյուջեից անհրաժեշտֆինանսական միջոցները ժամանակին հատկացվում են |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**Համայնքում կազմակերպ- վել և անցկացվել են տոն և հիշատակի օրերին նվիրված միջոցառումներ | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** * Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող մշակութային ծառայություններից, 90%
* Տարվա ընթացքում կազմակերպված միջոցառումների թիվը՝ նվիրված տոնական և հիշատակի օրերին` 15
* Տարվա ընթացքում կազմակերպված մշակութային միջոցառումների հաճախականությունը (ամսական կտրվածքով), 1-2
 | Աշխատակազմ, կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,քաղաքացիականհասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատասխան ֆինանսական ռեսուրսները առկա են եղել |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)** 1. Համայնքում գործող արվեստի և սպորտի խմբակների գործունեության ապահովում
2. Փարաքար համայնքում տոներին և հիշատակի օրերին նվիրված միջոցառումների կազմակերպում և անցկացում
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** * Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր
* Մշակույթի տան շենք
* Միջոցառումների կազմակերպման համար անհրաժեշտ սարքավորումներ
 |
| **Ոլորտ 6. Սոցիալական պաշտպանություն** |
| **Ոլորտային նպատակ**Աջակցել համայնքի կարիքավոր ընտանիքներին, բարելավել նրանց սոցիալական վիճակը | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**Սոցիալական ծրագրի առկայությունը, այոՍոցիալական ծրագրի շահառուների բավարարվածությունը իրականացվող ծրագրից 90 % |
| ***Ծրագիր 1.Աջակցություն համայնքի սոցիալապես անապահով բնակիչներին*** |
| **Ծրագրի նպատակ**Բարձրացնել սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականությունը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**Սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականության մակարդակի բարձրացում 40%-ով | Ծրագրի գնահատման համակարգ, կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, | Համայնքի ղեկավար, համայնքի ղեկավարի տեղակալներ, բաժնի պետեր, | 2023թ. հունվար-2023թ. դեկտեմբեր | Համայնքի բյուջեից անհրաժեշտֆինանսական միջոցները ժամանակին հատկացվում են |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**Բարձրացել է սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականությունը | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** * Սոցիալական աջակցություն ստացած սոցիալապես խոցելի ընտանիքների թիվը՝ 300
* Սոցիալական աջակցություն ստանալու նպատակով դիմումներ ներկայացնողների թիվը՝ 200
* Սոցիալական աջակցություն ստացող հաշմանդամների թիվը՝21
* Ծրագրի իրականացման ժամկետը, 1 տարի
* Սոցիալական ծրագրի շահառուների բավարարվածությունը իրականացվող ծրագրից 90%
* Սոցիալական աջակցություն ստանալու նպատակով դիմումներ ներկայացնողներին պատասխանելու ժամկետը, 7օր
 | Աշխատակազմ, կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,քաղաքացիականհասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատասխան ֆինանսական ռեսուրսները առկա են եղել |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)** 1. Սոցիալական աջակցություն հաշմանդամներին
2. Սոցիալական աջակցություն սոցիալապես խոցելի ընտանիքներին
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** * Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր
 |
| **Ոլորտ 7. Գյուղատնտեսություն** |
| **Ոլորտային նպատակ**Նպաստել համայնքում գյուղատնտեսության զարգացմանը, աջակցել ներդրումային ծրագրերի իրականացմանը | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**Համայնքի մշակվող գյուղատնտեսական նշանակության հողերի մակերեսի տեսակարար կշիռը գյուղատնտեսական նշանակության հողերի ընդհանուր մակերեսի մեջ 40% |
| **Ծրագիր 1.Համայնքում գյուղատնտեսության զարգացման համար նախադրյալների ստեղծում** |
|  Նպաստել համայնքում գյուղատնտեսության զարգացմանը, աջակցել ներդրումային ծրագրերի իրականացմանը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ****Համայնքի բնակիչների կարծիքը ոռոգման ջրի մատակարարման վերաբերյալ**,  | Ծրագրի գնահատման համակարգ, կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, | Համայնքի ղեկավար, համայնքի ղեկավարի տեղակալներ, բաժնի պետեր | 2023թ. հունվար-2023թ. դեկտեմբեր | Համայնքի բյուջեից անհրաժեշտֆինանսական միջոցները ժամանակին հատկացվում են |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**Գյուղատնտեսության բնագավառում զբաղվածության աճը նախորդ տարվա համեմատ, 10% | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** * Գյուղատնտեսության ճյուղերի բազմազանություն
* Գյուղատնտեսական արտադրանքի իրացման աստիճանը 80 %
* Համայնքում ոռոգման աշխատանքների իրականացման ամիսները՝ 7
 | Աշխատակազմ, կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,Քաղաքացիականհասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատասխան ֆինանսական ռեսուրսները առկա են  |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)** Համայնքի ոռոգման ցանցի վերանորոգման աշխատանքների իրականացում  | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** * Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր
* Ոռոգման ցանցի վերանորոգման աշխատանքներ իրականացնող աշխատակիցներ
 |
| **Ոլորտ 8. Շրջակա միջավայրի պահպանություն** |
| **Ոլորտային նպատակ**Ապահովել համայնքի բնակիչների առողջության և շրջակա միջավայրի վրա աղբի բացասական ներգործության նվազեցումն ու չեզոքացումը, ստեղծել բնակության համար հարմարավետ և էկոլոգիապես անվտանգ պայմաններ,Էկո համայնք | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ*** Համայնքում հավաքված և աղբավայր տեղափոխված աղբի քանակի տեսակարար կշիռը համայնքում առաջացող ամբողջ աղբի քանակի մեջ,80 %
 |
| ***Ծրագիր 1. Համայնքում աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների մատուցում*** |
| **Ծրագրի նպատակ**Համայնքի բնակավայրերը դարձնել մաքուր և բարեկարգ | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**Մաքուր համայնք, սանիտարահիգիենիկ բավարար պայմանների առկայություն, այո | Ծրագրի գնահատման համակարգ, կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, | Համայնքի ղեկավար, համայնքի ղեկավարի տեղակալներ, բաժնի պետեր | 2023թ. հունվար-2023թ. դեկտեմբեր | Համայնքի բյուջեից անհրաժեշտՖինանս. միջոցներ |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**Մաքուր բնակավայրեր, սանիտարահիգիենիկ բավարար պայմանների առկայություն | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** * Աղբահանություն և սանիտարական մաքրում իրականացնող աշխատակիցների թիվը` 3
* Աղբահանության ծառայության մատուցմ. հաճախականությունը (շաբաթվա կտրվածքով), 2 օր
* Խնամված կանաչ տարածքների տեսակարար կշիռն ընդհանուրի կազմում, 60 %
 | Աշխատակազմ, կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,Քաղաքացիականհասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համայնքի ղեկավար, համայնքի ղեկավարի տեղակալներ, բաժնի պետեր | 2023թ. հունվար–2023թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան ֆինանսական ռեսուրսները առկա են  |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)** Համայնքում աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների մատուցում | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** * Աշխատակիցների թիվը՝3
* Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված միջոցներ
* Սանիտարական մաքրման ենթակա տարածքներ
* Աղբամանների թիվը՝ 85
 |
| **Ոլորտ 9. Տրանսպորտ** |
| **Ոլորտային նպատակ**Բարելավել համայնքային ենթակայության ճանապարհների և ինժեներական կառույցների սպասարկման, շահագործման և պահպանման ծառայությունների որակը | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ*** Բարեկարգ ճանապարհների ինժեներական կառույցների մակերեսի տեսակարար կշիռն ընդհանուրի կազմում,45 %
 |
| ***Ծրագիր 1. Ներհամայնքային ճանապարհային տնտեսության պահպանություն*** |
| **Ծրագրի նպատակ**Ապահովել համայնքային ենթակայության ճանապարհների և ինժեներական կառույցների սպասարկման, տեղադրման, շահագործման և պահպանման ծառայությունների մատուցումը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**Համայնքի ենթակայության տակ գտնվող ճանապարհների և ինժեներական կառույցների սպասարկման, տեղադրման, շահագործման և պահպանման ծառայությունների մատուցման որակը՝ լավ | Ծրագրի գնահատման համակարգ,կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, համայնքի ղեկավարի տեղակալներ, բաժնի պետեր | 2023թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**Ապահովել է համայնքային ենթակայության ճանապարհների և ինժեներական կառույցների սպասարկման, տեղադրման, շահագործման և պահպանման ծառայությունների մատուցումը | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** * Աշխատանքների իրականացման ժամկետը, 12 ամիս
* Բարեկարգ ճանապարհների մակերեսի տեսակարար կշիռն ընդհանուրի կազմում 45 %
 | Աշխատակազմ, կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,քաղաքացիականհասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ** 1. Ներհամայնքային ճանապարհային տնտեսության պահպանություն
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** * Համայնքի բյուջեի միջոցներ
* Ներբնակավայրային ճանապարհների բարեկարգման աշխատանքներում ներգրավված տեխնիկա
 |
| **Ոլորտ 10. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն** |
| **Ոլորտային նպատակ**Ապահովել ՏԻՄ գործունեության մասին տեղեկատվության հասանելիությունը համայնքի բնակիչներին, ներգրավել նրանց համայնքային որոշումների կայացման գործում | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ*** Համայնքի բնակիչների մասնակցությամբ ՏԻՄ-երի (համայնքի ղեկավարի, համայնքի ավագանու) կողմից կայացված որոշումների թվի տեսակարար կշիռը կայացված որոշումների ընդհանուր թվի մեջ, 90%
 |
| ***Ծրագիր 1. Տեղական ինքնակառավարման բնակիչների մասնակցություն*** |
| **Ծրագրի նպատակ**Ներգրավել բնակիչներին համայնքային որոշումների կայացման գործում | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**ՏԻՄ-երի գործունեության վերաբերյալ համայնքի բնակիչների իրազեկվածության մակարդակի բարձրացում 10 % | Ծրագրի գնահատման համակարգ, կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, | Համայնքի ղեկավար, համայնքի ղեկավարի տեղակալներ, բաժնի պետեր | 2023թ. հունվար-2023թ. դեկտեմբեր | ՏԻՄ-երի կողմից բնակչությանը ներկայացվող տեղեկատվության հավաստիություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**ՏԻՄ գործունեության մասին տեղեկատվության հասանելիություն  | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** * հանրային բաց լսումների և քննարկումների կազմակերպման օրերի թիվը տարվա ընթացքում, 4 -5 օր
* հանրային բաց լսումների և քննարկում-ի մասնակիցներ
* բնակչության կարծիքը կազմակերպվող հանրային բաց լսումների և քննարկումների վերաբերյալ ՝ դրական
 | Աշխատակազմ, կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,Քաղաքացիականհասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համայնքի ղեկավար, համայնքի ղեկավարի տեղակալներ, բաժնի պետեր | 2023թ. հունվար–2023թ. դեկտեմբեր | ՏԻՄ-երի կողմից բնակչությանը ներկայացվող տեղեկատվության հավաստիություն |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)** * Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** * Աշխատակիցների թիվը՝ 99
* Համայնքի տարեկան բյուջեներով նախատեսված ֆինանսական միջոցներ
 |
| **Ոլորտ 11. Գործարար միջավայրի բարելավումև ձեռնարկատիրության խթանում** |
| **Ոլորտային նպատակ**Խթանել համայնքում գործարար միջավայրի բարելավումը ու զարգացումը | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ*** Համայնքում ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվող սուբյեկտների (ձեռնարկությունների և անհատ ձեռներեցների) և զբաղվածության թվի աճ
 |
| ***Ծրագիր 1. Գինեգործություն*** |
| **Ծրագրի նպատակ.**Խթանել համայնքում գործարար միջավայրի բարելավումը ու զարգացումը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.** | **Ծրագրի գնահատման համակարգ.**  | Համայնքի ղեկավար, Համայնքի տնտ. զարգացման պատասխանատու, | 2023թ. մարտ – 2023թ. հոկտեմբեր | Համապատասխան նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն  |
| **Միջանկյալ արդյունք 1.**Արտադրական տարածք, շինություններ | **Գինեգործություն** | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**Աշխատակազմ, լիազոր կազմակերպութթյուններ, կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, բնակիչներ | Համապատասխան ներդրողների ,նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն  |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ) .**1.Պատվիրել գինու արտադրամասի կառուցման նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերը,2. Կազմակերպել և անցկացնել շինարարական կազմակերպության ընտրության մրցույթը3. Կնքել պայմանագիր հաղթող շինարարական կազմակերպության հետ և իրականացնել ծրագրով նախատեսված աշխատանքները4.Համայնքի ավագանու որոշմամբ սահմանել գինու ծառայություններիմատուցման սակագները և աշխատակարգը | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ**) 1.Այլ ներդրումներ 2.Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող աշխատակազմի աշխատակիցներ3.Համայնքի կողմից հողատարածքի հատկացում  |
| **Ոլորտ 12. Զբոսաշրջություն** |
| **Ոլորտային նպատակ**Խթանել համայնքում զբոսաշրջության և հանգստի գոտիների զարգացումը | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**1. Համայնք այցելած զբոսաշրջիկների թվի աճը նախորդ տարվա համեմատ - 30 %2.Հանգստի, ժամանցի նոր վայրերի հիմնում |

# **ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ 2023Թ. ԾՐԱԳԻՐԸ**

**Աղյուսակ 6․Համայնքի սեփականություն համարվող գույքի կառավարման 2023թ. ծրագիրը**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Գույքի անվանումը** | **Հասցեն կամ ծածկագիրը** | **Զբաղեցրած տարածքը/ մակերեսը(մ2)** | **Վիճակի գնահատումը** | **Գույքի կառավարման գործառույթը** | **Այլ բնութագրիչներ** |
| 1 | Վարչական շենք  | Նաիրի փող. 42 շենք | - | բավարար | Օգտագործվում է |  |
| 2 | Մշակույթի տուն 11 | Նաիրի փող. 43 շենք | - | բավարար | Օգտագործվում է |  |
| 3 | Մանկապարտեզի շենք 8 | Ի. Գասպարյան փ. | - | բավարար | Օգտագործվում է |  |
| 6 | Փողոցների լուսավորության համակարգ  |  | - | բավարար | Օգտագործվում է |  |
| 7 | Ավտոմեքենա  | MERCEDES-BENZ 200 EVAZ 21144KIA SPORTAGE 2.4 LMERCEDES-BENZ 300 E | 4 հատ | լավ | Օգտագործվում է |  |
| 8 | միկրոավտոբուս | VOLKSWAGEN TRANSPORTER  2.4 D | 1 հատ | բավարար | Օգտագործվում է |  |
| 16 | Գյուղ. նշ. Հողամաս ՀՀ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ՆՈՐԱԿԵՐՏ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔ | 04-074-0102-0072 | 1,01 հա | բավարար | - |  |
| 17 | Գյուղ. նշ. հողամաս ՆՈՐԱԿԵՐՏ | 04-074-0019-0026-001 |  | բավարար | - |  |
| 18 | ՀՀ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ՊՏՂՈՒՆՔ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔ | 04-082-0066-0029 04-082-0066-0029-001 | 0,0158 հա  | - | - |  |
| 19 | ՀՀ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ՊՏՂՈՒՆՔ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ | 04-082-0066-0016 | 0,242 հա | - | - |  |
| 20 | ՀՀ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԲԱՂՐԱՄՅԱՆ (ԷՋՄԻԱԾՆԻ ՇՐՋ.) ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔ | 04-030-0037-0039 | 0,474 | - | - |  |
| 21  | ՀՀ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԲԱՂՐԱՄՅԱՆ (ԷՋՄԻԱԾՆԻ ՇՐՋ.) ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔ | 04-030-0037-0037 | 0,1158 | - | - |  |

# **ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԱՊ-Ի ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳԻ ԵՎ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՊԼԱՆԸ**

**Աղյուսակ 8․Համայնքի ՏԱՊ-ումներառված ծրագրի արդյունքային ցուցանիշների մոնիթորինգի և գնահատման վերաբերյալ տեղեկատվության ներկայացման ձևանմուշը**

|  |
| --- |
| ***Ոլորտ 1. Ընդհանուր*** |
| **Ծրագիր 1. Համայնքային ծառայությունների արդյունավետ կառավարում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2023 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | * Համակարգիչների թիվը
* Աշխատակիցների թիվը
 |  5299 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | * Ծրագրային թարմացումներ
 | 2 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | * Հարկերի հաշվառման և հաշվարկման արդյունավետության մակարդակի բարձրացում, %
 | 20% |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրագործման ժամկետ | 1 տարի |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | ՏԻՄ-երի աշխատանքների կազմակերպման արդյունավետությունը բարելավվել է 80 % | 80% |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ |  |  |  |  |
| **Ծրագիր 2. Համայնքի աշխատակազմի պահպանում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2023 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | * Աշխատակիցներ համայնքապետարանում
* Համայնքապետարանի աշխ. պահպանման ծախսեր
 | 99 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | * Ավագանու նիստերի թիվը
 | 12 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Համայնքի տարածքում մատուցվող հանրային ծառայությունների հասանելիությունն ավելացել է 10 % | 10 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնությա)** | Ծրագրի իրագործման ժամկետ | 1 տարի |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | ՏԻՄ-երի կողմից մատուցվող համայնքային (հանրային, ոչ վարչական բնույթի) ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի բնակիչներին, 90% | 90 |  |  |  |
| ***Ոլորտ 2. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն*** |
| **Ծրագիր 1. Համայնքի ենթակառուցվածքների պահպանում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2023 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | * Տեխնիկական միջոցներ, միավոր
* Աշխատակիցների թիվը
 | 18  |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | * Վթարների թվի նվազեցում
* Անվտանգ երթևեկություն
 | 10%Առկա է |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրագործման ժամկետը | 1 տարի |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | * Լուսավորության համակարգի պահպանման շնորհիվ երթևեկության անվտանգության աճ %
 | 50% |  |  |  |
| **Ծրագիր 3. Աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների մատուցում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2023թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | * Միջոցառումներում ընդգրկված աշխատակիցների թիվը
* Տեխնիկական միջոցների թիվը, միավ.
* Աղբամանների քանակը
 | **3****0** **85** | 63 |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | * Աղբահանությունից օգտվող բնակիչների թիվը
* Նախկին աղբավայրերի թիվը
* Շաբաթօրյակների թիվը
 | **28.000****0****4** | 1 |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | * Աղբահանության ծառայության որակի բարելավում,%
 | **80** | 85 |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | * Աղբահանության հաճախականությունը, շաբաթական / անգամ
 | **1** | 1-2 |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | * Սանիտարահիգիենիկ ու էկոլոգիական պայմանների ապահովումը համայնքի ընդհանուր տարածքում, %
 | **65** | 70 |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ |  |  |  |  |
| ***Ոլորտ 3. Կրթություն*** |
| **Ծրագիր 1.Նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցում**  |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2023թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | * Աշխատակիցների թիվը
* ՆՈՒՀ-երի թիվը
* Նոր խմբակների թիվը
 | 9784 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | * ՆՈՒՀ-ի ծառայությունից օգտվող երեխաների թիվը
 | 695 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | * Ծառայության ընդլայնում նոր մասնաշենքի միջոցով, %
 | 30% |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրագործման ժամկետը |  1տարի |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայության ընթացիկ աշխատանքների ապահովում և ընդլայնում |  |  |  |  |
| **Ծրագիր 2. Արտադպրոցական դաստիրակության ծառայության մատուցում**  |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2023 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | * ՀՈԱԿ-ների թիվը
 | 11 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | * Ծառայությունից օգտվող երեխաների թիվը
* Երաժշտական միջոցառումների թիվը
 | 19215 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | * Արվեստի խմբակների կրթության ծառայության որակի բարելավում, %
 | 30% |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրագործման ժամկետը | 1 տարի |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Արվեստի,սպորտի խմբակների հասանելիությունը % |  90% |  |  |  |
| **Ծրագիր 3.Հանրակրթության և բարձրագույն կրթության ոլորտում ծառայության մատուցում**  |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2023 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | * Միջոցառումներում ընդգրկված աշխատակիցների թիվը
 | 30 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | * Ծառայությունից օգտվող ուսանողների թիվը
 | 60 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | * Հանրակրթության պայմանների բարելավում, %
 | 35 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրագործման ժամկետը | 1 տարի |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Կրթության ծառայության հասանելիությունը % | 90 |  |  |  |
| ***Ոլորտ 4. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ*** |
| **Ծրագիր 1. Մշակութային կյանքի կազմակերպում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2023թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | * Միջոցառումների կազմակերպմանը ներգրավված մարդկանց թիվը, որից`
* կամավորների թիվը
* Տեխնիկական միջոցների և սարքավորումների թիվը, միավոր
 |  25010020 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | * Մշակութային միջոցառումների թիվը
* Ազգային տոների և հիշատակի օրերի միջոցառումների թիվը
* Միջոցառումներին մասնակիցների թիվը
* Նոր բացօթյա խաղահրապարակների թիվը
 | 271590001 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Մշակութային կյանքի ակտիվացում, % | 20 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրագործման ժամկետը | 1 տարի |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող մշակութային ծառայություններից, % | 85 |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ |  |  |  |  |
| ***Ոլորտ 5. Սոցիալական պաշտպանություն*** |
| **Ծրագիր 1. Սոցիալական աջակցություն անապահով խմբերին** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2023 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախարժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | * Համայնքում սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող ընտանիքների թիվը
 | 300 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | * Սոցիալապես անապահով, կարիքավոր և առողջական խնդիրներ ունեցող, համայնքի բյուջեից աջակցություն ստացող ընտանիքներ
 | 200 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Համայնքում սոցիալապես անապահով խմբերի, կարիքավոր ընտանիքների վիճակի բարելավում, % | 30% |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրագործման ժամկետը | 1 տարի |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Սոցիալական աջակցություն ստացող անապահով ընտանիքների տեսակարար կշիռը համայնքում առկա սոցիալապես կարիքավոր ընտանիքների մեջ % | 30% |  |  |  |
| ***Ոլորտ 6. Գյուղատնտեսություն*** |
| **Ծրագիր 1. Համայնքում գյուղատնտեսության զարգացման խթանում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2023թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | * Սպասարման աշխատակազմ հաստիք
* Գյուղատնտեսական տեխնիկա, միավոր
* Ավտոկայանատեղի
 | 410 |   |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | * Գյուղատնտեսությամբ զբաղվող և ծառայություններից օգտվող տնտեսությունների քանակը
 | 1600 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | * Ցանքատարածությունների ավելացում, %
 | 10 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրագործման ժամկետը | 1 տարի |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Համայնքում բավարար գործող գյուղտեխնիկայի առկայությունը% | 90 |  |  |  |
| ***Ոլորտ 7.Զբոսաշրջություն*** |

|  |
| --- |
| **Ծրագիր 1. Համայնքում զբոսաշրջության զարգացման ծրագրերի իրականացում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2023 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Համայնքին պատկանող գույք և սարքավորումներ | Ըստ գույքագրման ցուցակի |  |  |  |
| Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող աշխատակազմի աշխատակիցներ | 8 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Զբոսաշրջիների կարծիքը մատուցված ծառայությունների մասին (հարցումների հիման վրա) | լավ |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Համայնքում զբոսաշրջային ծրագրերի առկայությունը  | առկա է |  |  |  |
| ***Ոլորտ 8.Գործարար միջավայրի բարելավում, ձեռնարկատիրության խթանում*** |
| **Ծրագիր 1.**  |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2023 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող աշխատակազմի աշխատակիցներ | 8 |  |  |  |