*Հավելված N 4*

*Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի*

 *Փարաքար համայնքի ղեկավարի*

* \_10\_  \_սեպտեմբերի\_ 2025թ․ N 768- -L որոշման*

**ՊԼԱՆ-ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ**

**ԱՂԵՏՆԵՐԻ ՌԻՍԿԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ՏԱՐԵԿԱՆ**

| **Հ/Հ** | **Միջոցառման****անվանումը** | **Անցկացման ժամկետը** | **Անցկացման****վայրը** | **Պատասխանատու****անձ/կառույց** | **Ֆինանսավորման աղբյուր** | **Նշումներ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I.Նախապատրաստական միջոցառումներ** |
|  | ԱՌԿ խորհրդի նիստի անցկացում | Յուրաքանչյուր տարի՝դեկտեմբերին,հունիսին | Համայնքա-պետարան | Համայնքի ղեկավար,աշխատակազմի քարտուղար, ԱՌԿ խորհրդի քարտուղար | Ծախսեր չի պահանջվում |  |
|  | Հավաքագրել և հաշվառել բնակավայրերում տեղի ունեցած արտակարգ դեպքերն ու իրավիճակները | Մշտապես | Բնակավայրեր | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ-աղետներին պատրաստվածության ապահովման պատասխանատու, բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ,աշխատակազմի գլխավոր մասնագետ՝ զորահավաքի և զորակոչի գծով | Ծախսեր չի պահանջվում |  |
|  | Աղետների ռիսկի կառավարման պլանավորման գործընթացի վարում | 2025-2028թթ․ | Համայնքա–պետարան | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ-աղետներին պատրաստվածության ապահովման պատասխանատու, աշխատակազմի քարտուղար, աշխատակազմի գլխավոր մասնագետ՝ զորահավաքի և զորակոչի գծով | Ծախսեր չի պահանջվում |  |
|  | Աղետների ռիսկի կառավարման պլանի էլեկտրոնային տարբերակի և սույն որոշման N 2, N 4, N 5, N 6 և N 7 հավելվածների թղթային քաղվածքների տրամադրումը բնակավայրերի վարչական ղեկավարներին | Սույն որոշումը հաստատվելուց հետո՝ 15-օրյա ժամկետում | Բնակավայրեր | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ-աղետներին պատրաստվածության ապահովման պատասխանատու, աշխատակազմի քարտուղար, աշխատակազմի գլխավոր մասնագետ՝ զորահավաքի և զորակոչի գծով | Ծախսեր չի պահանջվում |  |
|  | Համայնքի ազդարարման և տեղեկատվության փոխանակման կայուն համակարգի ստեղծման ուղղությամբ ֆինանսական միջոցների հայթայթում | 2025-2028թթ․ | Համայնքա-պետարան | Համայնքի ղեկավար, համայնքի ղեկավարի տեղակալներ,աշխատակազմի քարտուղար | Տեղական կամ միջազգային աջակցող կազմակերպություններ |  |
|  | Վառելիքաքսուքային նյութերի պաշարի կուտակման պայմանների ստեղծում նվազագույնը՝ 5 տոննա բենզինի և 5 տոննա դիզելի համար) և վառելիքաքսու­քային նյութերի պաշարների կուտակում | 2025-2028թթ․ | Բնակավայրեր | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ-աղետներին պատրաստվածության ապահովման պատասխանատու, աշխատակազմի քարտուղար,կոմունալ-էներգետիկ ապահովման պատասխանատու | Համայնքի բյուջե |  |
|  | Չոր սննդի պաշարների կուտակման պայմանների ստեղծում նվազագույնը՝ 500 մարդու համար) և չոր սննդի պաշարների կուտակում | 2025-2028թթ․ | Համայնքա-պետարան | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ-աղետներին պատրաստվածության ապահովման պատասխանատու, աշխատակազմի քարտուղար, կենսաապահովման կազմա­կերպման պատասխանատու | Համայնքի բյուջե |  |
|  | Փարաքար համայնքի տարածքում գտնվող բենզալցակայանների հետ պայմանագրի կնքում՝ արտակարգ իրավիճակներում Փարաքարի համայն­քա­պետարանին վառելիքաքսու­քային նյութերի տրամադրման համար՝ համարժեք փոխհատուց­մամբ՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով  | 2025թ․ | Բնակավայրեր | Աշխատակազմի քարտուղար,կոմունալ-էներգետիկ ապահովման պատասխանատու | Ծախսեր չի պահանջվում |  |
|  | Փարաքար համայնքի տարածքում գտնվող պարենային և ոչ պարենա­յին ապրանքների խոշոր խանութ­ների հետ պայմանագրի կնքում՝ արտակարգ իրավիճակներում համայնքապետարանին անհրաժեշտ պարենային և ոչ պարենային ապրանքների տրամադրման համար՝ համարժեք փոխհատուցմամբ՝ ՀՀ օրենսդրու­թյամբ սահմանված կարգով | 2025թ․ | Բնակավայրեր | Աշխատակազմի քարտուղար,կենսաապահովման կազմա­կերպման պատասխանատու | Ծախսեր չի պահանջվում |  |
|  | Փարաքար համայնքի տարածքում գտնվող խոշոր ջերմոցային տնտե­սությունների հետ պայմանագրի կնքում՝ արտակարգ իրավիճակ­ներում Փարաքարի համայնքապետա­րանին անհրաժեշտ գյուղմթերքներ մատակարարելու համար՝ համար­ժեք փոխհատուցմամբ՝ ՀՀ օրենս­դրու­թյամբ սահմանված կարգով | 2025թ․ | Բնակավայրեր | Աշխատակազմի քարտուղար, կենսաապահովման կազմա­կերպման պատասխանատու | Ծախսեր չի պահանջվում |  |
|  | Փարաքար համայնքի տարածքում գտնվող խոշոր ֆերմաների հետ պայմանագրի կնքում՝ արտակարգ իրավիճակներում համայնքապետարանին մսամթերք մատակարարելու համար՝ համար­ժեք փոխհատուցմամբ՝ ՀՀ օրենս­դրությամբ սահմանված կարգով | 2025թ․ | Բնակավայրեր | Աշխատակազմի քարտուղար, կենսաապահովման կազմա­կերպման պատասխանատու | Ծախսեր չի պահանջվում |  |
|  | Փարաքար համայնքի տարածքում գտնվող խոշոր հացի արտադրա­մասերի հետ պայմանագրի կնքում՝ արտակարգ իրավիճակներում Փարաքարի համայնքապետարանին հացամթերք մատակարարելու համար՝ համարժեք փոխհատուց­մամբ՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով | 2025թ․ | Բնակավայրեր | Աշխատակազմի քարտուղար, կենսաապահովման կազմա­կերպման պատասխանատու | Ծախսեր չի պահանջվում |  |
|  | Աղետների ռիսկի նվազեցման և արտակարգ իրավիճակներում բնակչությանն ուղղված միջոցա­ռումների մեջ ներգրավող կամա­վորական կազմակերպությունների, կամավորների և Փարաքարի համայնքապետարանի աշխա­տակազմի կամ բնակավայրի վարչական ղեկավարի միջև կնքվող պայմանագրի ձևերի մշակում և տրամադրում բնակա­վայրերի վարչական ղեկավար­ներին նվազագույնը՝ 50 հատ) | 2025թ․ | Բնակավայրեր | Աշխատակազմի քարտուղար,աշխատակազմի գլխավոր մասնագետ՝ զորահավաքի և զորակոչի գծով | Համայնքի բյուջե |  |
|  | 2027 - 2030թթ․ ԱՌԿ պլանի մշակում և հաստատում (հաջորդ 3 տարիների համար) | 2025թ․ | Համայնքա-պետարան | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ-աղետներին պատրաստվածության ապահովման պատասխանատու, աշխատակազմի քարտուղար, բնակավայրի վարչական ղեկավարներ | Ծախսեր չի պահանջվում |  |
|  | Սույն որոշման մեջ ընդգրկված տրանսպորտային միջոցների և տեխնիկայի սեփականատերերին (շահագործողներին) ծանուցում՝ արտակարգ իրավիճակներում բնակչության պաշտպանության միջոցառումներում դրանց ներգրավման և տեղակայման վայրերի մասին  | 2025թ․ | Համայնքա-պետարան | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ-աղետներին պատրաստվածության ապահովման պատասխանատու, աշխատակազմի քարտուղար, բնակավայրի վարչական ղեկավարներ | Ծախսեր չի պահանջվում |  |
| **II. Վտանգների և խոցելիության նվազեցման միջոցառումներ** |
| **Ուժեղ երկրաշարժ** |
|  | Սեյսմիկ ռիսկի գնահատման ուղղությամբ ֆինանսական միջոցների հայթայթում | 2025-2028թթ․ | Համայնքա-պետարան | Համայնքի ղեկավար, համայնքի ղեկավարի տեղակալ- ինժեներական միջոցառումների ապահովման պատասխանատու, աշխատակազմի քարտուղար | Տեղական կամ միջազգային աջակցող կազմակերպություններ |  |
|  | Բնակչության իրազեկվածության բարձրացում և ուսուցում | Յուրաքանչյուր տարի | Բնակավայրեր,հանրակրթա­կան դպրոց­ներ, մանկա­պարտեզներ | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ-աղետներին պատրաստվածության ապահովման պատասխանատու, աշխատակազմի քարտուղար, բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ, հանրակրթական դպրոցների տնօրեններ համա­ձայնությամբ), մանկապարտեզ­ների տնօրեններ | Հավելյալ ծախսեր չի պահանջվում |  |
|  | ԱՌԿ խորհրդի,համայնքապետարանի աշխատակիցների և համայնքային արձագանքող ստորաբաժանումների ուսուցում | Յուրաքանչյուր տարի | Համայանքա­պետարան,բնակավայրերի վարչական գրասենյակներ, համայնքային արձագանքող ստորաբա­ժանումների տեղակայման վայրեր | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ-աղետներին պատրաստվածության ապահովման պատասխանատու, աշխատակազմի քարտուղար, բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ, համայնքային արձագանքող ստորաբա­ժանում­ների ղեկավարներ | Հավելյալ ծախսեր չի պահանջվում |  |
|  | Բնակավայրերի ենթահամակարգերի հուսալի կառուցում | Մշտապես | Բնակավայրեր | Համայնքի ղեկավար, համայնքի ղեկավարի տեղակալ- ինժեներական միջոցառումների ապահովման պատասխանատու, աշխատակազմի քարտուղար | Համայնքի բյուջե,տեղական կամ միջազ­գային աջակցող կազմակերպություններ |  |
|  | Տների, շենք-շինությունների ամրացում | Ընթացիկ | Բնակավայրեր | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ-ինժեներական միջոցառումների ապահովման պատասխանատու, աշխատակազմի քարտուղար, բնակչություն | Մասնավոր սեկտոր,պետական բյուջե,համայնքի բյուջե,տեղական կամ միջազգային աջակցող կազմակերպություններ |  |
|  | Բնակավայրերում շենքերի և շինությունների կառուցման և շահագործման հետ կապված սեյսմիկ անվտանգության պահանջների տարածում | Մշտապես | Բնակավայրեր | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ-ինժեներական միջոցառումների ապահովման պատասխանատու, աշխատակազմի քարտուղար բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ | Համայնքի բյուջե |  |
|  | Համայնքային ենթակայության տակ գտնվող կառույցներում սեյսմիկ ռիսկի նվազեցմանն ուղղված միջոցառումների իրականացում | Մշտապես | Բնակավայրեր | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ-ինժեներական միջոցառումների ապահովման պատասխանատու, աշխատակազմի քարտուղար, բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ | Համայնքի բյուջե,տեղական կամ միջազգային աջակցող կազմակերպություններ  |  |
| **Երաշտ** |
|  | Բնակչությանը հուսալի կլիմայական տեղեկատվության ապահովում և իրազեկում | Յուրաքանչյուր տարի՝մայիսիցհոկտեմբեր |  Փարաքար, Այգեկ Արևաշատ , Բաղրամյան Մերձավան, Մուսալեռ, Նորակերտ, Պտղունք, Թաիրով | Աշխատակազմի քարտուղար,ազդարարման և տեղեկատվու­թյան փոխանակման պատաս­խանատու, բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ | Ծախսեր չի պահանջվում |  |
|  | Ոռոգման ցանցի բարեկարգում, ընդլայնում | 2025-2028թթ․ | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ-ինժեներական միջոցառումների ապահովման պատասխանատու, աշխատակազմի քարտուղար, բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ, «Վեդի» ՋՕԸ-ի պատասխանատու | Մասնավոր սեկտոր,պետական բյուջե,համայնքի բյուջե,տեղական կամ միջազգային աջակցող կազմակերպություններ |  |
|  | Ինտենսիվ ոռոգման ապահովում | Յուրաքանչյուր տարի՝մայիսիցհոկտեմբեր | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ-ինժեներական միջոցառումների ապահովման պատասխանատու, աշխատակազմի քարտուղար, բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ, «Վեդի» ՋՕԸ-ի պատասխանատու | Մասնավոր սեկտոր,պետական բյուջե |  |
|  | Ոռոգման առվակների մաքրում | Յուրաքանչյուր տարի՝մայիսիցհոկտեմբեր | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ-ինժեներական միջոցառումների ապահովման պատասխանատու, աշխատակազմի քարտուղար, բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ, «Վեդի» ՋՕԸ-ի պատասխանատու | Մասնավոր սեկտոր,պետական բյուջե,համայնքի բյուջե, |  |
|  | Նոր տեխնոլոգիաների, մշակաբույսերի ներմուծման ուղղությամբ ֆինանսական միջոցների հայթայթում | 2025-2028թթ․ | Համայնքի ղեկավար, համայնքի ղեկավարի տեղակալներ, աշխատակազմի քարտուղար, բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ | Տեղական կամ միջազգային աջակցող կազմակերպություններ |  |
| **Ցրտահարություն** |
|  | Բնակչությանը հուսալի կլիմայական տեղեկատվության ապահովում և իրազեկում | Յուրաքանչյուր տարի՝մարտից մայիս | Բնակավայրեր | Աշխատակազմի քարտուղար,ազդարարման և տեղեկատվու­թյան փոխանակման պատաս­խանատու, բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ | Ծախսեր չի պահանջվում |  |
|  | Նոր տեխնոլոգիաների և մշակաբույսերի կիրառման խթանում | 2025-2028թթ․ | Բնակավայրեր | Համայնքի ղեկավարի տեղակալներ, աշխատակազմի քարտուղար, բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ | Տեղական կամ միջազգային աջակցող կազմակերպություններ |  |
|  | Բնակչության ուսուցում և իրազեկում ցրտահարությունից պաշտպանելու միջոցների, ձևերի վերաբերյալ | Յուրաքանչյուր տարի՝ փետրվարից մարտ | Բնակավայրեր | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ-աղետներին պատրաստվա­ծու­թյան ապահովման պատասխա­նատու, աշխատակազմի քարտուղար, բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ | Հավելյալ ծախսեր չի պահանջվում |  |
| **Կարկուտ** |
|  | Նոր հակակարկտային կայանների տեղադրման ուղղությամբ ֆինանսական միջոցների հայթայթում | 2025-2028թթ․ | Բնակավայրեր | Համայնքի ղեկավար, համայնքի ղեկավարի տեղակալներ, աշխատակազմի քարտուղար, բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ | Մասնավոր սեկտոր,պետական բյուջե,համայնքի բյուջե,տեղական կամ միջազգային աջակցող կազմակերպություններ |  |
|  | Բնակավայրերում հակակարկտա­յին ցանցերի տեղադրման խթանում | Ընթացիկ | Բնակավայրեր | Աշխատակազմի քարտուղար, բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ | Ծախսեր չի պահանջվում |  |
|  | Կանխատեսման և վաղ ազդարար­ման համակարգի մշակման և կիրառման ուղղությամբ ֆինան­սական միջոցների հայթայթում | 2025-2028թթ․ | Բնակավայրեր | Համայնքի ղեկավար, համայնքի ղեկավարի տեղակալ-աղետներին պատրաստվածության ապահովման պատասխանատու, աշխատակազմի քարտուղար | Համայնքի բյուջե,տեղական կամ միջազգային աջակցող կազմակերպություններ |  |
| **ՈՒժեղ քամիներ** |
|  | Կանխատեսման և վաղ ազդարարման համակարգի մշակման և կիրառման ուղղությամբ ֆինանսական միջոցների հայթայթում | 2025-2028թթ․ | Փարաքար,Այգեկ,Արևաշատ,Բաղրամյան,Մերձավան,Մուսալեռ, Նորակերտ,Պտղունք,Թաիրով | Համայնքի ղեկավար, համայնքի ղեկավարի տեղակալներ, աշխատակազմի քարտուղար, ազդարարման և տեղեկատվու­թյան փոխանակ­ման պատասխա­նատու, բնա­կավայրերի վարչական ղեկավարներ | Տեղական կամ միջազգային աջակցող կազմակերպություններ |  |
|  | Բնակչության վաղ իրազեկման ապահովում | Մշտապես | Աշխատակազմի քարտուղար, ազդարարման և տեղեկատվու­թյան փոխանակման պատաս­խանատու, բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ | Ծախսեր չի պահանջվում |  |
| **Ջրամբարի պատվարի վթար** |
|  | Բնակչության ուսուցում | Յուրաքանչյուր տարի | Արևաշատ | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ-աղետներին պատրաստվածության ապահովման պատասխանատու, աշխատակազմի քարտուղար | Հավելյալ ծախսեր չի պահանջվում  |  |
|  | Ազդակիր բնակավայրերում ազդարարման շչակների տեղադրման գործընթացում խիստ հետևողական և համալիր մոտեցման ցուցաբերում՝ բավարար ծածկողականություն ապահովելու և կենտրոնացված համակարգով գործելու ուղղությամբ | 2025թ․ | Ազդակիր բնակավայրեր | Համայնքի ղեկավար,համայնքի ղեկավարի տեղակալ-աղետներին պատրաստվածության ապահովման պատասխանատու, աշխատակազմի քարտուղար, ազդակիր բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ,տեղադրման գործընթացն ապահովող պատասխանատու կազմակերպություն | Ծախսեր չի պահանջվում |  |
|  | Համայնքապետարանի աշխատա­կիցների և համայնքային արձագան­քող ստորաբաժանումների ուսուցում | Յուրաքանչյուր տարի | Համայնքա­պետարան | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ-աղետներին պատրաստվա­ծության ապահովման պատասխանատու, աշխատակազմի քարտուղար | Հավելյալ ծախսեր չի պահանջվում |  |
| **Խոտածածկ տարածքների հրդեհներ** |
|  | Բնակչության իրազեկում` դաշտերում և այլ խոտածածկ տարածքներում հրդեհային անվտանգության կանոնների պահպանման ուղղությամբ | Յուրաքանչյուր տարի՝ապրիլիցնոյեմբեր | Բնակավայրեր | Աշխատակազմի քարտուղար, ազդարարման և տեղեկատվու­թյան փոխանակման պատաս­խանատու, բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ | Ծախսեր չի պահանջվում |  |
| **Հրդեհներ/Պայթյուններ** |
|  | Բնակչության իրազեկում և ուսուցում` հրդեհային անվտանգության կանոնների պահպանման ուղղությամբ | Ընթացիկ | Բնակավայրեր | Աշխատակազմի քարտուղար, ազդարարման և տեղեկատվու­թյան փոխանակման պատաս­խանատու, հրշեջ-փրկարարա­կան աշխատանքների իրա­կանացման պատասխանատու համաձայնությամբ), բնակա­վայրերի վարչական ղեկավարներ | Հավելյալ ծախսեր չի պահանջվում |  |
|  | Համայնքային ենթակայության տակ գտնվող կառույցներում հրդեհային անվտանգության կա­նոնների պահպանում և համապա­տասխան հակահրդեհային սարքավորումներով ապահովում | Մշտապես | Բնակավայրեր | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ, աշխատակազմի քարտուղար, բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ | Համայնքի բյուջե |  |
|  | Բնակավայրերում միայն տեխնի­կական լավ վիճակում գտնվող կամ ստուգում անցած գազաբալոնների օգտագործման խթանում | Ընթացիկ | Բնակավայրեր | Աշխատակազմի քարտուղար, ազդարարման և տեղեկատվու­թյան փոխանակման պատաս­խանատու, բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ | Ծախսեր չի պահանջվում |  |
|  | Բնակավայրերում գազի օգտագործման անվտանգության կանոնների պահպանման խթանում | Ընթացիկ | Բնակավայրեր | Աշխատակազմի քարտուղար, ազդարարման և տեղեկատվու­թյան փոխանակման պատաս­խանատու, բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ | Ծախսեր չի պահանջվում |  |
| **Վարակիչ հիվանդությունների, համաճարակների դեպքում** |
|  | Խմելու ջրի որակի բարձրացման և պահպանման ուղղությամբ միջոցառումների իրականացում | 2025-2028թթ․ | Բնակավայրեր | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ-աղետներին պատրաստվա­ծության ապահովման պատասխանատու, աշխատակազմի քարտուղար, բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ, «Վեդու բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ-ի տնօրեն-բժշկական օգնության և սպասարկման պատասխանա­տու /համաձայնությամբ/ | Մասնավոր սեկտոր,համայնքի բյուջե,պետական բյուջետեղական կամ միջազգային աջակցող կազմակերպություններ |  |
|  | Կանխարգելիչ միջոցառումների իրականացում | Ընթացիկ | Բնակավայրեր | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ-աղետներին պատրաստվա­ծության ապահովման պատասխանատու, աշխատակազմի քարտուղար, բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ, «Վեդու բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ-ի տնօրեն-բժշկական օգնության և սպասարկման պատասխանա­տու /համաձայնությամբ/ | Մասնավոր սեկտոր,համայնքի բյուջե,տեղական կամ միջազգային աջակցող կազմակերպություններ |  |
|  | Ուսումնական հաստատություն­ներում և մանկապարտեզներում սանիտարական կանոնների պահպանման խթանում | Մշտապես | Բնակավայրեր | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ-աղետներին պատրաստվածու­թյան ապահովման պատասխա­նատու, աշխատակազմի քարտուղար, բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ, հանրակրթական հաստա­տությունների տնօրեններ համաձայնեցմամբ) | Ծախսեր չի պահանջվում |  |
| **Անասունների հիվանդություններ** |
|  | Հիվանդությունների տարածման մասին ծանուցում բնակչությանը | Մշտապես | Բնակավայրեր | Աշխատակազմի քարտուղար, ազդարարման և տեղեկատվու­թյան փոխանակման պատաս­խանատու, բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ, Անասնաբուժասանիտարիայի Արարատի մարզի ՊՈԱԿ-ի Վեդի անասնաբուժական մասնաճյուղ | Ծախսեր չի պահանջվում |  |
|  | Բնակչության իրազեկում | Յուրաքանչյուր տարի՝ մարտից հոկտեմբեր | Բնակավայրեր | Աշխատակազմի քարտուղար, ազդարարման և տեղեկատվու­թյան փոխանակման պատաս­խանատու, բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ, Անասնաբուժասանիտարիայի Արարատի մարզի ՊՈԱԿ-ի Վեդի անասնաբուժական մասնաճյուղ | Ծախսեր չի պահանջվում |  |
|  | Հիվանդության հակազդման պատրաստվածության բարձրացում | Ընթացիկ | Բնակավայրեր | Աշխատակազմի քարտուղար, բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ, Անասնաբուժասանիտարիայի Արարատի մարզի ՊՈԱԿ-ի Վեդի անասնաբուժական մասնաճյուղ | Մասնավոր սեկտոր,համայնքի բյուջե,տեղական կամ միջազգային աջակցող կազմակերպություններ |  |
|  | Ժամանակին պատվաստումների կատարում | Ընթացիկ | Բնակավայրեր | Աշխատակազմի քարտուղար, բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ, Անասնաբուժասանիտարիայի Արարատի մարզի ՊՈԱԿ-ի Վեդի անասնաբուժական մասնաճյուղ | Մասնավոր սեկտոր,համայնքի բյուջե |  |
|  | Պրոֆիլակտիկ միջոցառումների իրականացում | Ընթացիկ | Բնակավայրեր | Աշխատակազմի քարտուղար, բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ, Անասնաբուժասանիտարիայի Արարատի մարզի ՊՈԱԿ-ի Վեդի անասնաբուժական մասնաճյուղ | Մասնավոր սեկտոր,համայնքի բյուջե |  |
| **Բույսերի հիվանդություններ** |
|  | Համակարգված պայքարամիջոցների կիրառում | Ընթացիկ | Բնակավայրեր | Աշխատակազմի քարտուղար, բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ | Մասնավոր սեկտոր,համայնքի բյուջե, տեղա­կան կամ միջազգային աջակցող կազմակերպություններ |  |
|  | Բնակչության իրազեկում | Յուրաքանչյուր տարի | Բնակավայրեր | Աշխատակազմի քարտուղար, ազդարարման և տեղեկատվու­թյան փոխանակման պատաս­խանատու, բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ | Ծախսեր չի պահանջվում |  |
|  | Ինտենսիվ ոռոգման ապահովում | Յուրաքանչյուր տարի՝ մայիսիցհոկտեմբեր | Բնակավայրեր | Աշխատակազմի քարտուղար, բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ, «Վեդի» ՋՕԸ-ի պատասխանատու | Մասնավոր սեկտոր,պետական բյուջե |  |
|  | Վնասատուների և հիվանդությունների դեմ քիմիկատների կիրառման խթանում | Մշտապես | Բնակավայրեր | Աշխատակազմի քարտուղար, ազդարարման և տեղեկատվու­թյան փոխանակման պատաս­խանատու, բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ  | Համայնքի բյուջե |  |
|  | Մշակաբույսերի պարարտացման խթանում | Մշտապես | Բնակավայրեր | Աշխատակազմի քարտուղար, ազդարարման և տեղեկատվու­թյան փոխանակման պատաս­խանատու, բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ  | Համայնքի բյուջե |  |
| **III.Կլիմայական փոփոխության հարմարվողականության միջոցառումներ** |
|  | Գյուղատնտեսության ոլորտում ներգրավված կառույցների, գյու­ղացիական տնտեսությունների և համապատասխան մասնագետների կարողությունների հզորացում՝ հիմնվելով տեղական և միջազգային լավագույն փորձի վրա | 2025-2028թթ․ | Բնակավայրեր | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ-աղետներին պատրաստվածության ապահովման պատասխանատու, աշխատակազմի քարտուղար, բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ | Մասնավոր սեկտոր,համայնքի բյուջե,տեղական կամ միջազգային աջակցող կազմակերպություններ |  |
|  | Գյուղատնտեսական մշակաբույ­սերի սերմնաբուծության, սերմար­տադրության և տնկարանային արտադրության ոլորտներին հաս­ցեական աջակցության մեխանիզմ­ների մշակման և ներդրման ուղղությամբ ֆինանսական միջոցների հայթայթում | 2025-2028թթ․ | Բնակավայրեր | Համայնքի ղեկավար, համայնքի ղեկավարի տեղակալ-աղետներին պատրաստվածու­թյան ապահովման պատասխանատու, աշխատակազմի քարտուղար, բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ | Մասնավոր սեկտոր,համայնքի բյուջե,տեղական կամ միջազգային աջակցող կազմակերպություններ |  |
|  | Կլիմայի փոփոխության պայմաննե­րում հողային և ջրային ռեսուրսների օգտագործման արդյունավետ և խնայողական տեխնոլոգիաների մշակման և ներդրման ուղղությամբ ֆինանսական միջոցների հայթայթում | 2025-2028թթ․ | Բնակավայրեր | Համայնքի ղեկավար, համայնքի ղեկավարի տեղակալ-աղետներին պատրաստվածու­թյան ապահովման պատասխանատու, աշխատակազմի քարտուղար, բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ | Մասնավոր սեկտոր,համայնքի բյուջե,տեղական կամ միջազգային աջակցող կազմակերպություններ |  |
|  | Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի բերքատվության բարձրացման նպատակով մշակության արդյունավետ տեխնոլոգիաների կիրառման ուղղությամբ ֆինանսական միջոցների հայթայթում | 2025-2028թթ․ | Բնակավայրեր | Համայնքի ղեկավար, համայնքի ղեկավարի տեղակալ-աղետներին պատրաստվածու­թյան ապահովման պատասխանատու, աշխատակազմի քարտուղար, բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ | Մասնավոր սեկտոր,համայնքի բյուջե,տեղական կամ միջազգային աջակցող կազմակերպություններ |  |
|  | Օրգանական գյուղատնտեսության մեջ ներգրավված հողատարածքների ավելացում | 2025-2028թթ․ | Բնակավայրեր | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ-աղետներին պատրաստվածու­թյան ապահովման պատասխա­նատու, աշխատակազմի քարտուղար, բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ | Մասնավոր սեկտոր, հա­մայնքի բյուջե, տեղա­կան կամ միջազգային աջակցող կազմակերպություններ |  |
|  | Աջակցություն հիդրոօդերևութաբա­նական վտանգավոր երևույթների բացասական ազդեցությունը մեղմող միջոցառումների ներդրմանը գյուղատնտեսական արտադրությունում | 2025-2028թթ․ | Բնակավայրեր | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ-աղետներին պատրաստվածության ապահովման պատասխանատու, աշխատակազմի քարտուղար,բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ | Մասնավոր սեկտոր,համայնքի բյուջե,տեղական կամ միջազգային աջակցող կազմակերպություններ |  |
|  | Անասնակերի որակի բարելավման և արտադրության ծավալների ավելացմանն ուղղված տեխնոլոգիական նորարարու­թյունների մշակման և ներդրման (գյուղացիական տնտեսություն­ներում) ուղղությամբ ֆինանսական միջոցների հայթայթում  | 2025-2028թթ․ | Բնակավայրեր | Համայնքի ղեկավար, համայնքի ղեկավարի տեղակալ-աղետներին պատրաստվածության ապահովման պատասխանատու, աշխատակազմի քարտուղար, բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ | Մասնավոր սեկտոր,համայնքի բյուջե,տեղական կամ միջազգային աջակցող կազմակերպություններ |  |
|  | Գյուղատնտեսության ոլորտում ձևավորված ավանդական գենդերային խոչընդոտների հաղթահարման առումով, կլիմայի փոփոխության բացասական ազդեցությունը մեղմող որոշում­ների կայացման գործում կանանց մասնակցության ընդլայնում | 2025-2028թթ․ | Բնակավայրեր | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ-աղետներին պատրաստվածության ապահովման պատասխանատու, աշխատակազմի քարտուղար, բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ | Մասնավոր սեկտոր,համայնքի բյուջե,տեղական կամ միջազգային աջակցող կազմակերպություններ |  |
|  | Գյուղատնտեսության ոլորտում տնտեսավարող կանանց ներգրավ­վածության խթանում կլիմայի փոփոխության հետ կապված խնդիրներով զբաղվող համայնքա­պետարանում, բնա­կավայրերի վարչական գրասենյակ­ներում և հասարակական կազմակերպություններում | 2025-2028թթ․ | Բնակավայրեր | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ-աղետներին պատրաստվածու­թյան ապահովման պատասխա­նատու, աշխատակազմի քարտուղար, բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ | Մասնավոր սեկտոր,համայնքի բյուջե,տեղական կամ միջազգային աջակցող կազմակերպություններ |  |
|  | Կլիմայի փոփոխու­թյան պայման­ներում ջրօգտագործման (մաքրված կեղտաջրեր և ոռոգման ջուր) արդյունավետությունն առավելա­գույնի հասցնելու և խնայողության ու կրկնակի օգտագործման պրակտիկայի խթանում | 2025-2028թթ․ | Բնակավայրեր | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ-աղետներին պատրաստվածու­թյան ապահովման պատասխա­նատու, աշխատակազմի քարտուղար, ազդարարման և տեղեկատվության փոխանակ­ման պատասխանատու, բնակա­վայրերի վարչական ղեկավարներ | Մասնավոր սեկտոր,համայնքի բյուջե,տեղական կամ միջազգային աջակցող կազմակերպություններ |  |
|  | Ջրի բաշխման մեխանիզմների տեղադրման (ջրօգտագործումը հավասարակշռելու և բնապահպանական թողքը պահպանելու նպատակով) ուղղությամբ ֆինանսական միջոցների հայթայթում | 2025-2028թթ․ | Բնակավայրեր | Համայնքի ղեկավար, համայնքի ղեկավարի տեղակալ-աղետներին պատրաստվածության ապահովման պատասխանատու, աշխատակազմի քարտուղար, բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ | Մասնավոր սեկտոր,համայնքի բյուջե,տեղական կամ միջազգային աջակցող կազմակերպություններ |  |
|  | Մասնավոր հատվածի կողմից կայացվող որոշումներում և նախաձեռնություններում կլիմայի փոփոխության ներառմանը նպաստող մեխանիզմների ներդրում | 2025-2028թթ․ | Բնակավայրեր | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ-աղետներին պատրաստվածու­թյան ապահովման պատասխա­նատու, աշխատակազմի քարտուղար, բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ | Մասնավոր սեկտոր,համայնքի բյուջե,տեղական կամ միջազգային աջակցող կազմակերպություններ |  |
|  | Կլիմայի փոփոխության հարմար­վողականության միջոցառումներում մասնավոր հատվածի ներգրավում՝ կլիմայի փոփոխության հարմար­վողականության նորարարական գործընթացների որդեգրման և խոցելիության նվազեցման գործում ավելի մեծ ներդրումների միջոցով  | 2025-2028թթ․ | Բնակավայրեր | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ-աղետներին պատրաստվածության ապահովման պատասխանատու, աշխատակազմի քարտուղար, բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ | Մասնավոր սեկտոր,համայնքի բյուջե,տեղական կամ միջազգային աջակցող կազմակերպություններ |  |
|  | Իրազեկվածության բարձրացման արշավների իրականացում և կարո­ղությունների զարգացում՝ անբա­րենպաստ վիճակում գտնվող (խմելու ջրամատակարարման բնագավառում ինքնասպասարկվող) բնակավայրերի բնակիչների շրջանում՝ ջրային ոլորտում առաջադեմ գյուղատնտեսական տեխնոլոգիաների և աղետների ռիսկերի կառավարման վերաբերյալ հետևյալ թեմաներով․ | 2025-2028թթ․ | Բնակավայրեր | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ-աղետներին պատրաստվածության ապահովման պատասխանատու, աշխատակազմի քարտուղար, ազդարարման և տեղեկատվության փոխանակ­ման պատասխանատու,բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ | Մասնավոր սեկտոր,համայնքի բյուջե,տեղական կամ միջազգային աջակցող կազմակերպություններ |  |
| * ջրախնայող տեխնոլոգիաներ
 |
| * անձրևաջրերի օգտագործում
 |
| * կաթիլային ոռոգում
 |
| * ցանկածածկում/մուլչապատում
 |
| * աղետների ռիսկերի նվազեցում
 |
|  | Խմելու ջրամատակարարման բնագավառում ինքնասպասարկվող համայնքների ղեկավարներին ջրային ոլորտի հարմարվողակա­նության առաջնահերթությունների վերաբերյալ իրազեկում և ուսուցում՝ գենդերային մոտեցումների շեշտադրումով՝ ուշադրության կենտրոնում պահելով կանանց և տղամարդկանց, երեխաների և տարեցների՝ ջրի հետ կապված խոցելիությունը | 2025-2028թթ․ | Բնակավայրեր | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ-աղետներին պատրաստվա­ծության ապահովման պատասխանատու, աշխատակազմի քարտուղար, ազդարարման և տեղեկատվության փոխանակ­ման պատասխանատու,բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ | Մասնավոր սեկտոր,համայնքի բյուջե,տեղական կամ միջազգային աջակցող կազմակերպություններ |  |
|  | Դպրոցներում և մանկապար­տեզներում աղջիկների և տղաների համար բարելավված սանիտա­րա­հիգիենիկ պայմանների հասա­նելիության ապահովում՝ ներառյալ շենքի ներսում գտնվող պատշաճ զուգարանները՝ առանձնացված տղաների և աղջիկների, ինչպես նաև մաքուր հոսող ջրի առկայությունը՝ անհրաժեշտ հիգիենայի պահպան­ման համար՝ առանձնահատուկ ուշադրություն դարձնելով կոյուղա­ցում և խմելու ջուր չունեցող դպրոցներին և մանկապարտեզներին | Մշտապես | Բնակավայրեր | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ-աղետներին պատրաստվա­ծության ապահովման պատասխանատու, աշխատակազմի քարտուղար, հանրակրթական հաստատությունների տնօրեններ համաձայնությամբ)բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ | Մասնավոր սեկտոր,համայնքի բյուջե,հանրակրթական հաստատության բյուջե, տեղական կամ միջազգային աջակցող կազմակերպություններ |  |
|  | Երեխաներին կլիմայի փոփոխության հարմարվողա­կանության տեսական գիտելիք­ների տրամադրում, ինչպես նաև «Կանաչ» գործնական հմտությունների զարգացում | Մշտապես | Հանրակրթա­կան հաստատու­թյուններ | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ-աղետներին պատրաստվա­ծու­թյան ապահովման պատասխա­նատու, աշխատակազմի քարտուղար, հանրակրթական հաստատու­թյունների տնօրեններ համաձայնությամբ),բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ | Ծախսեր չի պահանջվում |  |
|  | Երիտասարդներին ներառել կլիմայի փոփոխության վերաբերյալ համայնքային բանակցություններում և որոշումներում | Մշտապես | Բնակավայրեր | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ-աղետներին պատրաստվա­ծության ապահովման պատասխանատու, աշխատակազմի քարտուղար, բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ | Ծախսեր չի պահանջվում |  |
|  | Բնակավայրերում ծառատունկի իրականացում (պտղատու ևմշտադալար ծառեր, թփեր) | Յուրաքանչյուր տարի՝ մարտից ապրիլ,հոկտեմբերից նոյեմբեր | Բնակավայրեր | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ-աղետներին պատրաստվածու­թյան ապահովման պատասխա­նատու, աշխատակազմի քարտուղար, բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ | Մասնավոր սեկտոր,համայնքի բյուջե,տեղական կամ միջազգային աջակցող կազմակերպություններ |  |
| **IV.ԱՌՆ ուսուցում և վերապատրաստում** |
|  | Բնակավայրերում բնակչության ուսուցում և իրազեկում ԱՌՆ | Յուրաքանչյուր տարի | Բնակավայրեր | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ-աղետներին պատրաստվածության ապահովման պատասխանատու, աշխատակազմի քարտուղար, ազդարարման և տեղեկա­տվության փոխանակման պատասխանատու, բնա­կավայրերի վարչական ղեկավարներ, հանրակրթական հաստատությունների տնօրեններ համաձայնությամբ) | Հավելյալ ծախսեր չի պահանջվում |  |
|  | Համայնքի ԱՌԿ խորհրդի անդամ­ների և ոլորտային պատասխանա­տուների ներգրավում՝ մասնագի­տացված կառույցների կողմից կազմակերպվող դասընթացներին և սեմինարներին | Ընթացիկ | Բնակավայրեր | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ-աղետներին պատրաստվածության ապահովման պատասխանատու, աշխատակազմի քարտուղար | Ծախսեր չի պահանջվում |  |
|  | Կրթական օջախներում աղետներին և արտակարգ իրավիճակներին պատրաստվա­ծության վերաբերյալ անձնակազմի և աշակերտների ուսուցում | Յուրաքանչյուր տարի | Բնակավայրեր | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ-աղետներին պատրաստվա­ծու­թյան ապահովման պատասխա­նա­տու, աշխատակազմի քարտուղար, հանրակրթական հաստատությունների տնօրեն­ներ համաձայնությամբ), բնա­կավայրերի վարչական ղեկավարներ | Հավելյալ ծախսեր չի պահանջվում |  |
|  | Կրթություն չստացող երեխաների բացահայտում՝ դպրոցում ուսումնական գործընթացի շարունակության ապահովում | Ընթացիկ | Բնակավայրեր | Աշխատակազմի քարտուղար,բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ, անհայտ կորածների և ընտանիքի անդամների միավորման, կորած/միայնակ մնացած երեխաների ու ծերերի հարցերով զբաղվող պատասխանատու | Համայնքի բյուջե,տեղական կամ միջազգային աջակցող կազմակերպություններ |  |
|  | Բնակչությանը` հատկապես կանանց ԱՌՆ հիմունքների ուսուցանում, մեթոդական ձեռնարկների տարածում | Ընթացիկ | Բնակավայրեր | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ-աղետներին պատրաստվածության ապահովման պատասխանատու, աշխատակազմի քարտուղար, ազդարարման և տեղեկատվության փոխանակ­ման պատասխանատու,բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ | Համայնքի բյուջե,տեղական կամ միջազգային աջակցող կազմակերպություններ |  |
| **IV. Ուսումնավարժություններ** |
|  | «Ուժեղ երկրաշարժի դեպքում բնակչության պաշտպանության կազմակերպումը» թեմայով ուսումնավարժության անցկացում | Յուրաքանչյուր տարի | Համայնքա­պետարան | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ-աղետներին պատրաստվածության ապահովման պատասխանատու, աշխատակազմի քարտուղար, ՆԳՆ ՓԾ Արմավիրի մարզային փրկարարական վարչություն /համաձայնությամբ/ | Հավելյալ ծախսեր չի պահանջվում |  |
|  | «Ջրամբարի պատվարի փլուզման դեպքում բնակչության պաշտպա­նության կազմակերպումը» թեմայով ուսումնավարժության անցկացում | Յուրաքանչյուր տարի | Համայնքա­պետարան | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ-աղետներին պատրաստվածության ապահովման պատասխանատու, աշխատակազմի քարտուղար, ՆԳՆ ՓԾ Արմավիրի մարզային փրկարարական վարչություն /համաձայնությամբ/ | Հավելյալ ծախսեր չի պահանջվում |  |
| **V.Տեխնիկական միջոցներով և այլ սարքավորումներով համալրում** |
|  | Համայնքի ազդարարման կենտրոնացված համակարգի հիմնման ուղղությամբ ֆինանսական միջոցների հայթայթում | 2025-2026թթ․ | Համայնքա-պետարան | Համայնքի ղեկավար,համայնքի ղեկավարի տեղակալներ, աշխատակազմի քարտուղար, ազդարարման և տեղեկատվության փոխանակ­ման պատասխանատու | Տեղական կամ միջազգային աջակցող կազմակերպություններ  |  |
|  | Շչակի ձեռքբերում և տեղադրման ըստ անհրաժեշտության) ուղղությամբ ֆինանսական միջոցների հայթայթում | 2025-2026թթ․ | Թաիրով,Մուսալեռ | Համայնքի ղեկավար,համայնքի ղեկավարի տեղակալներ, աշխատակազմի քարտուղար, ազդարարման և տեղեկատվության փոխանակ­ման պատասխանատու | Համայնքի բյուջե |  |
|  | Ավտոաշտարակի ձեռքբերման ուղղությամբ ֆինանսական միջոցների հայթայթում 1 միավոր) | 2025-2026թթ․ | Համայնքա-պետարան | Համայնքի ղեկավար,համայնքի ղեկավարի տեղակալներ, աշխատակազմի քարտուղար, ինժեներական միջոցառումների ապահովման պատասխանատու | Տեղական կամ միջազգային աջակցող կազմակերպություններ |  |
|  | Չոր սննդի ձեռքբերում՝ կուտակման համար100 հատ) | Պաշարների կուտակման պայմանների ստեղծումից հետո՝ 1-ամսյա ժամկետում | Համայնքա-պետարան | Համայնքի ղեկավար,համայնքի ղեկավարի տեղակալներ, աշխատակազմի քարտուղար, կենսաապահով­ման կազմակերպման պատասխանատու | Համայնքի բյուջե |  |
| **VI.Համագործակցություն** |
|  | Համագործակցություն մարզային և համայնքային փրկարարական ուժերի հետ | Մշտապես | Համայնքա-պետարան | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ-աղետներին պատրաստվածու­թյան ապահովման պատասխա­նատու, աշխատակազմի քարտուղար, ազդարարման և տեղեկատվության փոխանակ­ման պատասխանատու, բնակա­վայրերի վարչական ղեկավարներ | Ծախսեր չի պահանջվում |  |
|  | Համագործակցություն մարզային և համայնքային ոստիկանության հետ | Մշտապես | Համայնքա-պետարան | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ-աղետներին պատրաստվածու­թյան ապահովման պատասխա­նատու, աշխատակազմի քարտուղար, ազդարարման և տեղեկատվության փոխանակ­ման պատասխանատու,բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ | Ծախսեր չի պահանջվում |  |
|  | Համագործակցություն մարզային և համայնքային բժշկական հաստատությունների հետ | Մշտապես | Համայնքա-պետարան | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ-աղետներին պատրաստվա­ծու­թյան ապահովման պատասխա­նատու, աշխատակազմի քարտուղար, ազդարարման և տեղեկատվության փոխանակ­ման պատասխանատու,բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ | Ծախսեր չի պահանջվում |  |
|  | Համագործակցություն ուսումնական հաստատությունների հետ | Մշտապես | Համայնքա-պետարան | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ-աղետներին պատրաստվա­ծու­թյան ապահովման պատասխա­նատու, աշխատակազմի քարտուղար, ազդարարման և տեղեկատվության փոխանակ­ման պատասխանատու,բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ | Ծախսեր չի պահանջվում |  |
|  | Համագործակցություն համայնքում ակտիվ բոլոր մարդասիրական կազմակերպությունների հետ | Մշտապես | Համայնքա-պետարան | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ-աղետներին պատրաստվածության ապահովման պատասխա­նատու, աշխատակազմի քարտուղար, ազդարարման և տեղեկատվության փոխանակ­ման պատասխանատու,բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ | Ծախսեր չի պահանջվում |  |